## Comp 2 Recionaliz de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | AVANCES PRIMER CUATRIMESTRE 2019 | SEGUIMIENTO OCI ABRIL DE 2019
Sector | Entidad | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 6985 | Recurso de apelación y de queja contra actos expedidos por las Cámaras de Comercio | * Nombre inadecuado del trámite * Se requiere a los asociados original y copia de la queja | * Se precisará el nombre del trámite, hoy se titula como recurso de apelación y queja, pero se trata de un trámite de queja contra la Resolución de la Cámara de Comercio que rechaza el recurso de apelación. * Mejorar la descripción del trámite para dar mayor claridad a los asociados sobre el objeto y utilidad del mismo. *En la documentación necesaria para iniciar el trámite, requerir únicamente el original de la queja. * Se actualizará la normatividad | * Menos requisitos y documentos para adelantar el trámite * Información en lenguaje más claro, que facilite la comprensión del trámite * Contar con referencias normativas actualizadas | Administrativa | * Eliminación de requisitos * Eliminación de documentos | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Dirección de Cámaras de Comercio | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 598 | Registro de productores e importadores de productos sometidos al cumplimiento de reglamentos técnicos | Normatividad del trámite no está actualizada | Actualización de la normatividad asociada al trámite | Claridad sobre el trámite | Administrativa | Actualización de la normatividad | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 594 | Autorización para la importación de productos de uso directo y exclusivo del importador | Corresponde a un paso dentro de una cadena de trámites (VUCE) | Eliminación del trámite en la SIC | Claridad sobre el trámite. Al eliminarlo de la SIC no se genera la ocnfusión al ciudadano sobre la necesidad de adelantar pasos adicionales a los realizados en la VUCE | Normativa | Eliminación del trámite | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 574 | Registro de marca de productos y servicios y lema comercial | * En el trámite se ofrecen diversos tipos de descuentos, pero no se cuenta con un simulador que permita al usuario conocer el posible cobro del trámite, en caso de optar por alguno de ellos * Se cobra por la búsqueda de antecedentes marcarios (opcional si lo desea el solicitante) | * Incluir al interior del trámite, un simulador que permita al usuario conocer el posible cobro del trámite, en caso de optar por alguno de los tipos de descuento. * Rebaja de la tasa de búsquedas de antecedentes marcarios. | * Claridad en el costo del trámite * Disminución de costos | Administrativa / Normativa | Simulador de costo / Incentivos de pago | 2019-01-02 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | Delgatura para la Propiedad Industrial | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 578 | Denuncia por presunta violación a las disposiciones legales relacionadas con habeas data y el manejo de la información contenida en bases de datos personales | * Se requiere al ciudadano original y copia tanto del reclamo a interponer en la SIC, como del reclamo interpuesto ante la Fuente, Operador, Usuario, Responsable o Encargado del tratamiento, así como de la respuesta emitida por estos, si la hubiere. * No se incluye en la descripción del trámite, la posibilidad de utilizar la herramienta de mediación SIC Facilita para las reclamaciones relacionadas con reportes de información negativa en sus historiales crediticios. | *Mejorar la descripción del trámite para dar mayor claridad a los ciudadanos sobre el objeto y utilidad del mismo. *En la documentación necesaria para iniciar el trámite, requerir únicamente el original de la petición, queja o reclamo y solo la copia del reclamo previo presentado ante la Fuente, Operador, Usuario, Responsable o Encargado del tratamiento, así como de la respuesta emitida por estos, si la hubiere. *Inclusión de link de acceso a más documentos guía para orientar a los ciudadanos sobre su derecho fundamental de hábeas data y la forma de hacerlo efectivo. *Incluir en la descripción del trámite, la nueva opción a la que pueden acceder los usuarios de la plataforma SICfacilita, con el fin de lograr una solución pronta a sus reclamaciones y obtener una eliminación de los reportes de información negativa en sus historiales crediticios. | * Menos requisitos y documentos para adelantar el trámite * Información en lenguaje más claro, que facilite la comprensión del trámite * Mecanismos alternativos para adelantar el trámite (uso de la herramienta de mediación Sic Facilita), en los casos de reclamaciones por reporte de información negativa en los historiales crediticios. | Administrativa | * Eliminación de requisitos * Eliminación de documentos | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Delegatura para la Protección de Datos Personales | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 6995 | Autorización Integraciones Empresariales-preevaluación | * La normatividad del trámite no se encuentra actualizada * Algunos de los links no están funcionando | * Mejorar la descripción del trámite para dar mayor claridad a los ciudadanos sobre el objeto y utilidad del mismo. * Actualizar la normatividad * Actualizar los links | * Claridad sobre el trámite * Acceso efectivo a la información necesaria para su realización * Contar con referencias normativas actualizadas | Administrativa / Tecnológica | Actualización normativa / Formularios diligenciados en línea | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Delegatura para la Protección de la Competencia | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 487 | Reconocimiento del certificado de conformidad de producto o servicio | La información del trámite contenida en el portal no refleja la realidad de cómo debe realizarse | Actualización de toda la información asociada al trámite | Claridad sobre el trámite, incluida la precisión sobre el sujeto de obligación del trámite | Administrativa | Reducción u optimización de formularios / Estandarización de formularios | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 593 | Creación cámara de comercio | * Se requiere a la asociación de comerciantes original y copia de: Solicitud, Estudios, Certificación, Presupuesto, Listado, Peticiones e Información matriculados * La nromativa no se encuentra actualizada | *En la documentación necesaria para iniciar el trámite, requerir únicamente el original de Solicitud, Estudios, Certificación, Presupuesto, Listado, Peticiones e Información matriculados * Actualización de la normativa | * Menos requisitos y documentos para adelantar el trámite * Contar con referencias normativas actualizadas | Administrativa | * Eliminación de requisitos * Eliminación de documentos | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Delegatura para la Protección de Datos Personales | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 587 | Denuncias por presunta violación a las normas en materia de protección de la competencia | * La normatividad del trámite no se encuentra actualizada | * Mejorar la descripción del trámite para dar mayor claridad a los ciudadanos sobre el objeto y utilidad del mismo, en particular incluir la figura jurídica del Programa de Beneficios por Colaboración, como una alternativa para los ciudadanos participantes de carteles empresariales, de poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio la conducta ilegal y de esa manera acceder a una posible rebaja de la sanción. * Actualizar la normatividad | * Claridad sobre el trámite * Contar con referencias normativas actualizadas | Administrativa | Actualización normativa | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Delegatura para la Protección de la Competencia | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 60953 | SICFacilita | * La descripción actual del OPA no incluye la nueva opción a la que pueden acceder los usuarios de la plataforma SICfacilita, con el fin de lograr una solución pronta a sus reclamaciones y obtener una eliminación de los reportes de información negativa en sus historiales crediticios. * La información de las empresas vinculadas a la herramienta de facilitación no se encuentra actualizada | * Actualización de la descripción de la OPA | * Nueva opción a la que pueden acceder los usuarios de la plataforma SICfacilita, con el fin de lograr una solución pronta a sus reclamaciones y obtener una eliminación de los reportes de información negativa en sus historiales crediticios, sin tener que adelantar un trámite de denuncia ante la SIC. | Administrativa | Inclusión de nueva opción, diferente al trámite de denuncia, para solucionar reclamaciones relacionadas con la eliminación de los reportes de información negativa en sus historiales crediticios. | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Delegatura para la Protección de Datos Personales - Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 6998 | Autorización integraciones empresariales-notificación | * La normatividad del trámite no se encuentra actualizada * Algunos de los links no están funcionando | * Mejorar la descripción del trámite para dar mayor claridad a los ciudadanos sobre el objeto y utilidad del mismo. * Actualizar la normatividad * Actualizar los links | * Claridad sobre el trámite * Acceso efectivo a la información necesaria para su realización * Contar con referencias normativas actualizadas | Administrativa / Tecnológica | Actualización normativa / Formularios diligenciados en línea | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Delegatura para la Protección de la Competencia | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 488 | Denuncias contra personas que presuntamente ejercen el comercio sin estar inscritos en el registro mercantil | El link de denuncias y otros no lleva ningun lado Medio: WEB Radicación de la denuncia - Lleva a una pagina donde no se radica | Actualización de links | * Acceso efectivo a la información necesaria para su realización | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Dirección de Cámaras de Comercio | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 588 | Denuncias por presunto incumplimiento a las normas que regulan las cámaras de comercio | El link de denuncias y otros no lleva ningun lado Medio: WEB Radicación de la denuncia - Lleva a una pagina donde no se radica | Actualización de links | * Acceso efectivo a la información necesaria para su realización | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Dirección de Cámaras de Comercio | No se reportan avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.