## Comp 3 Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO OCI
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción avance | ABRIL DE 2019
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar 44 emisiones del Programa SicTeve - Informe capitulos | GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES - OSCAE | 2019-12-20 | Se evidencian capítulos de SIC Teve emitidos durante el periodo | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
| 1.2 | Presentar plan de trabajo sobre datos abiertos y presentarlo para aprobación la Comité Institucional de Gestión y Desempeño | OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2019-04-30 | No reporta avances | Se evidencia plan de trabajo presentado, lo cual da cuenta del cumplimiento al producto.
| 1.3 | Realizar 3 encuestas de participación a los ciudadanos en página web sobre servicios y tramites de la entidad (Engorrosos, costosos, demorados, complicados, requisitos complejos, conocimiento de la ciudadanía de los canales de atención, conocimiento de la ciudadanía en las funciones de la SIC y clases y tiempos de repuesta de las PQRF) (Informe (1) con el análisis de las encuestas y sugerencias) | GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES - OSCAE | 2019-12-20 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar 2 salas de chat a través de la página web de la entidad, mediante la cual los directivos atienden de manera virtual y personalizada a los ciudadanos interesados en realizar preguntas sobre la gestión de la entidad | GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES - OSCAE | 2019-12-20 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
| 2.2 | Realizar 4 encuestas de participación en redes sociales ( Informe con el analisis de las encuestas y sugerencias ) | GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES - OSCAE | 2019-12-20 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
| 2.3 | Realizar 3 facebook live a través de la página web de la entidad, mediante la cual se trasmite a los ciudadanos temas de la entidad. | GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES - OSCAE | 2019-12-20 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar 200 eventos academicos ( Espacios de formación dirigidos a la ciudadanía en general, empresarios, academicos etc, con el objetivo de capacitarlos en los temas misionales de interés ) | GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN - OSCAE | 2019-12-20 | Se han realizado 65 eventos académicos, correspondientes al 32% de la meta estimada, dirigidos a Universidades, Artesanos, Empresarios y ciudadanía en general sobre los temas misionales de la entidad tales como Propiedad Industrial, Protección de Datos Personales, Protección al Consumidor, Reglamentos Técnicos y Metrología Legal
| 3.2 | Realizar una mesa de trabajo con los facilitadores y proveedores participantes, para presentar los resultados de la gestión de SICFacilita 2018. | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar Plan de Mejoramiento a la estrategia de rendición de cuentas, en cumplimiento de las recomendaciones de la OCI, así como solicitar la respectiva publicación a Oscae del mismo en la página web de la entidad | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-04-30 | Con base en el informe de la Oficina de Control Interno, se elaboro el plan de mejoramiento a la estrategia de rendición de cuentas y se envío para su publicación en la página web de la entidad. http://www.sic.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas | Se evidencia plan de trabajo presentado, lo cual da cuenta del cumplimiento al producto.
| 4.2 | Revisar el procedimiento de rendición de cuentas incorporando las actividades que se requieran de acuerdo a los cambios que exija el gobierno nacional, cuando aplique | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-05-31 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente del seguimiento que se realizará en el siguiente cuatrimestre de 2019.
| 4.3 | Realizar la evaluación a la Estrategia de la rendición de cuentas y remitir informe con las recomendaciones a que haya lugar | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2019-11-29 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
| 4.4 | Enviar comunicado escrito a los ciudadanos que presentaron observaciones a la audiencia de rendición, en el formato de evaluación de la misma y solicitar a Oscae la publicación de la evaluación en la página web de la entidad; cuando a ello halla lugar | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-11-29 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Formulas:
Fecha programada = [Fecha programada, row above]