## Comp. 4 Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento Oficina de Control Interno
Componente 4: Atención al Ciudadano | [5 empty] | AVANCES SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019 | SEGUIMIENTO OCI SEPTIEMBRE DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actividad | Realizar 4 publicaciones del Boletin estadístico de servicio al ciudadano (documento virtual de la atención al ciudadano) | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | A la fecha se han realizado 3 publicaciones del boletin, con una avance del 75%. | La Oficina de Control Interno pudo verificar la evidencia de las publicaciones hechas en lo corrido del año: 1) Boletín Estadístico de Atención Recuento 2018, Boletín Estadístico de Atención primer trimestre 2019 y Boletín Estadístico de Atención segundo trimestre 2019. Queda pendiente del seguimiento que se realizará en el siguiente cuatrimestre de 2019.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actividad | Actualizar la cartilla digital de canales de atención publicada en la página web en la sección de atención al ciudadano (Cartilla descripción de canales) | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | Actividad cumplida al 100%, la cual se puede observar en el link.http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Atencion_Ciudadano/Cartilla%20Canales%26Caracterizaci%C3%B3n%20-%20SIC%20Sept%202019.pdf | La Oficina de Control Interno pudo verificar la cartilla "Canales de Atención y Caracterización de Usuarios" publicada en el link referido.
| 2.2 | Actividad | Actualizar el protocolo para la atención a ciudadanos el cual se publicará en la página web sección atención al ciudadano. | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | Actividad cumplida al 100%, la cual se puede observar en el link http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Atencion_Ciudadano/Protocolo%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20SIC%202019%20(2).pdf | La Oficina de Control Interno pudo verificar el documento "Protocolo de Atención al Ciudadano" publicado en el link referido.
| 2.3 |  | Realizar una campaña en el IVR ( Interactive Voice Responde) en la linea 5920400, dando a conocer los canales para la recepción de peticiones de información. | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | Actividad cumplida al 100%, de acuerdo a evidencia adjunta | La Oficina de Control verificó audio de la campaña en el IVR.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Actividad | Realizar una socialización del protocolo de atención al ciudadano, para los agentes de los puntos de atención a nivel nacional. | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | Actividad en la cual estamos trabajado. | La Oficina de Control Interno queda pendiente de el seguimiento que se realizará en el siguiente cuatrimestre de 2019.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actividad | Realizar la actualización del procedimiento de petición de información de la SIC | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | Actividad en la cual estamos trabajado. | La Oficina de Control Interno queda pendiente de el seguimiento que se realizará en el siguiente cuatrimestre de 2019.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actividad | Realizar la actualizacion de las caracterizaciones de los grupos de valor de SIC | OAP-OTI-SG-OSCAE | 2019-12-13 | Actividad en la cual estamos trabajado. | La Oficina de Control Interno queda pendiente de el seguimiento que se realizará en el siguiente cuatrimestre de 2019.