## Comp 5 Transparencia y Ac I
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | AVANCES PRIMER CUATRIMESTRE 2019 | SEGUIMIENTO OCI
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | ABRIL DE 2019
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la Información minima obligatoria. | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CONTRATOS 3. DIRECCIÓN FINANCIERA 4. TALENTO HUMANO 5. OFICINA ASESORA JURÍDICA 6. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 7. OFICINA DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y APOYO EMPRESARIAL 8. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2019-12-20 | Gestión Documental: En el mes de febrero se realizó la publicación del cronograma para la vigencia 2019 del PGD, aprobado por el Comité Insitucional de Gestión y Desempeño, al igual que se publicó el acto administrativo por el cual se adopta en la Entidad. http://www.sic.gov.co/informacion-minima Gestión de Contratos: http://www.sic.gov.co/contratos http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/MANUAL_DE_CONTRATACIO.pdf Talento Humano: Estructura Organizacional de la SIC: Plan de Bienestar y capacitación Plan anual de vacante y previsión Manual de funciones y competencias laborales Manual de funciones de empleo temporales Acuerdos de Gestión Conformación Comité de Convivencia Laboral Funcionamiento Comité de Convivencia Laboral http://www.sic.gov.co/gestion-del-talento-humano Organigrama Oferta de empleo http://www.sic.gov.co/informacion-minima | Gestión Documental: Producto cumplido y verificado por la OCI en el seguimiento con corte a 30 de abril de 2019. Gestión de Contratos: Productos verificados por la OCI en el seguimiento con corte a 30 de abril de 2019. Talento Humano: Productos verificados por la OCI en el seguimiento con corte a 30 de abril de 2019.
| 1.2 | Verificar trimestralmente que la información mínima obligatoria a que hace referencia la Ley 1712 de 2014 se encuentre publicada y hacer las observaciones a que haya lugar a las dependencias correspondientes | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2019-12-14 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
| 1.3 | Presentar plan de trabajo sobre datos abiertos y presentarlo para aprobación la Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la vigencia 2019 | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2019-04-30 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
| 1.4 | Divulgación del link donde se encuentra la información relacionada con los contratos firmados por la SIC en la vigencia 2019 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CONTRATOS | 2019-06-29 | GC: http://www.sic.gov.co/contratos | Productos verificados por la OCI en el seguimiento con corte a 30 de abril de 2019.
| 1.5 | Elaborar el Plan de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial_ Gobierno Digital y enviarlo a Oscae para su publicación en la página WEB | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2019-05-31 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Procedimiento atención al ciudadano actualizado y divulgado en la WEB | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-12-20 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Mantener actualizado y publicado en página web, el Registro o inventario de activos de Información | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20 | En el mes de febrero fue publicado el documento de la metodología para la identificación, clasificación y valoración de los activos de información junto con el formato de registro de activos de información, desarrollados en conjunto con la Oficina de Tecnología e Informática. http://www.sic.gov.co/informacion-minima | La Oficina de Control Interno queda pendiente del levantamiento de los activos de información y su publicación en la página web de acuerdo a lo previsto en el Decreto 3564 de 2015 del MinTic.
| 3.2 | Mantener actualizada y publicada en página web, la matriz de esquema de publicacion de información | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20 | Se realiza monitoreo mensual de la herramienta, donde se identificaron unos cambios, los cuales están pendientes de presentar en el mes de mayo para aprobación al Comité Insitucional de Gestión y Desempeño. | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
| 3.3 | Mantener actualizado y publicado en página web, el Índice de Información Clasificada y Reservada | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20 | Se realiza monitoreo mensual de la herramienta donde se identifican posibles cambios teniendo en cuenta la actualización de las Tablas de Retención Documental de la Entidad, estos se verán identificados en el cuatro trimestre. | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
| 3.4 | Mantener actualizado y publicado en página web, el Programa de Gestión Documental de la entidad | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20 | En el mes de febrero se realizó la publicación del cronograma para la vigencia 2019 del PGD, aprobado por el Comité Insitucional de Gestión y Desempeño, al igual que se publicó el acto administrativo por el cual se adopta en la Entidad. http://www.sic.gov.co/informacion-minima | Producto cumplido y verificado por la OCI en el seguimiento con corte a 30 de abril de 2019.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar un informe de seguimiento como cliente oculto al canal telefónico, para identificar oportunidades de mejora en el servicio. | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
| 4.2 | Realizar 2 jornadas de divulgación y socialización de la cartilla en braile, a personas en condición de discapacidad | GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION - OSCAE - SECRETARIA GENERAL | 2019-12-20 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar trimestralmente el informe de Quejas de Atención al Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.
| 5.2 | Publicar trimestralmente el informe de peticiones de información en la Intrasic. | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de los seguimientos que se realizarán en los siguientes cuatrimestres de 2019.