## Comp 5 Transparencia y Ac I
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | AVANCES SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019 | SEGUIMIENTO OCI
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  | SEPTIEMBRE DE 2019
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la Información minima obligatoria. | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CONTRATOS 3. DIRECCIÓN FINANCIERA 4. TALENTO HUMANO 5. OFICINA ASESORA JURÍDICA 6. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 7. OFICINA DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y APOYO EMPRESARIAL 8. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2019-12-20 | La información obligatoria del botón de transparencia de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra completamente actualizada. Conforme a la Resolución 006 de 2019 de la Procuraduría. La Entidad, revisó y cargó toda la información correspondiente al botón de transparencia en lo requerido para cumplir con el Índice de Transparencia (ITA). Los resultados obtenidos en el ITA de la Procuraduría, en lo relacionado con las categorías de Transparencia Activa fueron los siguientes: 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado: 100 puntos obtenidos de 100 puntos posibles. 2. Información de interés: 100 puntos obtenidos de 100 puntos posibles. 3. Estructura orgánica y talento humano: 100 puntos obtenidos de 100 puntos posibles. 4. Normatividad: 100 puntos obtenidos de 100 puntos posibles. 5. Presupuesto: 100 puntos obtenidos de 100 puntos posibles. 6. Planeación: 100 puntos obtenidos de 100 puntos posibles. 7. Control: 100 puntos obtenidos de 100 puntos posibles. 8. Contratación: 100 puntos obtenidos de 100 puntos posibles. 9. Trámites y Servicios: 100 puntos obtenidos de 100 puntos posibles. 10. Instrumentos de Gestión de la Información Pública: 75.1 puntos obtenidos de 100 puntos posibles. En la categoría de Instrumentos de Gestión de la Información Pública, el puntaje disminuyó dado que se requiere tener el Informe de PQRS publicado. Este informe debe incluir la información relacionada con las solicitudes de acceso a la información pública, sin embargo actualmente la categoría de solicitudes de acceso de información se encuentra en proceso de ser incluida en el link de PQRS y con esto se logrará publicar el informe de solicitudes de acceso a la información y dar cumplimiento a todos los requisitos de ley. | La Oficina de Control pudo verificar la información proporcionada en el reporte de cumplimiento ITA para el primer semestre de 2019.
| 1.2 | Verificar trimestralmente que la información mínima obligatoria a que hace referencia la Ley 1712 de 2014 se encuentre publicada y hacer las observaciones a que haya lugar a las dependencias correspondientes | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2019-12-14 | La Secretaría General ha hecho seguimientos al cumplimiento de los componentes de Transparencia Activa desde el mes de mayo, a través de los cuales ha sido posible identificar los componentes desactualizados y se ha pedido su respectiva verificación. Los seguimientos realizados se dieron en los meses de mayo, julio y en agosto en el momento de realizar el cargue de información al Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de la Procuraduría. Se anexan los seguimientos realizados a la matriz de cumplimiento. | La Oficina de Control Interno adelantó seguimiento al cumplimiento de la información mínima obligatoria de acuerdo a lo requerido por la Ley 1712 de 2014. Radicados de informes de seguimiento 19-108201 y 19-184597.
| 1.3 | Presentar plan de trabajo sobre datos abiertos y presentarlo para aprobación la Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la vigencia 2019 | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2019-04-30 | Se adjunta respuesta y evidencias enviadas por la Oficina de Tecnología e Informática de la Superintendencia de Industria y Comercio. | La Oficina de Control Interno evidenció Plan de Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, Habilitador de la Política de Gobierno Digital v.2 desarrollado por la Oficina de Tecnologías de la Información.
| 1.4 | Divulgación del link donde se encuentra la información relacionada con los contratos firmados por la SIC en la vigencia 2019 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CONTRATOS | 2019-06-29 | En el botón de Transparencia de la SIC se encuentra publicado el enlace al SECOP la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos. Adicionalmente, se encuentra la información de todos los procesos publicados, durante la vigencia del 2019 en la página web, en el siguiente enlace: http://www.sic.gov.co/contratos | La Oficina de Control pudo verificar el funcionamiento del enlace para la consulta de todos los procesos publicados durante la vigencia del 2019.
| 1.5 | Elaborar el Plan de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial_ Gobierno Digital y enviarlo a Oscae para su publicación en la página WEB | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2019-05-31 | Respecto al Plan de Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, en el siguiente link se encuentra publicada la primera versión: http://bit.ly/2mopdsV No obstante, se solicitó la actualización de la segunda versión del plan de arquitectura considerando la nueva guía del PETI dispuesta por el MINTIC. Archivo que se adjunta en su última versión. | La Oficina de Control Interno evidenció Plan de Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, Habilitador de la Política de Gobierno Digital v.2 desarrollado por la Oficina de Tecnologías de la Información.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Procedimiento atención al ciudadano actualizado y divulgado en la WEB | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-12-20 | Todos los procedimientos de atención al ciudadano y los tramites se encuentran divulgados en la página web, conforme a los requerimientos de la Ley 1712 del 2014. No obstante, en link de PQRS se encuentra en proceso de actualización para incluir las solicitudes de acceso a la información pública. Esto con el fin de mejorar el proceso de solicitudes de información al igual que los tiempos en los que este procedimiento se desarrolla. | La Oficina de Control Interno adelantó seguimiento al cumplimiento de la información mínima obligatoria de acuerdo a lo requerido por la Ley 1712 de 2014. Radicados de informes de seguimiento 19-108201 y 19-184597. Si bien la ley 1712 de 2014 no exige la publicación de un procedimiento de atención al ciudadano, se evidencia en la página web de la entidad el documento "Protocolo de Atención al Ciudadano" en el vínculo: http://www.sic.gov.co//sites/default/files/files/Atencion_Ciudadano/Protocolo%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20SIC%202019%20(3).pdf
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Mantener actualizado y publicado en página web, el Registro o inventario de activos de Información | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20 | Se encuentra actualizado en la página web: http://www.sic.gov.co/informacion-minima en el componente de Registro de Activos de Información. | La Oficina de Control Interno evidenció publicación en http://www.sic.gov.co/informacion-minima en el componente de Instrumentos de Gestión de Información Pública / 10.2 Registro de Activos de Información, de un registro de Activos de Información de fecha noviembre de 2017. Es necesario que el archivo se actualice para validar el avance de la actividad.
| 3.2 | Mantener actualizada y publicada en página web, la matriz de esquema de publicacion de información | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20 | Se encuentra actualizado en la página web: http://www.sic.gov.co/informacion-minima en el componente de Esquema de Publicación de Información. En este componente hace falta realizar una invitación pública para que los ciudadanos participen y opinen sobre este esquema y sus componentes. Este proceso se encuentra en proceso de discusión para que sea realizado. | La Oficina de Control Interno evidenció publicación en http://www.sic.gov.co/informacion-minima en el componente de Instrumentos de Gestión de Información Pública / 10.4 Esquema de Publicación de Información, el listado Esquema de Publicación de la Información de fecha mayo de 2019. En el próximo cuatrimestre se verificará los resultados de la invitación pública a los ciudadanos.
| 3.3 | Mantener actualizado y publicado en página web, el Índice de Información Clasificada y Reservada | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20 | Se encuentra actualizado en la página web: http://www.sic.gov.co/informacion-minima en el componente de Índice de Información Clasificada y Reservada. | La Oficina de Control Interno evidenció publicación en http://www.sic.gov.co/informacion-minima en el componente de Instrumentos de Gestión de Información Pública / 10.3 Índice de Información Pública y Reservada. El listado es de fecha noviembre de 2017 y no evidencia actualización reciente.
| 3.4 | Mantener actualizado y publicado en página web, el Programa de Gestión Documental de la entidad | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20 | Se encuentra actualizado en la página web: http://www.sic.gov.co/informacion-minima en el componente de Programa de Gestión Documental. | La Oficina de Control Interno evidenció publicación en http://www.sic.gov.co/informacion-minima en el componente de Instrumentos de Gestión de Información Pública / 10.5 Programa de Gestión Documental. Se verificó cronograma de actividades de 2019 y actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fechas 30/01/2019 y 10/05/2019.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar un informe de seguimiento como cliente oculto al canal telefónico, para identificar oportunidades de mejora en el servicio. | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | Sobre este componente se adjunta el informe del reporte del nivel de satisfacción del canal telefónico elaborado por la Oficina de Atención al Ciudadano. | La Oficina de Control Interno evidenció Reporte de Nivel de Satisfacción del Ciudadano a través del canal telefónico, medición realizada por el Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano. Fecha del reporte: junio de 2019.
| 4.2 | Realizar 2 jornadas de divulgación y socialización de la cartilla en braile a personas en condición de discapacidad | GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION - OSCAE - SECRETARIA GENERAL | 2019-12-20 | No reporta avances | La Oficina de Control Interno queda pendiente de el seguimiento que se realizará en el siguiente cuatrimestre de 2019.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar trimestralmente el informe de Quejas de Atención al Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29 | La información relacionada con estos componentes se encuentra publicada, conforme a las disposiciones establecidas para ello. El informe de Quejas de Atención al Ciudadano se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.sic.gov.co/quejas-atencion-al-ciudadano. No obstante, esto será objeto de modificaciones en el momento en que el botón de PQRS evolucione y se pueda dar seguimiento a las solicitudes de información y a los derechos de petición conforme a lo establecido por las leyes vigentes. | La Oficina de Control Interno evidenció el Informe de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones correspondiente al segundo trimestre del año. No se evidencia informe de peticiones de información.
| 5.2 | Publicar trimestralmente el informe de peticiones de información en la Intrasic. | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29