## Est Servicio Ciudadanías 2025V0
Estrategia Relacionamiento con la Ciudadanía
Entidad: | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |  |  |  | Año: | 2025 | Apoyo
Componente | Nivel | Ítem | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas
Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | B | 1.1 | Diseñar la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía SIC 2025 que incluya el plan de trabajo para su ejecución. | Documento de estrategia que incluya plan de trabajo | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-02-18 | Actualización de Lineamientos de la Política Pública de Servicio al Ciudadano: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666 | Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y otros Grupos de Valor del Sector Administrativo de Salud y Protección Social -MISC chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/AT/misc-atencion-ciudadano-2020.pdf
| B | 1.2 | Comunicar a los grupos de valor la estrategia de relacionamiento diseñada. | Capturas de pantalla de la divulgación. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-02-28 | Caja de transformación institucional: Herramientas para la relación del Estado y la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740 | -
Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | I | 2.1 | Desarrollar dos jornadas de socialización de lineamientos de Atención al Ciudadano a nivel interno. | Evidencias de las dos socializaciones. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-09-30 | Programa de Capacitación Dirigido a Servidores Públicos sobre Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39463669 | -
| B | 2.2 | Promover la apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica, a funcionarios, contratistas y agentes del Contact Center, en cada semestre. | Informe de las dos jornadas desarrolladas. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-09-30 | Valores del servicio público - Caja de Herramientas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad | Alcaldía de Arauca - Código de Integridad https://www.arauca-arauca.gov.co/Conectividad/Paginas/c%C3%B3digo-de-integridad.aspx
Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | I | 3.1 | Desarrollar dos laboratorios de simplicidad para traducir a lenguaje claro documentos de alto tráfico de cara a la ciudadanía. | Informe con el resultado de los dos laboratorios. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-09-30 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550 | Gobernación de Boyacá https://www.boyaca.gov.co/secretaria-general-premio-a-los-ganadores-del-concurso-trato-digno-e-incluyente-con-lenguaje-claro-a-su-servicio-sumerce/
| I-A | 3.2 | Traducir la Carta de Trato Digno dirigida a la ciudadanía en una lengua étnica y en braille. | Dos traducciones realizadas. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-08-29 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1 | Alcaldía de Barranquilla: https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion
| B | 3.3 | Promover el uso de los canales virtuales a través de campañas de comunicación interna y externa. | Evidencias de dos campañas realizadas. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-09-30 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/a-su-servicio-sumerce/
| A | 3.4 | Identificar e intervenir los canales y servicios a los que se aplicará el enfoque diferencia. | Documento con la propuesta de intervención de canales/servicios. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-03-14 | Resolución 1519 de 2020: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#data={%22filter%22:%22199019%22,%22page%22:1} | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/default.aspx
| I | 3.5 | Implementar la señalización inclusiva en otro lenguaje o idioma para los puntos priorizados de atención al ciudadano presenciales a nivel nacional | Informe de implementación. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-04-30 | NTC 6047: https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20social/Paginas/Canal-Presencial.aspx | Ministerio de Salud y Protección Social - Manual de Atención Incluyente - Accesibilidad a los espacios físicos chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GSCM01.pdf
| A | 3.6 | Rediseñar el menú de atención y servicios a la ciudadanía con mejoras en la accesibilidad y experiencia de los usuarios. | Menú destacado actualizado. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-11-28 | Centro de Relevo: https://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html | -
| A | 3.7 | Solicitar asesoría al Departamento Nacional de Planeación-DNP para validar la viabilidad de contar en la SIC con un Centro Integrado de Servicios. | Solicitud de la asesoría o acta de la reunión. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-07-31 | Ley 1581 de 2012: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la | -
| B | 3.8 | Actualización del Protocolo de Atención a la Ciudadanía. | Protocolo actualizado y divulgado. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-06-30 | Caja de transformación institucional - guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740 | -
Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | I | 4.1 | Implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial. | Informe del resultado de la aplicación del monitoreo a canales | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-09-30 | - | -
| B | 4.2 | Diseñar y ejecutar planes de mejora de acuerdo a los aspectos identificadas en la implementación, seguimiento y evaluación de la encuesta de percepción de la calidad del servicio en los ciudadanos de atención a la ciudadanía. | Plan de mejora en servicio al ciudadano elaborado e implementado. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-09-30 | Evaluación experiencia ciudadana: https://www.funcionpublica.gov.co/participacion-transparencia-y-servicio-al-ciudadano/evaluacion-experiencia-ciudadana | -
| B | 4.3 | Ejecutar el plan de trabajo de la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía SIC 2025. | Informe de ejecución de estrategia de relacionamiento elaborado. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-09-30 | - | -
| B | 4.4 | Elaborar y publicar informe con el resultado de la implementación de la estrategia de relacionamiento. | Informe publicado en la página web. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-11-14 | - | -
Note on C5: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado

## Control de Modificaciones
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE CAMBIO | CAMBIOS REALIZADOS | ACTIVIDADES DE MODIFICACIÓN | VERSIÓN

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro