## PLAN PARTICIPACION SIC 2022 FIN
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA SIC 2022*
AREA/GRUPO RESPONSABLE | ITEM | DESCRIPCION PRODUCTO/ACTIVIDAD | TIPO | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | FASE DE LA GESTIÓN PUBLICA | NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO (CIUDADANIA) | OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE INVOLUCRAMIENTO (CIUDADANIA) | ALCANCE PARTICIPATIVO 1 | ALCANCE PARTICIPATIVO 2 | ALCANCE PARTICIPATIVO 3 | MECANISMOS/CANALES | GRUPO DE VALOR 1 | GRUPO DE VALOR 2 | GRUPO DE VALOR 3 | GRUPO DE VALOR 4 | CANTIDAD ACTIVIDADES/EVENTOS | FRECUENCIA SEGUIMIENTO | MEDIO UTILIZADO-INFORMAR CIUDADANIA/FUNCIONARIOS | CANAL UTILIZADO | CANTIDAD DE ASISTENTES (estimados) | EVIDENCIA | FECHA ESTIMADA REALIZACION
72- Grupo de Atención al Ciudadano | 1 | Caracterización de grupos de valor y de interés de la SIC a partir de las bases de datos administradas por la OSCAE, elaborada y publicada. (Captura de pantalla del documento publicado / único entregable) | Producto | Plan de Acción 2022
72- Grupo de Atención al Ciudadano | 1.1 | Elaborar y publicar documento de caracterización de grupos de valor y de interés de la SIC. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Diagnostico | Informacion | Elaborar y publicar para consulta de la ciudadania la caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados de la SIC a partir de las bases de datos administradas por la OSCAE. | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. | N/A | Ciudadanos en general | Otros grupos de interes | Todos los anteriores | N/A | 1 | Trimestral | Pagina web | Virtual | 0 | Documentos de caracterización elaborado y publicado. | 2022-08-31
71- Grupo de Formación | 1 | Estrategia de sensibilización en PI, Datos y Consumidor, a ciudadanos en condición de discapacidad, implementada. | Producto | Plan de Acción 2022
71- Grupo de Formación | 1.1 | Definir la estrategia de sensibilización a ciudadanos en condición de discapacidad para la vigencia. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Planeacion/Formulacion | Consulta | Consultar y solicitar aportes a las instituciones especializadas (seleccionadas por la SIC) en discapacidad visual , sobre la Estrategia de Sensibilización en PI, Datos y Consumidor dirigida a ciudadanos en condición de discapacidad diseñada para la vigencia 2022. | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 2. Circulación para comentarios | Poblacion en condicion de discapacidad | Entidades gubernamentales | N/A | N/A | 1 | Bimestral | Presencial/Virtual | Virtual/Presencial | Por definir | * Convocatoria a las instituciones INCI *Grabación de las mesas de trabajo * Informe de compromisos adquiridos desarroladas con las instituciones. * Solicitud y retroalimentación de aportes del grupo de valor. | 2022-02-28
71- Grupo de Formación | 1.2 | Implementar la estrategia de sensibilización en los temas misionales de la entidad a través de jornadas dirigidas a ciudadanos en condición de discapacidad, en temas misionales de la entidad. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Consulta | Solicitar a los grupos de valor incluidos en la estrategia de sensibilización sobre los temas misionales de la entidad, la retroalimentación sobre las actividades implementadas. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. | N/A | 3. Grupos focales | Poblacion en condicion de discapacidad | Entidades gubernamentales | N/A | N/A | Por definir | Bimestral | Presencial/Virtual | Virtual/Presencial | Por definir | * Informe de la estrategia implementada. * Informe de resultados encuestas de satisfacción. | 2022-11-30
71- Grupo de Formación | 2 | Estructuración y ajuste de herramientas digitales de la estrategia de sensibilización SICEDUCA Jr dirigida a niños y jóvenes en los temas misionales de la entidad. | Producto | Plan de Acción 2022
71- Grupo de Formación | 2.1 | Estructurar y ajustar las herramientas digitales de la estrategía de sensibilización SICEDUCA Jr. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Planeacion/Formulacion | Consulta | Consultar a los grupos de valor establecidos en el alcance de la estrategía de sensibilización SICEDUCA Jr la aplicabilidad de las herramientas digitales a implementar. | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | N/A | 3. Grupos focales | Niñ@s | Otros grupos de interes | N/A | N/A | 1 | Bimestral | Presencial/Virtual | Virtual/Presencial | Por definir | Informe de de las herramientas digitales ajustadas. | 2022-07-29
71- Grupo de Formación | 2.2 | Implementar la estrategia de sensibilización SICEDUCA Jr con las herramientas digitales ajustadas. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Consulta | Solicitar a los grupos de valor incluidos en la estrategia de sensibilización SICEDUCA Jr la retroalimentación sobre las actividades implementadas. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. | N/A | 3. Grupos focales | Niñ@s | Otros grupos de interes | N/A | N/A | Por definir | Bimestral | Presencial/Virtual | Virtual/Presencial | Por definir | * Informe de implementación. * Informe de resultados encuestas de satisfacción. | 2022-11-30
71- Grupo de Formación | 3 | Programa de fomación a la ciudadanía en temas misionales de la entidad, implementado. | Producto | Plan de Acción 2022
71- Grupo de Formación | 3.1 | Definir la oferta académica de formación para la vigencia en las modalidades virtual, videoconferencia y presencial, incluidos compromisos Conpes y alianzas con Artesanías de Colombia. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Planeacion/Formulacion | Informacion | Elaborar y publicar para consulta de la ciudadania y los grupos de valor de la entidad la oferta académica de formación de la entidad para la vigencia 2022 en las modalidades virtual, videoconferencia y presencial. | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | N/A | N/A | 2. Circulación para comentarios | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 1 | Bimestral | Presencial/Virtual | Virtual/Presencial | Por definir | * Informe consolidado de la definición de oferta académica. | 2022-02-28
71- Grupo de Formación | 3.2 | Implementar la oferta academica de formación a los diferentes públicos, en las modalidades virtual, videoconferencia y presencial, incluidos compromisos Conpes y alianzas con Artesanías de Colombia. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Consulta | Solicitar a los grupos de valor beneficiarios de la oferta académica de formación la retroalimentación sobre las actividades implementadas. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | N/A | 3. Grupos focales | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | Por definir | Bimestral | Presencial/Virtual | Virtual/Presencial | Por definir | * Informe mensual de la implementación de la oferta. * Informe de resultados encuestas de satisfacción. | 2022-11-30
72- Grupo de Atención al Ciudadano | 2 | Campaña de divulgación de los Servicios de atención al ciudadano dirigido a la ciudadanía. | Producto | Plan de Acción 2022
72- Grupo de Atención al Ciudadano | 2.1 | Implementar campaña de divulgación de los Servicios de atención al ciudadano dirigido a la ciudadanía. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Informacion | Divulgar a la ciudadanía y grupos de valor de la SIC los Servicios de Atencion al Ciudadano que se prestan en la entidad. | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. | N/A | N/A | N/A | Ciudadanos en general | Todos los anteriores | N/A | N/A | Por definir | Bimestral | Página web/Redes Sociales | Virtual/Presencial | N/A | Evidencia de la ejecucion de la campaña. | 2022-11-30
70-Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial | 1 | Socialización a las comunidades étnicas a nivel nacional (en lengua nativa) sobre los derechos y deberes de los consumidores en el marco del cumplimiento del Estatuto del Consumidor. | - | -
70-Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial | 1.1 | Consultar a las comunidades étnicas (líderes designados) sus aportes sobre el alcance de las jornadas a implementar. | Actividad | - | Planeacion/Formulacion | Consulta | Consultar y solicitar aportes a las comunicades étnicas sobre la pertinencia del alcance y los temas* a tratar en las jordanas de socialización. *Temas que pueden someterse a validación de las comunidades y que podrían estar sujetos a modificaciones o aclaraciones. | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | N/A | 3. Grupos focales | Grupos etnicos | N/A | N/A | N/A | 8 | Trimestral | Presencial/Virtual | Virtual/Presencial | Por definir | Evidencias de consulta y retroalimentación ciudadana | 2022-10-14
70-Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial | 1.2 | Consultar a la comunidad étnica los aportes sobre los temas tratados en la jornada de socialización. | Actividad | - | Ejecución/Implementacion | Consulta | Consultar a las comunidades sus aportes, opinión u observaciones sobre los temas tratados durante el transcurso de las jornadas de socialización. | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | N/A | 3. Grupos focales | Grupos etnicos | N/A | N/A | N/A | 8 | Trimestral | Presencial | Presencial | Por definir | Informe de la jornada presencial | 2022-10-14
70-Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial | 1.3 | Retroalimentar las jornada de socialización por parte de la comunidad étnica. | Actividad | - | Evaluacion | Control y evaluacion ciudadana | Solicitar a los grupos de valor la retroalimentación sobre las actividades implementadas. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | 3. Grupos focales | Grupos etnicos | N/A | N/A | N/A | 8 | Trimestral | Presencial | Presencial | Por definir | Informe de la jornada presencial | 2022-10-14
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 1 | Actividades de sensibilización en Metrología Legal y Reglamentos Técnicos realizadas. | Producto | Plan de Acción 2022
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 1.1 | Realizar las actividades de apoyo y acompañamiento a la Delegatura de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Informacion | Sensibilizar a comercializadores del nivel local y nacional sobre los temas de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | N/A | N/A | N/A | Otros grupos de interes | N/A | N/A | N/A | 3000 | Mensual | Presencial | Presencial | 2 | Informe de seguimiento mensual | 2022-12-15
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 2 | Casas del Consumidor de Bienes y Servicios a nivel Local y Regional en operación. | Producto | Plan de Acción 2022
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 2.1 | Mantener en operación las casas regionales del consumidor de bienes y servicios a nivel nacional. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Informacion | Difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país en los temas relacionados con el estatuto al consumidor Ley 1480 de 2011 | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | N/A | N/A | N/A | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 189786 | Mensual | Presencial | Presencial | 189786 | Informe de seguimiento de casas | 2022-12-15
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 3 | Jornadas de capacitación, realizadas. | Producto | Plan de Acción 2022
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 3.1 | Realizar capacitaciones en materia de protección al consumidor. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Informacion | Difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país en los temas relacionados con el estatuto al consumidor Ley 1480 de 2011 | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | N/A | N/A | 3. Grupos focales | Todos los anteriores | N/A | N/A | N/A | 3514 | Mensual | Presencial | Presencial | 25500 | Informe de capacitaciones | 2022-12-15
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 4 | Programa CONSUFONDO ejecutado. | Producto | Plan de Acción 2022
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 4.1 | Socializar la cartilla CONSUFONDO al público objetivo establecido en la misma. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Informacion | Informar a alcaldías municipales, ligas y asociaciones de consumidores y a universidades sobre la oferta institucional del Fondo de Proyectos de Protección al Consumidor -CONSUFONDO-, | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | N/A | N/A | 1. Publicación para comentarios | Otros grupos de interes | N/A | N/A | N/A | 1 | Anual | Pagina web | Virtual | 18 | Pantallazo de la publicacion con las visitas | 2022-03-18
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 4.2 | Realizar informe mensual de supervisión a la ejecución del Programa Consufondo. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Seguimiento | Informacion | Informar a alcaldías municipales, ligas y asociaciones de consumidores y a universidades sobre la oferta institucional del Fondo de Proyectos de Protección al Consumidor -CONSUFONDO-, | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | N/A | N/A | 3. Grupos focales | Otros grupos de interes | N/A | N/A | N/A | 1 | Anual | Pagina web | Virtual | 7 | Postulaciones realizadas | 2022-06-30
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 5 | Rutas del Consumidor con operación en el Territorio Nacional. | Producto | Plan de Acción 2022
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 5.1 | Visitar 300 municipios beneficiados con la ruta del consumidor. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Informacion | Difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país en los temas relacionados con el estatuto al consumidor Ley 1480 de 2011 | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | N/A | N/A | N/A | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 51428 | Mensual | Presencial | Presencial | 51428 | Informe de seguimiento de rutas | 2022-12-15
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 5.2 | Visitar 50 municipios nuevos con la ruta del consumidor. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Informacion | Difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país en los temas relacionados con el estatuto al consumidor Ley 1480 de 2011 | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | N/A | N/A | N/A | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 8571 | Mensual | Presencial | Presencial | 8571 | Informe de seguimiento de rutas | 2022-12-15
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 6 | Seguimiento a la calidad de los servicios prestados por la Red Nacional de Protección al Consumidor realizado. | Producto | Plan de Acción 2022
3003 - Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor | 6.1 | Implementar la estrategia del proceso de control y seguimiento de los servicios de la RNPC. | - | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Consulta | Realizar encuestas de seguimiento a la ciudadania atendida por los programas de la RNPC sobre la percepcion y calidad de los servicios recibidos. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | 3. Grupos focales | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 10 | Mensual | Llamada | Virtual | 15000 | Informe de seguimiento | 2022-12-15
6000- Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 1 | Sensibilizaciones en temas de la Delegatura dirigidas a grupos de interés, realizadas. | Producto | Plan de Acción 2022
6000- Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 1.1 | Programar las actividades de sensibilización a realizar. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Planeacion/Formulacion | Consulta | Consultar a la ciudadanía y recibir de ellos las propuestas de actividades de su interes para formulación del programa de sensibilización en temas de la delegatura para vigencia. | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | N/A | 3. Grupos focales | Empresa Privada | Empresa Publica | Entidad Publica-Orden Territorial | N/A | 1 | Trimestral | Email | Virtual | 6 | Programación de actividades | 2022-11-30
6000- Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 1.2 | Realizar sensibilizaciones en temas de la Delegatura dirigidas a los grupos de interés. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2022 | Ejecución/Implementacion | Informacion | Realizar sensibilizaciones en temas misionales de la delagatura dirigidas a los grupos de interés especificos definidos. | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | N/A | 3. Grupos focales | Empresa Privada | Empresa Publica | Entidad Publica-Orden Territorial | N/A | 63 | Trimestral | Email | Virtual/Presencial | 210 | Encuesta de satisfacción | 2022-12-30
TOTAL PRODUCTOS | 13
TOTAL ACTIVIDADES ASOCIADAS | 21
N/A: No aplica
Nota: * Este plan de participación ciudadana fue smetido a consulta de la ciudadanía del 24 al 31 de Agosto de 2022 y no se recibieron comentarios u observaciones para su respectivo ajuste.
Note on B2: El número entero corresponde a la actividad general los demás son las actividades específicas a realizar