## PEMA Navegación
#VALUE!
Control de cambios

## 1.Administración de riesgos
#VALUE! | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO ANUAL -PEMA- Administración de Riesgos | [5 empty] | REGISTRO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN
1. Administración de riesgos | [6 empty] | Seguimiento I-A Fecha: 31/05/2025 |  |  |  | Seguimiento II Fecha:
Acciones | Actividades | Meta o producto | Área Responsable | Áreas participantes | Fuente de financiación | Mes Final | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP
10.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública 10. 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Actualizar el procedimiento SC01-P03 Metodología de Administración de riesgos* | Procedimiento SC01-P03, publicado en SIGI | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Control Interno Secretaría General | Funcionamiento | Agosto | 0% | Durante el periodo no se realizó la actualización de la metodología de administración de riesgos, teniendo en cuenta que esta es una actividad que depende de los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de identificación de riesgos LA/FT/FP
| Actualizar la política SC01-POL01 Política de Administración de riesgos* | Política SC01-POL01, publicado en SIGI | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Funcionamiento | Agosto | 0% | Durante el periodo no se realizó la actualización de la política de administración de riesgos, teniendo en cuenta que esta es una actividad que depende de los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de identificación de riesgos LA/FT/FP
| Socializar los cambios en la política y procedimiento de gestión de riesgos* | Evidencias de la socialización | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Agosto | 0% | Actividad dentro de los tiempos y dependiente de la ejecución de las anteriores.
| Realizar capacitación de los cambios en la política y procedimiento de gestión de riesgos, a los líderes de proceso y enlaces* | Evidencias de la capacitación | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias de la Entidad | Funcionamiento | Agosto | 0% | Actividad dentro de los tiempos y dependiente de la ejecución de las anteriores.
| Actualizar el mapa de riesgos de la Entidad, incluyendo los riesgos relacionados con la integridad pública, LA/FT/FP* | Mapa de riesgos actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias de la Entidad | Funcionamiento | Noviembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos y dependiente de la ejecución de las anteriores.
| Actualizar el PEMA con las acciones que se deriven de la política de administración de riesgo actualizada. | PEMA Actualizado | Oficina Asesora de Planeación; Secretaría General |  | Funcionamiento | Agosto | 0% | Actividad dentro de los tiempos y dependiente de la ejecución de las anteriores.
10.1.3 Canales de denuncia | Implementar las oportunidades de mejora identificadas a partir de la "Guía para la Implementación y Puesta en Marcha de Canales de Denuncia por Corrupción" de Transparencia por Colombia. | Guía de Protección al denunciante de la SIC publicada. | Secretaría General | Grupo de Trabajo de Control disciplinario Interno. | Funcionamiento | Septiembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos y dependiente de la ejecución de las anteriores.
10.1.4 Debida diligencia | Revisar e implementar los lineamientos dados en la guía de administración de riesgos* | Informe de la revisión | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Agosto | 0% | Durante el periodo no se realizó la actualización de la metodología de administración de riesgos, teniendo en cuenta que esta es una actividad que depende de los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de identificación de riesgos LA/FT/FP
10.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública 10. 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Monitoreo de riesgos I | Reporte de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General | Funcionamiento | Mayo | 100% | Los líderes de proceso realizaron el monitoreo correspondiente al primer trimestre de 2025 del mapa de riesgos de corrupción. Las evidencias se pueden consultar en el Sistema Integrado de Gestión Institucional. | https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php
| Monitoreo de riesgos II | Reporte de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General | Funcionamiento | Septiembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
| Monitoreo de riesgos III | Reporte de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General | Funcionamiento | Enero de 2026 | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
| Diseñar la ruta para la denuncia de los presuntos riesgos de corrupción, particularmente cuando los vinculados son contratistas directos o indirectos. | Ruta para la denuncia de presuntos riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General, la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Trabajo de Contratos | Funcionamiento | Agosto | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
* Las actividades están sujetas a la publicación y actualización de la Guía de Administración de riesgos y Diseño de Controles del DAFP

## 2.Redes y articulación
#VALUE! | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO ANUAL -PEMA- Redes y Articulación | [5 empty] | REGISTRO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN
2.Redes y articulación | [6 empty] | Seguimiento I-A Fecha: 31/05/2025 |  |  |  | Seguimiento II Fecha:
Acciones | Actividades | Meta o producto | Área Responsable | Áreas participantes | Fuente de financiación | Mes Final | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP
10.2.1 Redes internas 10.2.2: Redes externas | Rastrear las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la Entidad u organización participa. | Identificación preliminar documentada | Oficina Jurídica; Secretaría General; Oficina Asesora de Planeación | Todas la áreas de la Entidad | Funcionamiento | Marzo | 100% | Desde final de año de 2024 se ha venido trabajando con la Oficina Jurídica en este rastreo, como se muestra en los memorandos. A principios de 2025 se realizó mesa de trabajo para orientar la consulta y el 21 de febrero la Oficina Jurídica remitió la identificación preliminar las instancias. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EtS-0uWZ4h9BjTwcHYLfPusBOWnBjNHnlH4y2VfszZOf9A?e=AXQxks
| Rastrear las diferentes instancias de coordinación interna, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. | Memoria o acta de reunión | Secretaría General; Oficina Asesora de Planeación | Todas la áreas de la Entidad | Funcionamiento | Marzo | 100% | Se realizó mesa de trabajo entre la OAP y la SEGE, para identificar preliminarmente cuales son esas instancias internas que pueden apalancar el PTEP, se identifica: La SIC cuenta con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), cómo máxima y principal instancia de coordinación interna, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) actuara como actor articulador en lo referente al PTEP, además, se cuenta con dos redes intrainstitucionales los Enlaces SIGI y los Enlaces de transparencia. Esta información debe institucionalizarse en el Programa. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:x:/s/OAP173/EUAXfjTWESNDnPFGkJkQ0K0BkraW2yrrIny6CN8TiUbsGQ?e=HKFwiW
| Documentar los mapas de redes internas y externas, es decir, enlistar y señalar: *Norma que ordena su participación. *Rol en que participa y funciones o responsabilidades del rol. *La indicación de si la red o instancia está activa o no. *Denominación del empleo o cargo a quien se delegó la participación o se asignó la responsabilidad de asistir. *Si la red o instancia tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente, las tareas asignadas a la entidad u organización. *Las entidades u organizaciones que ejerzan la secretaría técnica deberán informar. *La fecha de las reuniones, asistentes y toda aquella información pública, de conformidad con el principio de transparencia activa. | Mapa de redes y articulación documentado | Oficina Jurídica (Grupo de regulación); Oficina Asesora de Planeación; Secretaría General |  | Funcionamiento | Mayo | 100% | El mapeo inicial se realizó con base con la identificación inicial de la Oficina Jurídica y la SEGE, esta información se desarrolló en el capítulo 8. Redes y articulación del PTEP, el capítulo concluye que la SIC cuenta con canales y espacios de trabajo oficial con algunas institucionales clave en la lucha contra la corrupción, y que los espacios interinstitucionales están concentrados en el desarrollo de las funciones misionales de la Entidad. Se reconoce además, la incidencia directa que tiene uno de esos espacios misionales y se identifican los canales vigentes en materia. | Listado en Excel y capítulos sobre Redes en cada edición del Programa: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Et2WnvNC4qlKmChAUQHlBbYBMnQHrM0FiQsIsLSpKkzCzg?e=k6cfgA https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/planeacion/PTEP%20SIC%202025%20Versi%C3%B3n%20para%20validaci%C3%B3n.pdf Ver capítulo 8.
| Disponer el Mapa de redes y articulación en la sede electrónica de la SIC | Mapa de redes y articulación publicado | Oficina Jurídica; Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Tecnología e Informática | Funcionamiento | Mayo | 100% | Se publica la representación gráfica de las redes y espacios de articulación en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y ética pública, con los que cuenta la SIC, esta representación refleja las conclusiones del capítulo 8 del PTEP. | https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/planeacion/Mapa%20de%20Redes%20y%20Articulaci%C3%B3n%20Jun2025.png
| Coordinar mesa de trabajo con los principales involucrados en la implementación del PTEP (mínimo Secretaría, OCI, OAP, OSCAE, Jurídica) para identificar la necesidad de crear otras instancias internas para coordinar y/o acogerse a alguna red adicional. | Acta o memoria de la reunión | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Jurídica (Grupo de trabajo de Regulación); Secretaría General; Control Interno; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial | Funcionamiento | Mayo | 100% | Del 23 al 29 de mayo se adelantó mesa de trabajo asincrónica con las áreas corresponsables del PTEP, se presenta reporte de las conclusiones y modificaciones incluidas a raíz de los comentarios, las redes internas propuestas fueron aceptadas sin comentarios, de igual forma, las redes externas. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/El7qpS0xgUNJtLqNdG4gl1cBGbsMU-FYBmpF8tOLSowgZg?e=KoITsl

## 3. Modelo Estado Abierto
#VALUE! | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO ANUAL -PEMA- Modelo de Estado Abierto | [5 empty] | REGISTRO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN
3. Modelo estado abierto | [6 empty] | Seguimiento I-A Fecha: 31/05/2025 |  |  |  | Seguimiento II Fecha:
Acciones | Actividades | Meta o producto | Área Responsable | Áreas participantes | Fuente de Financiación | Mes Final | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP | Evaluación OAP
10.3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Revisar e identificar si la SIC ya cuenta con políticas o procedimientos que abarquen las herramientas o instrumentos de transparencia activa, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | Señalar claramente en el Programa cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados. | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Oficina de Tecnología e Informática; Todas la áreas de la Entidad que atienen solicitudes de información. | Funcionamiento | Mayo | 100% | Se documenta el capítulo de transparencia activa en el programa, en donde se habla del Menú de transparencia, el rol del oficial, los enlaces, el ITA. En la última versión, se manejan subcapítulos específicos para el ITA y se establece un modelo de gobernanza. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Et2WnvNC4qlKmChAUQHlBbYBMnQHrM0FiQsIsLSpKkzCzg?e=CcbS3X
| Revisar e identificar si la SIC ya cuenta con políticas o procedimientos que abarquen las herramientas o instrumentos de transparencia pasiva, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | Señalar claramente en el Programa cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados. | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General- OSCAE | Funcionamiento | Mayo | 100% | Se documenta el capítulo de transparencia pasiva en el programa, en donde se habla de los canales de atención institucionales, del procedimiento Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, reportes semanales y un informe trimestral de PQRSF. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Et2WnvNC4qlKmChAUQHlBbYBMnQHrM0FiQsIsLSpKkzCzg?e=CcbS3X
| Revisar e identificar si la SIC ya cuenta con políticas o procedimientos que abarquen las herramientas o instrumentos de accesibilidad, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | Señalar claramente en el Programa cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Oficina de Tecnología e Informática; Secretaría General | Funcionamiento | Mayo | 100% | Se documenta el capítulo de Accesibilidad en el programa, en donde se habla de las medidas técnicas, administrativas y tecnológicas en esta materia, diagnósticos de accesibilidad, proyecto de fortalecimiento de los servicios de atención al ciudadano y lineamientos del Ministerio TIC y de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), adoptados por la entidad en su modelo de gobernanza. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Et2WnvNC4qlKmChAUQHlBbYBMnQHrM0FiQsIsLSpKkzCzg?e=CcbS3X
| Realizar seguimiento periódico y ajustes al Menú de transparencia con base la matriz de autoligenciamiento. | Reporte ITA realizado | Secretaría General | Todas las áreas de la Entidad |  | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
| Ejecutar los Planes de trabajo de la Política de transparencia y acceso a la información Pública | Plan de trabajo ejecutado. | Secretaría General |  |  | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
| Modelo de gobierno y gestión de datos en el marco del Plan Nacional de Infraestructura de Datos, implementado | Plan implementado a 100% | Oficina de Tecnología e Informática (Grupo de datos) |  | Inversión C-3599-0200-0006-53105d | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
| Programa de atención a la ciudadanía con enfoque diferencial diseñado e implementado. | 1 Programa implementado | Grupo de Atención al Ciudadano; Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos; Oficina de Tecnología e Informática |  | Inversión C-3599-0200-0005-53105b | Noviembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
| Revisar y actualizar, si producto de la revisión se requiere, la Política Institucional de Gestión de Datos e Información de la SIC | DE04-POL01 Revisada y/o publicada (en caso que no requiera actualización informe de la revisión) | Oficina de Tecnología e Informática (Grupo de datos) |  | Funcionamiento | Mayo | 100% | La OTI reporta que una vez revisado el contenido del decreto, deben actualizar la Política de Gestión de Datos e Información para integrar sobre todo referencias normativas, porque de fondo el contenido de la política obedece a los requerimientos normativos. | Respuesta y análisis: https://its2sicgov.sharepoint.com/:b:/s/OAP173/EU3lGH6LBZlPon6X4Y5bHYsBcJhG9XNHxtqv0eyqasgyJQ?e=dNs31K Actualización: https://its2sicgov.sharepoint.com/:w:/s/OAP173/EWFtCvI_ji5FtXztxA4fvm4BAxKwC4fnUqXjeirZm3xz1g?e=UGyVrP
| Sede electrónica de la SIC accesible, intuitiva y comprensible que acerque la oferta institucional a la ciudadanía. | 1 Plan de trabajo ejecutado al 100% | Oficina de Tecnología e Informática; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Secretaría General. |  | Inversión C-3599-0200-0005-53105b | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
| Revisar e identificar si la SIC ya cuenta con políticas o procedimientos que abarquen las herramientas o instrumentos de gestión de la información ( Registro o inventario de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada, y el Esquema de publicación de información) los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | Registros o inventario de activos de información, actualizado y publicado. Señalar fuera del instrumento el responsable de la actualización y el mecanismo de seguimiento. | Grupo de Gestión Documental y Archivo y la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Secretaría General. | Todas las áreas de la Entidad | Funcionamiento | Diciembre | 100% | Se documenta el capítulo de Instrumentos de gestión de información, en donde se identifican las herramientas e instrumentos implementados en esta materia, particularmente Registro o inventario de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada, y el Esquema de publicación de información, el grupo de Gestión Documental y Archivo, rinde informe de dónde y en qué estado de actualización se encuentran estos instrumentos. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Et2WnvNC4qlKmChAUQHlBbYBMnQHrM0FiQsIsLSpKkzCzg?e=Qbbp9X https://its2sicgov.sharepoint.com/:w:/s/OAP173/EfI7VNj3oW1Phr8GZCqsZ5ABVE_Kp9uRxWIcohh_3hmnqg?e=Lfsezs
| Desarrollo de un Piloto de una herramienta con componente de inteligencia artificial (IA) para la clasificación quejas o denuncias en la etapa preliminar de la dirección de Habeas Data para atender el volumen de reclamaciones y mejorar los tiempos de atención. | 1 Piloto implementado | Dirección de Habeas Data | Equipo de Datos- Oficina de Tecnología e Informática | Inversión C-3503-0200-0012-20104c | Octubre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
10.3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Proyectos estratégicos transversales estructurados y ejecutados (por ejemplo, Lenguaje Claro, programa de acompañamiento efectivo que supere el riesgo de juez y parte) | Planes de trabajo ejecutados al 100% | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
| Política de prevención del Daño Antijurídico, implementada | Política implementada | Grupo de Trabajo de Gestión Judicial - Oficina Asesora Jurídica | Delegaturas | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
| Política de Prevención del Daño Antijurídico para la bianulidad 2026-2027, formulada | Política presentada ante el ANDJE | Grupo de Trabajo de Gestión Judicial - Oficina Asesora Jurídica | Delegaturas | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
| Ejecutar los Planes de trabajo de la Política de Integridad | Plan de trabajo ejecutado. | Secretaría General |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
10.3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Revisar y actualizar la Política Institucional de Participación Ciudadana de la SIC, incluyendo los lineamientos para lograr la eficiencia, incidencia y eficacia establecidos en el instrumento "Política de dialogo y corresponsabilidad" anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024. | CS01-POL01 Revisada y/o publicada (en caso que no requiera actualización informe de la revisión) | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Septiembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
| Estrategia de promoción de la participación ciudadana en la SIC (Pronto Anexo) | Estrategia implementada a un 100% | Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano |  | Inversión C-3599-0200-0005-53105b | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.
| Estrategia de Rendición de cuentas (Anexo) | Plan implementado (reporte avance actividades ejecutadas) | Oficina Asesora de Planeación | Todas las áreas de la Entidad | Funcionamiento | Cuatrimestralmente | 25% | Se realizar seguimiento a la estrategia con corte 30 de abril de 2025, con este corte la estrategia presenta un avance del 9%. | https://sedeelectronica.sic.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas
| Estrategia Integral de Relacionamiento Ciudadano, orientada al fortalecimiento de la relación entre la entidad y los ciudadanos, promoviendo la participación, el servicio eficiente y la confianza mutua | Estrategia implementada a un 100% | Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano |  | Inversión C-3599-0200-0005-53105b | Noviembre | 0% | Actividad dentro de las fechas.

## 4.Inciativas Adicionales
#VALUE! | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO ANUAL -PEMA- Iniciativas Adicionales | [5 empty] | REGISTRO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN
4.Inciativas Adicionales | [6 empty] | Seguimiento I-A Fecha: 31/05/2025 |  |  |  | Seguimiento II Fecha:
Acciones | Actividades | Meta o producto | Área Responsable | Áreas participantes | Fuente de Financiación | Mes Final | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP
1. Declaración | Realizar ejercicio de participación para definir la declaración colectivamente. | 1 declaración definida | Oficina Asesora de Planeación; Secretaría General | Toda la Entidad | Funcionamiento | Febrero | 100% | Se realiza una construcción preliminar de opciones de declaración con base en los lineamientos del decreto, entre la OAP y la SEGE, estas propuestas pasan por revisión de los asesores de la Señora Superintendente de acuerdo con su instrucción, mientras tanto se ha difundo el ABC del programa y se generó expectativa para el ejercicio de participación, finalmente se somete a votación interna y queda establecida en el programa. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Eu7xwmd8aRFHi8yAyG6nsdMBmuhwXo2VXeY1Syw-z0geig?e=okwrZu
3. Alcance | Caracterizar los actores o grupos de valor que son relevantes para cada acción y etapa que conforma el ciclo del programa. | 1 caracterización realizada | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial | Todas las áreas responsables de acciones | Funcionamiento | Mayo | 100% | OSCAE cuenta con el ejercicio de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor con corte a abril de 2025. Ver enlace: https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/planeacion/estrategia-de-servicio-al-ciudadano/caracterizacion-de-la-ciudadania-y-grupos-de-valor-2025 | https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/planeacion/estrategia-de-servicio-al-ciudadano/caracterizacion-de-la-ciudadania-y-grupos-de-valor-2025
| Asignar a cada grupo de valor un rol dentro del programa. | 1 caracterización con asignación de roles | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Todas las áreas responsables de acciones | Funcionamiento | Mayo | 100% | Se elaboró la propuesta de actores y roles para cada uno de acuerdo al ejercicio de caracterización que realiza OSCAE. Ver archivo: Caracterización actores o grupos de valor y rol dentro del PTEP 2025 | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EjaIIKADsU9Cq6ENy9FI4rYBhOIuyLhA25Jf_QvBIM2Xdg?e=Sz154R
4. Planeación | Actualizar el o los documentos de correspondan para incorporar los lineamientos institucionales para formular y reformular el PTEP, así como el PEMA, e integrar este instrumento al ciclo de planeación de la SIC. | 1 documento publicado | Oficina Asesora de Planeación | Todas las áreas responsables de acciones | Funcionamiento | Junio | 80% | Se actualiza el Manual del SIGI, para incluir la metodología del ciclo del PTEP y actualizar las referencias del PAAC, el documento se encuentra en revisión metodológica. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EkkXz39opXhDjKVPaw3PFEMBuO-IeLt95RGfaxoaQGRUhg?e=nCAHGZ
| Someter a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las modificaciones y actualizaciones del PTEP. | 1 acta firmada | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Funcionamiento | Junio | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
5. Supervisión, monitorea y administración | Monitoreo de cumplimiento general 1 ante el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 acta firmada | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Funcionamiento | Octubre | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
| Monitoreo de cumplimiento general 2 ante el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 acta firmada | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Funcionamiento | Enero de 2026 | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
| Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Seguimiento reportado | Todas las áreas responsables de acciones | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Octubre | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
| Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Seguimiento reportado | Todas las áreas responsables de acciones | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Enero de 2026 | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
| Evaluar los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Seguimiento publicado | Oficina Asesora de Planeación | Todas las áreas responsables de acciones | Funcionamiento | Octubre | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
| Evaluar los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Seguimiento publicado | Oficina Asesora de Planeación | Todas las áreas responsables de acciones | Funcionamiento | Enero de 2026 | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
7. Formación | Articular el Plan Institucional de Capacitación con las jornadas de formación que demanda el PTEP. | PIC articulado | Oficina Asesora de Planeación; Secretaría General; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial | Grupo de Desarrollo del Talento Humano | Funcionamiento | Febrero | 100% | Desde el finales de 2024, se ha venido trabajando la articulación en el PIC del PTEP, hoy se encuentra incorporado en el eje temático, Probidad ética y el cuidado de lo público. | https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/planeacion/planes-de-accion/plan-de-capacitaci%C3%B3n
| Ejecutar la estrategia de apropiación, divulgación y socialización del PTEP al interior de la SIC (Incluye lanzamiento, día nacional e internacional de la lucha contra la corrupción) | Campaña ejecutada | Secretaría General; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial (Grupo de Comunicación) | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Control Interno; Oficina Asesora de Planeación. | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
8. Comunicación | Ejecutar la estrategia de apropiación, divulgación y socialización del PTEP al exterior de la SIC (Incluye lanzamiento, día nacional e internacional de la lucha contra la corrupción) | Campaña ejecutada | Secretaría General; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial (Grupo de Comunicación) | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Control Interno; Oficina Asesora de Planeación. | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
9. Auditoría y mejora | Generar al menos un espacio de articulación con el administrador del programa, que permita establecer cursos de acción para su implementación y posterior seguimiento, evaluación o auditoría, considerando tiempos de transición para su ejecución. | Memoria de reunión y/o Acta | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Marzo | 100% | Se adelantó mesa de trabajo el día reunión 21-03-2025, donde se discutieron cursos de acción para su implementación y posterior seguimiento, evaluación o auditoría, considerando tiempos de transición para su ejecución. | https://its2sicgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/c_emsanabria_sic_gov_co/EaqrADr4bNlLikdC5jYLNMcBGMzFdUDC0TecY22ICUv0QA?e=dwU6ff&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D
| Priorizar y establecer procesos de auditoría para los contenidos del Programa de Transparencia. | CI02-F02 Programa Anual de Auditoría del SIGI revisado y/o actualizado si es pertinente e informe de evaluación remitido | Oficina de Control Interno |  | Funcionamiento | Marzo | 100% | Correo electrónico dirigido a la OAP, adjuntado el PAA 2025 seguimientos que se realizarán en el mes de junio y septiembre del año en curso. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:x:/s/OAP173/Eb6ytUZ21fVPom6oNffk6EoBLCs1gUDR4qiZHDetPjo8gw?e=LMvbyw
| Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados I. | Informe de evaluación publicado | Oficina de Control Interno |  | Funcionamiento | Junio | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
| Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados II. | Informe de evaluación publicado | Oficina de Control Interno |  | Funcionamiento | Septiembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
10.4 Iniciativas adicionales | Sistema de alertas para monitorear el comportamiento de los trámites misionales priorizados, realizado | 1 Plan de trabajo ejecutado al 100% | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
10.4 Iniciativas adicionales | Talleres de experiencia de usuario | 6 talleres ejecutado | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
10.4 Iniciativas adicionales | Actualizar la política de Derechos Humanos de la Entidad, incorporando el enfoque diferencial y territorial. | DE04-POL01 Actualizada y publicada (en caso que no requiera actualización informe de la revisión) | Grupo de Trabajo de Comunicación; Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano; Grupo de Trabajo de Administración de Personal |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
10.4 Iniciativas adicionales | Estrategia de racionalización de trámites implementada | % de Estrategia implementada / 100% de Estrategia a implementada | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Diciembre | 40% | En el primer trimestre: Se elaboró el plan de trabajo para la estrategia en el formato solicitado, con los hitos de establecidos por el SUIT. El primer y segundo trimestre: Se da cumplimiento al primer hito del plan de trabajo con la inscripción de la estrategia en el SUIT, se incluye evidencia del registro en el SUIT para demostrar el cumplimiento. | Evidencias disponibles en el GPS, y corresponde con lo reportado en el PAI.
10.4 Iniciativas adicionales | Estrategia de rendición de cuentas | % de Estrategia implementada / 100% de Estrategia a implementada | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Diciembre | 9% | Con corte al primer cuatrimestre, con el cual se hizo seguimiento a la estrategia se presenta un avance de 9% soportados en avances parciales en diferentes actividades de información, diálogo y responsabilidad. El seguimiento en detalle se puede consultar en la sede electrónica/menú participa/rendición de cuentas | https://sedeelectronica.sic.gov.co/participa/seguimiento-i-cuatrimestre-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-anual-2025

## Control de cambios
#VALUE! | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO ANUAL -PEMA- Control de Cambios
Control de cambios
Cambio |  | Justificación | Fecha de aprobación | Versión
Documento inicial |  |  | 2025-01-29 | 0
Actividades que pasan de finalizar de abril a mayo: • Revisar y actualizar, si producto de la revisión se requiere, la Política Institucional de Gestión de Datos e Información de la SIC • Caracterizar los actores o grupos de valor que son relevantes para cada acción y etapa que conforma el ciclo del programa. • Asignar a cada grupo de valor un rol dentro del programa. Actividades que cambian de fecha de abril a agosto, a la espera de las guías de la Secretaría de Transparencia de Presidencia: • Procedimiento SC01-P03, publicado en SIGI • Política SC01-POL01, publicado en SIGI • Revisar e implementar los lineamientos dados en la guía de administración de riesgos • Mapa de riesgos actualizado • Evidencias de la socialización • Evidencias de la capacitación • Actualizar el PEMA con las acciones que se deriven de la política de administración de riesgo actualizada. • Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados I |  | Necesidades propias de los procesos y espera de las guías técnicas de la Secretaría de Transparencia de Presidencia. | 2025-04-30 | 1
Se incluye una actividad en el componente 1. Administración de riesgos y se actualiza el seguimiento a Mayo, en el marco de la evaluación de Control Interno. |  | Solicitud de la OAP | 2025-06-13 | 2
Se incluyen referencias cruzadas a las Estrategias de racionalización de trámites, alojada en el Plan de Acción Institucional y de rendición de cuentas, alojada en la sección del mismo nombre en el Menú Participa. |  | Compromiso del PTEP V1 | 2025-07-29 | 3