## Estrategia SC SIC 2023 V02 Sep
Estrategia Servicio al Ciudadano | [9 empty] | AVANCE TOTAL
100%
| Componente 4: Servicio al ciudadano | [6 empty] | Apoyo
| Entidad: | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-SIC |  |  |  | Año: | 2023-V02 |  |  | ESTADO | Total Avance
| Subcomponente | Nivel | Item | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas
| Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | B | 1.1 | Implementar las mejoras en la recopilación de información para la realización de ejercicios de caracterización en el Grupo de Atención al Ciudadano. | Informe mejoras a la caracterización de ciudadanos del grupo de trabajo de atención al ciudadano. | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE | 2023-09-30 | Guía de caracterización ciudadana y grupos de valor: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=41834443 | - | Culminada | 100%
|  | B | 1.2 | Realizar el autodiagnóstico del estado de la Política de Servicio al Ciudadano. | Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE | 2023-05-19 | Herramientas de autodiagnóstico - Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico |  | Culminada | 100%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | I | 2 | Solicitud de incorporación en el curso de inducción y reinducción de la Entidad con espacios de formación dirigidos a servidores públicos sobre el servicio, relacionamiento con la ciudadanía y participación ciudadana. | Contenidos implementados con temáticas de servicio, relacionamiento con la ciudadanía, lenguaje claro y participación ciudadana. | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE | 2023-11-30 | - | - | Culminada | 100%
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | I | 3.1 | Actualizar la documentación de procesos y procedimientos para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía, (atención al ciudadano y peticiones de información). | Procesos y/o procedimientos para la gestión de servicio al ciudadano actualizados e implementados. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2023-12-15 | Caja de transformación institucional - guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740 |  | Culminada | 100%
|  | B | 3.2 | Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano. | Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado, socializado y publicado en la página web de la Entidad. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2023-12-15 | - |  | Culminada | 100%
|  | B | 3.3 | Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Carta de trato digno actualizada, socializada y publicada. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2023-05-31 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1 | Alcaldía de Barranquilla: https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion | Culminada | 100%
|  | I | 3.4 | Diseñar formatos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos o solicitudes ciudadanas sencillos y de fácil comprensión que garanticen respuestas claras y útiles. | Formatos para la gestión de las PQRSD en lenguaje claro | Grupo de Atención al Ciudadano | 2023-12-15 | Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia​: https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/paginas/lenguaje-claro.aspx |  | Culminada | 100%
| Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | B | 5.1 | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de satisfacción, evaluación de experiencia ciudadana y/o método de ciudadano incógnito). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y lenguaje claro implementados. | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE | 2023-12-15 | Evaluación experiencia ciudadana: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/evalua-tu-experiencia-con-la-entidad |  | Culminada | 100%
Note on C6: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado

## Listas (hidden)
Inclusión
Ajuste
Eliminación