## Estrategia SC SIC 2024 V01
Estrategia Servicio al Ciudadano V1
| Componente 4: Servicio al ciudadano | [6 empty] | Apoyo
| Entidad: | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-SIC |  |  |  | Año: | 2024
| Subcomponente | Nivel | Ítem | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas
| Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | B | 1.1 | Diligenciar el formulario de autodiagnóstico de Servicio ciudadano dispuesto por la Función Pública como insumo para la planeación de la Estrategia de relacionamiento 2024. | Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-02-29 | - | -
|  | I | 1.2 | Implementar las mejoras en la recopilación de información para la realización de ejercicios de caracterización en el Grupo de Atención al Ciudadano. | Informe mejoras a la caracterización de ciudadanos del grupo de trabajo de atención al ciudadano. | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE | 2024-09-30 | - | -
|  | A | 1.3 | Elaborar la propuesta de centralización de políticas de relación estado ciudadano - OSCAE. | Documento propuesta de centralización de políticas | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE | 2024-06-30 | - | -
|  | I | 1.4 | Elaborar e implementar la Estrategia de Lenguaje claro. | Estrategia de Lenguaje Claro diseñada | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE | 2024-03-31 | GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE LENGUAJE CLARO PARA SERVIDORES PÚBLICOS https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/41271828/Guía+de+lenguaje+claro.pdf/d5e43cdb-32ea-3b01-0e27-7e9480639868?t=1671723410956 | -
[5 empty] | Reporte trimestral de implementación de la Estrategia de Lenguaje Claro | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE | 2024-12-15 | - | -
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | B | 2.1 | Desarrollar dos jornadas de socialización de lineamientos de Atención al Ciudadano a nivel interno. | Informe de la jornada desarrollada | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-05-31 | - | -
[5 empty] | Informe de la jornada desarrollada | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-09-30 | - | -
|  | B | 2.2 | Promover la apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica, a funcionarios, contratistas y agentes del Contact Center, en cada semestre. | Informe de la jornada desarrollada | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-06-30 | - | -
[5 empty] | Informe de la jornada desarrollada | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-10-31 | - | -
|  | I | 2.3 | Actualizar la documentación de procesos y procedimientos para la gestión del servicio | Procesos y/o procedimientos para la gestión de servicio al ciudadano actualizados | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-07-31 | - | -
|  | B | 2.4 | Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano. | Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado y publicado en la página web de la Entidad. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-06-30 | POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO AL CIUDADANO https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666 | -
|  | B | 2.5 | Divulgar en el punto físico de atención los lineamientos de la Atención al ciudadano. | Registro de divulgación cuatrimestral | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-12-15 | - | -
|  | B | 2.6 | Generar propuesta de actividades para fortalecer la Atención incluyente en los diferentes canales de atención. | Propuesta diseñada | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE | 2024-07-31 | - | -
|  | I | 2.7 | Elaborar y publicar un documento en lenguaje claro que presenten claramente los pasos y requisitos para acceder a los servicios de SICFacilita. | Registro de publicación de la ruta metodológica | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-07-31 | - | -
|  | I | 2.8 | Diseñar formatos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos o solicitudes ciudadanas sencillos y de fácil comprensión que garanticen respuestas claras y útiles. | Formatos para la gestión de las PQRSD en lenguaje claro | Grupo de Atención al Ciudadano | 2024-12-15 | - | -
| Subcomponente 3 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | B | 3.1 | Identificar los elementos de las mediciones de la experiencia ciudadana establecidos por la Función Pública, para la implementación en la satisfacción ciudadana de los canales de atención de la SIC. | Documento de análisis y propuesta de medición de experiencia ciudadana | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE | 2024-06-30 | - | -
| Etiquetas de fila | Cuenta de ESTADO
| Pendiente | 100%
| Total general | 100%
Note on C6: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado

## Control de cambios
No. | Versión | Fecha ajuste (día/mes/año) | Tipo | Item No. | Área/Grupo | Descripción del cambio

## Listas (hidden)
Inclusión
Ajuste
Eliminación