## PETI HR 2025
Formato Plan de Trabajo
Nombre del Plan, Estrategia y/o Cronograma de Trabajo: Plan estratégico de Tecnologías de Información
Objetivo: Hoja de ruta para el 2025 de los proyectos que permiten la transformación digital y adopción de tecnologías de información para la SIC
Código Ficha: |  | 20 | Nombre área responsable: |  |  |  | OTI
Código del producto del PA: |  |  | Nombre del Producto del Pla de Acción asociado al plan: |  |  |  | Plan estratégico de Tecnologías de Información
Las celdas de color Gris no se deben diligenciar, están formuladas para que realicen cálculos con la información registrada en otros campos
FORMULACIÓN | [10 empty] | Seguimiento Trimestre 1 |  |  | Seguimiento Trimestre 2 |  |  | Seguimiento Trimestre 3 |  |  | Seguimiento Trimestre 4 |  |  | Seguimiento 5________________ |  |  | Seguimiento 6________________ |  |  | Seguimiento 7________________ |  |  | Seguimiento 8________________ |  |  | Seguimiento 9________________ |  |  | Seguimiento 10________________ |  |  | Seguimiento 11________________ |  |  | Seguimiento 12________________ |  |  | Observaciones Cuarto trimestre
La formulación del plan de Acción tiene una asignación porcentual de | [5 empty] | 100% | Aun faltan % por asignar en la columna ponderador |  |  |  | Logro Ponderado acumulado |  | 23.22% | Logro Ponderado acumulado |  | 54.97% | Logro Ponderado acumulado |  | 80.43% | Logro Ponderado acumulado |  | 99.92% | Logro Ponderado acumulado |  | 99.92% | Logro Ponderado acumulado |  | 99.92% | Logro Ponderado acumulado |  | 99.92% | Logro Ponderado acumulado |  | 99.92% | Logro Ponderado acumulado |  | 99.92% | Logro Ponderado acumulado |  | 99.92% | Logro Ponderado acumulado |  | 99.92% | Logro Ponderado acumulado |  | 99.92%
Proyecto | Cód. Actividad/tarea | Actividad / Tareas | Meta | Unidad de medida | Ponderador | Ponderador | Fecha Inicio | Fecha fin | Responsable | Responsables Internos OTI | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Logro | Avance Porcentual | Logro ponderado | Detalles Cualitativos
1.Modernización y fortalecimiento de aplicaciones para mejorar gestión institucional |  |  | 100 | Porcentual |  |  | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Oficina de Tecnología e Informática | Grupo SI, GIPI, IF& SD, ST, Jefatura |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 1.1. | Realizar programación de la intervención a las aplicaciones priorizadas ( plan de intervención de aplicaciones/ único entregable) | 1 |  | 20% | 1.471% | 2025-01-13 | 2025-02-28 |  |  | 1 | 100% | 1.471% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se realizó la programación del plan de intervención con el detalle de alcance y de fechas de cada una de las actividades para los diferentes aplicativos. | 1 | 1.471% | 0%
| 1.2. | Implementar acciones conforme la programación las intervenciones a las aplicaciones priorizadas (informes de seguimiento y avance del plan de intervención y soportes documentales del cumplimiento a corte mensual). | 1 |  | 80% | 5.882% | 2025-03-03 | 2025-12-12 |  |  | 0.115 | 11.5% | 0.6765% | 0.495 | 49.5% | 2.912% | 0.0866 | 8.66% | 0.5094% | 0.29 | 29% | 1.706% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Durante la vigencia se intervinieron 50 aplicaciones, en algunos casos se ajustaron cronogramas , entre ellas Pasarela y Servicios Web de Pagos, SIPI, SISI (RNBD), SAJUR (incluida versión 2.0), SIMEL, SICERCO, SIAR, VISOR, Sistema Integral de Cartera (multas), Derecho al Turno y el Módulo de Actividades del Sistema de Información de la RNPC. Los cambios más relevantes se concentraron en: (i) decisiones del Comité de Arquitectura, (ii) ajustes de alcance y (iii) requerimientos técnicos e institucionales. Finalmente, se avanzo conforme las rutas definidas en la respectiva intervención de acuerdo con los alcances establecidos y cambios realizados, para el caso de la aplicación de Sistema de cobro coactivo queda pendiente la culminación de las pruebas de aceptación hasta comite de cambios. | 0.9866 | 5.804% | 0.07882%
2.Rediseño del portafolio de servicios y trámites de la SIC enfocado en las necesidades de los ciudadanos y empresarios |  |  | 1 | Numerico |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Oficina de Tecnología e Informática,Oficina Asesora de Planeación, Secretaria General, Lideres de proceso | Grupo SI, GIPI, Jefatura |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 2.1. | Realizar diagnóstico del portafolio de servicios y trámites de la SIC ( Portafolio de servicios y trámites de la SIC) | 1 |  | 33% | 2.426% | 2025-02-03 | 2025-03-31 |  |  | 1 | 100% | 2.426% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | El diagnóstico del portafolio de servicios y trámites de la SIC se consolidó en el inventario de trámites y servicios, respaldado por el Informe de Rediseño del Portafolio. Este entregable representa un avance relevante en la modernización institucional, al aportar claridad, orden y una visión estratégica que fortalecen la eficiencia y demuestran resultados concretos en la transformación de la gestión de trámites y servicios. | 1 | 2.426% | 0%
| 2.2. | Realizar la definición de objetivos y alcance del portafolio de servicios y trámites de la SIC ( Modelo conceptual del portafolio de servicios y trámites de la SIC) | 1 |  | 33% | 2.426% | 2025-04-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 2.426% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | La definición de los objetivos y el alcance del portafolio de servicios y trámites de la SIC representa un avance estratégico, evidenciado en la validación de las fichas y el modelo de gobernanza, respaldados por el documento técnico de rediseño. Este entregable integra el enfoque metodológico y la estructura del portafolio. | 1 | 2.426% | 0%
| 2.3. | Efectuar el Rediseño del portafolio de servicios y trámites de la SIC ( Portafolio de servicios y trámites de la SIC) | 1 |  | 17% | 1.25% | 2025-06-02 | 2025-11-28 |  |  |  | 0% | 0% | 0.5 | 50% | 0.625% | 0.1 | 10% | 0.125% | 0.4 | 40% | 0.5% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | El rediseño del portafolio de servicios y trámites de la SIC, evidenciado en la fichas finales, el modelo de gobernanza, la articulación del procedimiento para la gestión integral del portafolio, respaldados por el documento técnico de rediseño consolidado. Este entregable integra el enfoque metodológico, la estructura y el prototipo de visualización futura, consolidando una base sólida que impulsa la modernización institucional y facilita una gestión más eficiente, transparente e innovadora. | 1 | 1.25% | 0%
| 2.4. | Realizar propuesta de procedimiento para la gestión y gobierno del portafolio de servicios de la SIC incluyendo principios de lenguaje claro. ( Propouesta de procedimiento gestión del portafolio de servicios y trámites de la SIC) | 1 |  | 17% | 1.25% | 2025-08-01 | 2025-10-31 |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0.5 | 50% | 0.625% | 0.5 | 50% | 0.625% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se diseño, socializo y ajusto procedimiento para la gestión integral del portafolio de trámites y servicios de la SIC con la Secretaria General, OSCAE y la OAP, consolidando una versión final para su posterior implementación como insumo clave para la estrategia de atención omnicanal | 1 | 1.25% | 0%
3.Transformación del sistema de trámites y expediente electrónico, desarrollado |  |  | 1 | Numerico |  |  | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Oficina de Tecnología e Informática,Oficina Asesora de Planeación, Secretaria General (Gestión Documental y Archivo) | Grupo SI, GIPI, Jefatura |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 3.1. | Diseñar la solución (1. Diseño de arquitectura actualizada en la herramienta especializada de arquitectura / Único entregable) | 1 |  | 20% | 1.471% | 2025-02-03 | 2025-07-31 |  |  | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Sistema de tramites: Se actualizo el diseño de la arquitectura de la solución modernizada, la cual fue presentada y ajustada en sesiones de trabajo con la coordinación del proyecto y validada posteriormente por el Comité de Arquitectura. Este entregable, registrado en la herramienta especializada, establece los componentes clave, flujos de integración con sistemas de las SIC. Así mismo, la arquitectura contempla la transición tecnológica del sistema de trámites, incluyendo la migración de Informix a Oracle y del backend en PHP 5 a un stack moderno basado en Java con Spring Boot, asegurando una base escalable, segura y alineada con las mejores prácticas. También se consideraron aspectos de accesibilidad, usabilidad y compatibilidad con la estrategia de interoperabilidad de la SIC. Se identifican riesgos potenciales como la dependencia de servicios legacy no documentados y posibles cuellos de botella en integraciones, los cuales se monitorean. Como alerta temprana, se identificó la necesidad de realizar una evaluación más profunda sobre la capacidad de integración de ciertos módulos legados, lo cual será abordado en los próximos sprints técnicos. Adicionalmente se recomienda validar con áreas usuarias la vigencia de todos los procesos modelados antes de avanzar a desarrollo. Expediente Electrónico: Se actualizó el documento de arquitectura teniendo en cuenta la estructuración del ECM Inhouse, para lo cual se tieenn 19 Hus en el azure Devops correspondientes al diseño del ECM. Soporte de la actividad se peuede evidenciar en el archivo PETI Act 3-1 SOP 1 ExE.pdf, donde se encuentra el documento de arquitectura actualizado. | 1 | 1.471% | 0%
| 3.2. | Planear y gestionar la solución (1. Reporte planeación de tareas, línea base de requerimientos (historias de usuario) y entregables en la herramienta devops 2. plan de pruebas diseñado y registrado en la herramienta devops) | 1 |  | 15% | 1.103% | 2025-03-03 | 2025-09-30 |  |  | 0.5 | 50% | 0.5515% | 0.4 | 40% | 0.4412% | 0.1 | 10% | 0.1103% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Sistema de tramites: Se realiza el registro de la planeación del proyecto en la herramienta DevOps, incluyendo la estructuración de 18 sprints, la priorización de 14 épicas, 67 features, 243 historias de usuario derivadas de los requerimientos funcionales. Adicionalmente, se completa la planeación del plan de pruebas asociado a las funcionalidades desarrolladas en la HU, el cual está orientado a validar funcionabilidad, compatibilidad, rendimiento, accesibilidad y seguridad de la función de radicación. Este plan ya ha sido registrado formalmente en DevOps y será ejecutado durante las fases de prototipado y PMV. A continuación, enlace a la herramienta DevOps disponible en https://dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/Modernizaci%C3%B3n%20S.I%20Tr%C3%A1mites/_dashboards/dashboard/beb43786-c6ff-4652-a26a-8a16f634c101 Expediente Electrónico: Se ha establecido la línea base de requerimientos en el azure Devops y se agruparon por los módulos del sistema. Así mismo, se realizó la definición de las HUs para la implementación de los flujos de Sajur, expediente y Asuntos Juridicos | 1 | 1.103% | 0%
| 3.3. | Construir componentes de software (1.Captura de pantalla los repositorios de código fuente / Único entregable) | 1 |  | 30% | 2.206% | 2025-03-17 | 2025-12-12 |  |  | 0.1 | 10% | 0.2206% | 0.38 | 38% | 0.8382% | 0.28 | 28% | 0.6176% | 0.24 | 24% | 0.5294% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Sistema de tramites: Se finaliza desarrollo del sistema de tramites del alcance definido, que incluye: 1. Arquitectura del sistema de tramites V 3.0 2. Modelo de base de datos del sistema de tramites Oracle 3. Modulo de autenticación / autorización 4. Modulo de radicación de entrada 5. Modulo de radicación de Traslado a. Traslado cero papel b. Traslado directo 6. Modulo de radicación de Salida 7. Modulo de la función de radicación 8. Modulo de consulta de perfiles 9. Modulo de consulta de radicados a. Consulta externa b. Consulta interna 10. Modulo de gestión de radicados 11. Modulo de gestión de personas a. Personas naturales b. Personas jurídicas 12. Modulo de correcciones de radicados 13. Modulo de capa de interoperabilidad 14. MIGRACIÓN MASIVA INICIAL (ETL INFORMIX → ORACLE) El sistema se puede ver en el ambiente de QA en la siguiente URL: http://tram-front-angular-tramites-qa.apps.qaocp.sic.gov.co/ El proyecto cuenta con un total de 32 repositorios organizados en siete categorías principales: Esta estructura permite una gestión modular del código, separando responsabilidades y facilitando la escalabilidad del sistema. Expediente Electrónico: Se construyeron los componentes de software para el desacoplamiento del ECM. Soporte de la actividad se peuede evidenciar en el archivo PETI ACT 3-3 SOP 01_ExE.pdf, donde se encuentra el link del repositorio y pantallazos de los commits realizados. Así mismo, se continua con la implementación de las HUs para la implementación de los flujos de Sajur, expediente y Asuntos Juridicos | 1 | 2.206% | 0%
| 3.4. | Ejecutar los casos de Prueba por parte de la OTI (1 Casos de Prueba Ejecutados / Único entregable) | 1 |  | 20% | 1.471% | 2025-04-01 | 2025-12-12 |  |  | 0.03 | 3% | 0.04412% | 0.4 | 40% | 0.5882% | 0.12 | 12% | 0.1765% | 0.45 | 45% | 0.6618% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Sistema de tramites: A partir de las historias de usuario identificadas mediante la exploración y explicación del sistema de trámites actual, se realizó el diseño y ejecución de los casos de prueba funcionales para la validación de los formularios de radicación (Radicación de entrada complementada, Traslado directo, Salida). En el espacio en DevOps vinculado al proyecto de Modernización del Sistema de trámites ubicado en: https://dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/Modernizaci%C3%B3n%20S.I%20Tr%C3%A1mites/_testPlans/define?planId=93796&suiteId=93797 se ha generado el Test Plan “Prueba exploratoria formularios de radicación”, en el que se han vinculado casos de prueba que permitan verificar el funcionamiento de los formularios antes mencionados, en cuanto a los nombres y presentación de los campos, el tipo de datos que deben presentar y su diligenciamiento por secciones que agrupan los campos en cada formulario. Expediente Electrónico Se ejecutarlos los casos de prueba para los desarrollos del desacoplamiento del ECM. Soporte de la actividad se peuede evidenciar en el archivo PETI ACT 3-4 SOP 01_ExE.pdf, donde se encuentra el link del repositorio y pantallazos de la ejecución de los casos de prueba. | 1 | 1.471% | 0%
| 3.5. | Realizar y/o Actualizar los manuales (1. Formato Manual Técnico GS03-F22 y 2. Formato Manual de Usuario GS03-F24) | 1 |  | 15% | 1.103% | 2025-07-01 | 2025-12-12 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0.25 | 25% | 0.2757% | 0.75 | 75% | 0.8272% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Sistema de tramites: Se realizó la actualización de manuales para el caso de la linea de trabajo del Sistema de Tramites Expediente Electrónico Se realizó la actualización de manuales para el caso de la linea de trabajo de ExE - Desacoplamiento BPM | 1 | 1.103% | 0%
4.Modernización y fortalecimiento de canales digitales con enfoque de omnicanalidad ( Chat bot Gaby y chat bot red), implementado |  |  | 1 | Numerico |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Oficina de Tecnología e Informática, OSCAE ( Atención al ciudadano), RNPC | GRUPO GIPI Y SI |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 4.1 | Realizar un inventario de servicios susceptibles de ser gestionados mediante interacción automatizada. | 1 |  | 15% | 1.103% | 2025-02-03 | 2025-03-31 |  |  | 1 | 100% | 1.103% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se realizó el inventario de servicios susceptibles de ser gestionados mediante interacción automatizada. | 1 | 1.103% | 0%
| 4.2 | Elaborar un listado de APIs o servicios web necesarios para la integración. | 1 |  | 20% | 1.471% | 2025-03-03 | 2025-03-31 |  |  | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se elaboró el listado de APIs o servicios web necesarios para la integración. | 1 | 1.471% | 0%
| 4.3 | Desarrollar y probar los servicios web para la integración con los chatbots. | 1 |  | 25% | 1.838% | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 1.838% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se desarrolló y probó los servicios web para la integración de los chatbots | 1 | 1.838% | 0%
| 4.4 | Implementar la lógica conversacional en la plataforma del chatbot, enlazándola con los servicios web desarrollados. | 1 |  | 25% | 1.838% | 2025-07-01 | 2025-10-31 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0.9 | 90% | 1.654% | 0.1 | 10% | 0.1838% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se avanzó en la Implementación de la lógica conversacional en la plataforma del chatbot, enlazándola con los servicios web desarrollados; así mismo, se realizó la valicación de prueba de conceto WhatsApp | 1 | 1.838% | 0%
| 4.5 | Desarrollar pruebas y validaciones de los flujos conversacionales, la integración de APIs y la experiencia del usuario final | 1 |  | 5% | 0.3676% | 2025-10-01 | 2025-11-14 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 0.3676% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se adelantaron pruebas permitieron comprobar la estabilidad del flujo conversacional | 1 | 0.3676% | 0%
| 4.6 | Documentación y despliegue en produccion sujeto a resultados de pruebas ( 1. Formato Arquitectura de Software GS03F21, ya sea nuevo o actualizado, 2. Formato Manual Técnico GS03-F22 y 3. Formato Manual de Usuario GS03-F24 nuevo o actualizado) | 1 |  | 10% | 0.7353% | 2025-11-18 | 2025-11-28 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 0.7353% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se realizó la documentación y despliegue de la consulta del estado de un trámite. Este proyecto permite a la SIC, contar con un desarrollo y conexión de los servicios necesarios para habilitar nuevas funcionalidades conversacionales. Un avance importante es la lógica conversacional para consultar el estado de un trámite. Gracias a ella, los usuarios podrán obtener información actualizada de manera ágil, sin necesidad de recurrir a otros canales o hacer búsquedas manuales. Todas estas integraciones, en su conjunto, aseguran que el chatbot proporcione respuestas más accesibles, personalizadas y en tiempo real, aprovechando al máximo cada servicio. | 1 | 0.7353% | 0%
5.Implementación del modelo de cultura digital, uso y apropiación de TI |  |  | 100 | Porcentual |  |  | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Oficina de Tecnología e Informática, OSCAE | Jefatura, Daniel Mora*, Alexandra Triana* |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 5.1 | Definir estrategias para fortalecer el modelo de cultura digital, uso y apropiación de TI ( plan de trabajo/ único entregable) | 1 | Númerico | 20% | 1.471% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Cultura y Apropiación Digital |  | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Realizado en anteriores periodos de tiempo | 1 | 1.471% | 0%
| 5.2. | Implementar las estrategias para fortalecer el modelo de cultura digital, uso y apropiación de TI ( informes de seguimiento y avance trimestral del plan de trabajo y soportes documentales del cumplimiento a corte marzo, junio, septiembre, diciembre). | 100 | Porcentual | 80% | 5.882% | 2025-02-17 | 2025-12-12 | Cultura y Apropiación Digital - coordinaciones OTI - OSCAE |  | 30 | 30% | 1.765% | 35 | 35% | 2.059% | 18 | 18% | 1.059% | 17 | 17% | 1% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Durante el cuarto trimestre se impulsó la apropiación tecnológica mediante entrenamientos en herramientas de TI como servicios en línea (ARANDA), SAJUR, pantallas digitales y el Módulo de Consulta Externa de Trámites. Se ejecutó el Tour Tecnológico OTI-SIC 2025 – La Ruta Digital y se lanzaron las campañas de comunicación del Módulo de Consulta Externa y de Actualización de datos a través de las redes sociales de la SIC. Se contribuyó al fortalecimiento de la cultura y gobierno digital mediante la realización de charlas sobre arquitectura empresarial y la promoción del impacto de las herramientas de TI. Esto se complementó con la publicación de las 12 ediciones del boletín “De la mano con las TIC”, la finalización de la primera versión del curso de inducción de la OTI y el diseño de encuestas de percepción para medir la efectividad de las formaciones y actividades implementadas. | 100 | 5.882% | 0%
6.Potencialización de servicios ciudadanos digitales en los trámites priorizados |  |  | 100 | Porcentual |  |  | 2025-03-03 | 2025-08-31 | Oficina de Tecnología e Informática | GRUPO GIPI Y SI, jefatura |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 6.1. | Priorizar aplicaciones y/o procesos para integrar a servicios ciudadanos digitales (Inventario de aplicaciones y/o procesos para integrar SCD / Único entregable) | 1 |  | 30% | 2.206% | 2025-03-03 | 2025-03-31 |  |  | 1 | 100% | 2.206% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se realizó la relación de las aplicaciones a cargo del Grupo de Trabajo de Sistemas de Información que serán evaluadas para realizar la integración con servicios ciudadanos digitales. | 1 | 2.206% | 0%
| 6.2. | Realizar integraciones de servicios ciudadanos digitales priorizados en las aplicaciones y/procesos definidos ( informes de seguimiento y avance trimestral del plan de trabajo y soportes documentales del cumplimiento a corte abril, mayo, junio, julio y agosto). | 1 |  | 70% | 5.147% | 2025-04-01 | 2025-08-31 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0.3 | 30% | 1.544% | 0.7 | 70% | 3.603% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se termino intervencion en la aplicación SICFACILITA y se termino análisis especializado con el sistema de propiedad industrial SIPI comunicando los resultados a Lider de Racionalización de trámites como dueño de los servicios, es decir Delegatura de Propiedad Industrial. | 1 | 5.147% | 0%
7.Implementar de un Centro de Operaciones de Seguridad SOC propio de la SIC |  |  | 1 | Numerico |  |  | 2025-03-03 | 2025-11-28 | Oficina de Tecnología e Informática | Grupo IF & SD |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 7.1. | Elaborar y validar la documentación correspondiente para la operacionalización del Centro de Operaciones de Seguridad SOC propio de la SIC (documentos formalizados en el SIGI). | 1 |  | 70% | 5.147% | 2025-03-03 | 2025-11-28 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0.7 | 70% | 3.603% | 0.05 | 5% | 0.2574% | 0.25 | 25% | 1.287% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se elaboró y validó la documentación correspondiente para la operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), con el propósito de fortalecer la gestión y el control de los procesos asociados a la Seguridad de la Información. Como resultado de este ejercicio, se formalizaron los siguientes documentos: 1. Procedimiento de Gestión de Seguridad del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) (SC05-P04). 2. Actualización de la Caracterización del Proceso de Seguridad de la Información (SC05-C01). Soporte de cumplimiento: -Procedimiento debidamente formalizado, aprobado y registrado en el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI). -Caracterización actualizada del Proceso de Seguridad de la Información (SC05-C01), conforme a los lineamientos establecidos. La documentación mencionada garantiza la adecuada definición, estandarización y control de las actividades relacionadas con la operación del SOC, en concordancia con los requisitos institucionales y normativos vigentes. | 1 | 5.147% | 0%
| 7.2. | Identificar lecciones aprendidas y recomendaciones de fortalecimiento del modelo del Centro de Operaciones de Seguridad SOC inhouse (entrega de informes informe y lecciones aprendidas de SOC). | 1 |  | 30% | 2.206% | 2025-08-01 | 2025-11-28 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 2.206% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se identificaron las lecciones aprendidas y las recomendaciones orientadas al fortalecimiento del modelo del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). Como resultado de este ejercicio, se elaboró el Informe de Identificación de Lecciones Aprendidas y Recomendaciones para el Fortalecimiento del Modelo del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) in house de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el propósito de optimizar su funcionamiento, garantizar su sostenibilidad y asegurar su alineación con los lineamientos institucionales vigentes. La Entidad logra contar con un SOC interno que apoye en el monitoreo activo de la seguridad de información. | 1 | 2.206% | 0%
8.Diseño de un equipo de respuesta ante emergencias informáticas CSIRT para protección de datos personales en la SIC |  |  | 1 | Numerico |  |  | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Oficina de Tecnología e Informática, Delegatura de Protección de Datos Personales | Grupo IF & SD |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 8.1. | Realizar mesas de Trabajo para sentar las bases conceptuales (Actas de las mesas de trabajo) | 100 |  | 40% | 2.941% | 2025-02-03 | 2025-06-27 |  |  | 40 | 40% | 1.176% | 60 | 60% | 1.765% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio se desarrollaron las mesas de trabajo programadas, en cumplimiento de la Actividad 2-1: “Realizar mesas de trabajo para sentar las bases conceptuales”. La actividad alcanzó un avance del 100 %, distribuido de manera uniforme durante los meses de ejecución, con un 20 % de avance mensual. Como soporte del cumplimiento de la actividad, se adjuntan las actas correspondientes a cada una de las mesas de trabajo realizadas. | 100 | 2.941% | 0%
| 8.2. | Elaborar documento definiendo las bases conceptuales. ( Documento diseño de un equipo de respuesta ante emergencias informáticas CSIRT para protección de datos personales en la SIC ) | 1 |  | 40% | 2.941% | 2025-04-01 | 2025-08-29 |  |  |  | 0% | 0% | 0.05 | 5% | 0.1471% | 0.95 | 95% | 2.794% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se elaboró el documento mediante el cual se definen y consolidan las bases conceptuales, dando cumplimiento integral a la actividad programada, la cual alcanzó un avance del 100 %. Dicho documento constituye el soporte técnico y conceptual para el desarrollo y fortalecimiento de las acciones posteriores, en concordancia con los lineamientos establecidos. | 1 | 2.941% | 0%
| 8.3. | Socializar escenarios con grupos de interés para el diseño e implementación equipo de respuesta ante emergencias informáticas CSIRT para protección de datos personales en la SIC ( Documento diseño de un equipo de respuesta ante emergencias informáticas CSIRT para protección de datos personales en la SIC con retroalimentación de grupos de interés ) | 1 |  | 20% | 1.471% | 2025-09-01 | 2025-12-12 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Durante el mes de noviembre se realizó la socialización de la Propuesta CSIRT de Privacidad para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con el Grupo de Seguridad de Digital, la Oficina de Tecnología e Informática y la Delegatura de Datos Personales, el cual queda sujeto para implementación de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad. | 1 | 1.471% | 0%
9.Diseño del observatorio de analítica para el fortalecimiento de la misionalidad de la SIC |  |  | 1 | Numerico |  |  | 2025-03-03 | 2025-10-31 |  | GRUPO GIPI en caso que se requiere SI |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 9.1 | Definición de objetivos y alcance del observatorio para el fortalecimiento de la misionalidad de la SIC (Documento de objetivos y alcance del observatorio) | 1 |  | 30% | 2.206% | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Oficina de Tecnología e Informática |  | 1 | 100% | 2.206% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se adjunta documento de objetivos y alcane del observatorio versión 1.0 | 1 | 2.206% | 0%
| 9.2 | Establecer la priorización de los casos de uso que harían parte del observatorio de analítica, teniendo en cuenta la identificación y selección fuentes de información (Listado de casos de uso priorizado) | 1 |  | 30% | 2.206% | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Oficina de Tecnología e Informática |  |  | 0% | 0% | 0.75 | 75% | 1.654% | 0.25 | 25% | 0.5515% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se definió que el trabajo del Observatorio se desarrollará con la Delegatura para la Propiedad Industrial. Se plantearon propuestas enfocadas en análisis de patentes, marcas y participación de mujeres y microempresas en el sistema de propiedad industrial. Actualmente, CIGEPI y la Delegatura adelantan validaciones para definir la iniciativa y los casos de uso. | 1 | 2.206% | 0%
| 9.3 | Diseño de visualización de interfaz de usuario y arquitectura de datos centralizada del observatorio para el fortalecimiento de la misionalidad de la SIC (Diseño de visualización de interfaz de usuario) | 1 |  | 30% | 2.206% | 2025-08-01 | 2025-10-31 | Oficina de Tecnología e Informática |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0.6 | 60% | 1.324% | 0.4 | 40% | 0.8824% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se trabaja en la generación de 3 propuestas de diseño del observatorio y el día 31 de octubre de 2025, se realizó la presentación al Grupo de CIGEPI de la Delegatura para la Propiedad Industrial, con lo cual se da cumplimiento a la actividad y se da por finalizada | 1 | 2.206% | 0%
| 9.4 | Definir hoja de ruta que permita implementar el diseño del observatorio de analitica como minimo de los casos de uso priorizados ( Documento hoja de ruta de observatorio de análitica) | 1 |  | 10% | 0.7353% | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Oficina de Tecnología e Informática |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 0.7353% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Conforme los casos de uso planteados, se plantea hoja de ruta que permita implementar el diseño del observatorio de analítica con un minimo de casos de uso priorizados que incluye arquitectura de datos, desarrollo tecnologico, validación técnica, publicación y difusión, consolidación y expansión. | 1 | 0.7353% | 0%
10.Fortalecimiento ecosistema analítico para el uso y explotación con enfoque preventivo de la inspección, vigilancia y control |  |  | 1 | Porcentual |  |  | 2025-02-03 | 2025-07-31 |  | GRUPO GIPI |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 10.1 | Elaborar análisis y diagnóstico actual sobre el ecosistema análitico de la Entidad (Documento diagnóstico situación actual ecosistema análitico de la SIC) | 1 | Porcentual | 25% | 1.838% | 2025-02-03 | 2025-03-31 | Oficina de Tecnología e Informática |  | 1 | 100% | 1.838% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se adjunta documento de diagnóstico y situación avane del ecosistema análítico de la SIC Versión 1.0 | 1 | 1.838% | 0%
| 10.2 | Definición de los lineamientos para explotación de datos análiticos y proceso de predicción de datos en la Entidad (Documento con lineamientos) | 1 | Porcentual | 20% | 1.471% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Oficina de Tecnología e Informática |  |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se realizó documento de definición de los lineamientos para la explotación de datos análiticos y proceso de predicción de datos en la Entidad. | 1 | 1.471% | 0%
| 10.3 | Realizar la divugación de los lineamientos de componente de analítica de datos ( Socialización de lineamientos para fortalecer el ecosistema de análitica de la SIC) | 1 | Porcentual | 15% | 1.103% | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Oficina de Tecnología e Informática |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 1.103% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | A partir del análisis y definición de lineamientos, la Entidad cuenta con diagnóstico y propuesta de hoja de ruta para adopción de lineamientos del ecosistema analítico. | 1 | 1.103% | 0%
11.Diseño y prototipo de solución inteligente de facturas médicas –guardián |  |  | 1 | Numerico |  |  | 2025-02-03 | 2025-12-12 |  | GRUPO GIPI |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 11.1 | Elaborar y aprobar requerimiento (1. Formato Solicitud de Requerimientos a Sistemas de Información GS03-F18, 2. Formato Lista de Chequeo de Requisitos de Seguridad de la Información GS03-F27 (Opcional) ) | 1 |  | 20% | 1.471% | 2025-02-03 | 2025-03-31 | Oficina de Tecnologia e Informatica-Delegatura de Reglamentos Técnicos |  | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se elaboró y aprobó el requerimiento para los desarrollo de la vigencia 2025. | 1 | 1.471% | 0%
| 11.2 | Diseñar la solución (1. Anteproyecto (Alcance, estado del arte, metodología, métricas, cronograma, etc.) / Único entregable) | 1 |  | 20% | 1.471% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Oficina de Tecnologia e Informatica |  | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se diseño la solución para los desarrollos de la vigencia 2025. | 1 | 1.471% | 0%
| 11.3 | Planeación y gestión de la solución (1. Reporte planeación de tareas, linea base de requerimientos (historias de usuario) y entregables en la herramienta devops) | 1 |  | 20% | 1.471% | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Oficina de Tecnologia e Informatica |  | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se planeó y gestionó la soluciónn para los desarrollos de la vigencia 2025. | 1 | 1.471% | 0%
| 11.4 | Desarrollo de la solución (1. Captura de pantalla del Código fuente registrado en devops / 2. Informe de desarrollo ) | 1 |  | 40% | 2.941% | 2025-06-03 | 2025-12-12 | Oficina de Tecnologia e Informatica |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0.3 | 30% | 0.8824% | 0.7 | 70% | 2.059% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Mediante el procedimiento de Ciclo de vida de Construcción de Software hasta la etapa "Desarrollar la solución", se diseñó y desarrolló el prototipo de solución inteligente de facturas médicas –guardián. El avance permite a la Superintendencia, contar con un sistema funcional, modular y escalable, capaz de automatizar el tratamiento de facturas médicas y reducir tiempos de revisión manual, quedando preparado para avanzar hacia etapas de pruebas institucionales y potencial despliegue operativo. | 1 | 2.941% | 0%
12.Desarrollo de un Piloto de una herramienta con componente de inteligencia artificial (IA) para la clasificación quejas o denuncias en la etapa preliminar de la dirección de Habeas Data para atender el volumen de reclamaciones y mejorar los tiempos de atención. |  |  | 1 | Numerico |  |  | 2025-02-03 | 2025-10-30 |  | GRUPO GIPI |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 12.1. | Elaborar y aprobar requerimiento (1. Formato Solicitud de Requerimientos a Sistemas de Información GS03-F18, 2. Formato Lista de Chequeo de Requisitos de Seguridad de la Información GS03-F27 (Opcional) ) | 1 | Numerico | 25% | 1.838% | 2025-02-03 | 2025-04-30 | Dirección De Investigaciones Protección De Datos Personales-Grupo Habeas Data-Oficina de Tecnología e Informática |  | 0.5 | 50% | 0.9191% | 0.5 | 50% | 0.9191% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se elaboró y aprobó el requerimiento para los desarrollos de la vigencia 2025. | 1 | 1.838% | 0%
| 12.2. | Diseñar la solución (1. Anteproyecto (Alcance, estado del arte, metodología, métricas, cronograma, etc.) / Único entregable) | 1 | Numerico | 25% | 1.838% | 2025-05-02 | 2025-06-30 | Oficina de Tecnología e Informática |  |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 1.838% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se diseño la solución para los desarrollos de la vigencia 2025. | 1 | 1.838% | 0%
| 12.3. | Planeación y gestión de la solución (1. Reporte planeación de tareas, linea base de requerimientos (historias de usuario) y entregables en la herramienta devops) | 1 | Numerico | 20% | 1.471% | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Oficina de Tecnología e Informática |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se realizó la planeación y gestión de la solución para los desarrollos de la vigencia 2025. | 1 | 1.471% | 0%
| 12.4. | Desarrollo de la solución (1. Captura de pantalla del Código fuente registrado en devops / 2. Informe de desarrollo ) | 1 | Numerico | 30% | 2.206% | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Oficina de Tecnología e Informática |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0.55 | 55% | 1.213% | 0.45 | 45% | 0.9926% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Esta fase se enfocó en construir un enrutador de solicitudes que orquesta los microservicios (extracción, NER, clasificación y validación) según el tipo de documento y requerimiento. Se ha implementado la base de los extractores, dejando delineadas las interfaces de integración con el Consolidador de Texto y los flujos internos para su operación orquestada. Se completó el orquestador de microservicios y dos servicios clave: el listado de archivos asociados al radicado y el lector que procesa la totalidad de los archivos. Así mismo, se desarrolló el microservicio que se encarga de la consolidación de un cuerpo único de texto que integra y unifica los contenidos de los documentos asociados a cada queja radicada. Finalmente, se destaca que durante la ejecución del piloto se consolidó un pipeline de inteligencia artificial capaz de procesar y comprender documentos jurídicos asociados a los radicados de Habeas Data. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad técnica del enfoque y brindan insumos valiosos para su evolución hacia una versión institucional escalable y en producción. | 1 | 2.206% | 0%
13.Diseño de un modelo consolidado de buscadores de decisiones de la SIC |  |  | 1 | Numerico |  |  | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Oficina de Tecnología e Informática, OAJ, Secretaria General, Asuntos Jurisdiccionales, OSCAE | GRUPO GIPI |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 13.1 | Elaborar un inventario de los buscadores existentes asociados con la consulta y publicación de actos administrativos.(Inventario de buscadores existentes) | 1 |  | 10% | 0.7353% | 2025-02-03 | 2025-03-31 |  |  | 1 | 100% | 0.7353% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se elaborón el inventario de los buscadores existentes asociados con la consulta y publicación de actos administrativos | 1 | 0.7353% | 0%
| 13.2 | Elaborar el documento de requisitos técnicos, funcionales y de experiencia del usuario que debe cumplir el buscador consolidado. ( Documento requisitos técnicos) | 1 |  | 20% | 1.471% | 2025-04-01 | 2025-05-30 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se elaboró el documento de requisitos técnicos, funcionales y de experiencia del suuario que debe cumplir el buscador consolidado. | 1 | 1.471% | 0%
| 13.3 | Diseñar la arquitectura técnica del modelo consolidado.( Documento arquitectura técnica del modelo) | 1 |  | 25% | 1.838% | 2025-06-03 | 2025-08-15 |  |  |  | 0% | 0% | 0.25 | 25% | 0.4596% | 0.75 | 75% | 1.379% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se finalizó el diseño de la arquitectura técnico del modelo consolidado. | 1 | 1.838% | 0%
| 13.4 | Crear el diseño funcional, mockups del buscador consolidado, costos de implementación y hoja de ruta de implementación. (Documento con el diseño del buscador consolidado con arquitectura técnica del modelo ) | 1 |  | 25% | 1.838% | 2025-08-19 | 2025-10-10 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0.8 | 80% | 1.471% | 0.2 | 20% | 0.3676% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se elaboró el Documento con el diseño del buscador consolidado con arquitectura técnica del modelo y se realizó la inclusión de historias de usuario para entorno público y entorno privado. | 1 | 1.838% | 0%
| 13.5 | Socialización del modelo de buscadores de decisiones de la SIC ( Sesiones de socializaciones y retroalimentación al modelo propuesto) | 1 |  | 20% | 1.471% | 2025-10-01 | 2025-10-31 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 1.471% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se realizó la socialización del modelo de buscadores de decisiones de la SIC, estableciendo la viabilidad técnica del modelo unificado, el cual busca consolidar en un único buscador la consulta y publicación de los actos administrativos emitidos por la Entidad, integrando las diferentes herramientas existentes en una plataforma unificada que facilite un acceso eficiente, transparente y centralizado para la ciudadanía | 1 | 1.471% | 0%
14.Mejora de la operación en contingencia y la alta disponibilidad de la infraestructura de TI de los Datacenter que habilite capacidades tecnológicas de última generación. |  |  | 100 | Porcentual |  |  | 2025-02-03 | 2025-10-30 | Oficina de Tecnologia e Informatica | Grupo ST, IF&SD, Jefatura |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 14.1 | Elaborar documento de la situación técnica actual de los Data center del Edificio Bochica, Data Center Oficina de Tecnología y Data Center Laboratorio de Informática Forense ( Documento situación actual Data center) | 1 | Numerico | 30% | 2.206% | 2025-02-10 | 2025-04-30 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 2.206% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se aporta documento de la situación técnica actual de los Data center del Edificio Bochica, Data Center Oficina de Tecnología y Data Center Laboratorio de Informática Forense. | 1 | 2.206% | 0%
| 14.2 | Elaborar documento de la situación deseada para el fortalecimiento de los Data center del Edificio Bochica, Data Center Oficina de Tecnología y Data Center Laboratorio de Informática Forense ( Documento situación deseada y hoja de ruta priorizada Data center) | 1 | Numerico | 30% | 2.206% | 2025-04-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 1 | 100% | 2.206% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Partiendo del análisis del estado actual de los data center, se realizó anexo técnico y estudio previo para la renovación de los data center. | 1 | 2.206% | 0%
| 14.3 | Implementación hoja de ruta priorizada del Data Center del Edificio Bochica, Data Center Oficina de Tecnología y Data Center Laboratorio de Informática Forense ( informe de seguimiento de implementación de la hoja de ruta con evidencias documentales de cumplimiento) | 1 | Numerico | 40% | 2.941% | 2025-08-01 | 2025-10-30 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0.7 | 70% | 2.059% | 0.3 | 30% | 0.8824% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se realizo las adquisiciones respectivas para la modernización de los data center tanto de la Entidad como del Laboratorio de informática forense mediante la adopción de tecnología de micro-centro de datos o centro de datos autocontenidos que representa un avance significativo alineado con las tendencias tecnológicas actuales. Adicional, su implementación en la nueva sede aporta ventajas clave y responde tanto a las limitaciones físicas del espacio como a la necesidad de infraestructura TI moderna y eficiente. | 1 | 2.941% | 0%
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[48 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 1360% | 100% | [5 empty] | 20.55% | 23.22% |  | 22.06% | 31.75% |  | 17.72% | 25.47% |  | 17.78% | 19.49% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 99.92% | 0.07882%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
[14 empty] | 0 | [34 empty] | 0% | 0%
Note on AV11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los soportes de cumplimiento por proyecto se encuentran en el siguiente enlace Seguimiento cuarto trimestre

## Control de cambios
VERSIÓN | 1 | FECHA | 2025-01-28 | RESUMEN DE CAMBIOS | Aprobación PETI
VERSIÓN | 2 | FECHA | 2025-07-30 | RESUMEN DE CAMBIOS | Cambio fechas intermedias de Implementar de un Centro de Operaciones de Seguridad SOC propio de la SIC como inclusión de actividades del proyecto de Rediseño del portafolio de servicios sin afectar horizonte de ejecución PETI 2025
VERSIÓN | 3 | FECHA | 2025-09-05 | RESUMEN DE CAMBIOS | Cambio fechas final de Diseño y prototipo de solución inteligente de facturas médicas –guardián sin afectar horizonte de ejecución PETI 2025
VERSIÓN | 4 | FECHA | 2025-09-12 | RESUMEN DE CAMBIOS | Cambio fechas final de Implementar de un Centro de Operaciones de Seguridad SOC propio de la SIC sin afectar horizonte de ejecución PETI 2025
VERSIÓN | 5 | FECHA | 2025-09-29 | RESUMEN DE CAMBIOS | Cambio fechas final de Rediseño del portafolio de servicios y trámites de la SIC enfocado en las necesidades de los ciudadanos y empresarios sin afectar horizonte de ejecución PETI 2025