## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actividad | Realizar 4 publicaciones del Boletín Tendencias ( documento de información estadistica de la atención al ciudadano) | OSCAE | 2016-12-23
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actividad | Realizar una (1) campaña de divulgación y visibilización de los servicios de atención al ciudadano con los que cuenta la entidad | OSCAE | 2016-12-23
| 2.2 | Actividad | Mejoramiento de los tiempos de atención al ciudadano, disponiendo de una herramienta de citas online que permita que el ciudadano acceda a los sercivios que ofrece la SIC - Agendamiento implementado | OSCAE | 2016-12-23
| 2.3 | Actividad | Realizar campaña de divulgación y visibilización de los servicios de atención al ciudadano con los que cuenta la entidad | OSCAE - OTI - OAP | 2016-12-23
Subcomponente 3 Relacionamiento con el ciudadano | 3.1 | Actividad | Consolidar la información las encuestas de satisfacción del primer semestre y publicarla en la página web. - Encuesta de satisfacción consolidada | OSCAE | 2016-12-23