## PLAN DE PARTICIPACIÓN 2024
| PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SIC 2024 |  |  | Versión: 01 Fecha: Marzo 15 2024 |  | 1. IDENTIFICACION Y SELECCIÓN |  |  | 2. FORMULACION | 3. ALCANCE |  |  | 4. MECANISMOS (No aplica para Nivel de Involucramiento "INFORMACION") | 5. PLAN DE PARTICIPACIÓN CUDADANA | [11 empty] | AVANCE (Corte al 30 de Junio de 2024) | 31.25%
No. | AREA/GRUPO | CÓDIGO | DESCRIPCION PRODUCTO/ACTIVIDAD | TIPO | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | FASE DE LA GESTIÓN PUBLICA | NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO (CIUDADANIA) | APLICA COMO PARTICIPACION CIUDADANA? | OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE INVOLUCRAMIENTO (CIUDADANIA) | ALCANCE PARTICIPATIVO 1 | ALCANCE PARTICIPATIVO 2 | ALCANCE PARTICIPATIVO 3 | MECANISMOS/CANALES | GRUPO DE VALOR 1 | GRUPO DE VALOR 2 | GRUPO DE VALOR 3 | GRUPO DE VALOR 4 | CANTIDAD ACTIVIDADES/EVENTOS ESTIMADOS | FRECUENCIA SEGUIMIENTO | MEDIO UTILIZADO-INFORMAR CIUDADANIA/FUNCIONARIOS | MEDIO UTILIZADO-INFORMAR CIUDADANIA/FUNCIONARIOS | MEDIO UTILIZADO-INFORMAR CIUDADANIA/FUNCIONARIOS | CANAL UTILIZADO | CANTIDAD DE ASISTENTES | EVIDENCIA | FECHA ESTIMADA REALIZACION | % DE AVANCE TOTAL
1 | 30-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | No aplica | Plan de Acción 2024. | Producto | Plan de Acción 2024
1.1 | 30-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | No aplica | Poner a consideración de la ciudadanía y demás grupos de valor el Plan de Acción 2024 para la remisión de dudas, comentarios y observaciones. | Actividad propia | Plan de Acción 2024 | Planeación/Formulación | Consulta | SI APLICA PC | Poner a consideración de la ciudadanía y demás grupos de valor el Plan de Acción 2024 para la remisión de dudas, comentarios y observaciones. | 1. Participar en la decisión del rumbo de las políticas, planes, programas, proyectos o trámites de la entidad (planeación y/o presupuesto participativo). | 9. Promocionar el control social y/o veedurías ciudadanas. | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 1 | Una única vez | Página web/Redes Sociales | N/A | N/A | Virtual | Según desarrollo de las actividades | Publicación en el menú de transparencia de la página web | 2024-01-31 | 100%
2 | 30-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | No aplica | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024. | Producto | Plan de Acción 2024
2.1 | 30-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | No aplica | Poner a consideración de la ciudadanía y demás grupos de valor el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 para la remisión de dudas, comentarios y observaciones. | Actividad propia | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 | Planeación/Formulación | Consulta | SI APLICA PC | Poner a consideración de la ciudadanía y demás grupos de valor el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 para la remisión de dudas, comentarios y observaciones. | 1. Participar en la decisión del rumbo de las políticas, planes, programas, proyectos o trámites de la entidad (planeación y/o presupuesto participativo). | 9. Promocionar el control social y/o veedurías ciudadanas. | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 1 | Una única vez | Página web/Redes Sociales | N/A | N/A | Virtual | Según desarrollo de las actividades | Publicación en el menú de transparencia de la página web | 2024-01-31 | 100%
3 | 72-GRUPO DE TRABAJO DE ATENCION AL CIUDADANO | No aplica | Estrategia de Servicio al Ciudadano 2024. | Producto | Estrategia de Servicio al Ciudadano
3.1 | 72-GRUPO DE TRABAJO DE ATENCION AL CIUDADANO | No aplica | Poner a consideración de la ciudadanía y demás grupos de valor la Estrategia de Servicio al Ciudadano 2024 para la remisión de dudas, comentarios y observaciones. | Actividad propia | Estrategia de Servicio al Ciudadano | Planeación/Formulación | Consulta | SI APLICA PC | Poner a consideración de la ciudadanía y demás grupos de valor la Estrategia de Servicio al Ciudadano 2024 para la remisión de dudas, comentarios y observaciones. | 1. Participar en la decisión del rumbo de las políticas, planes, programas, proyectos o trámites de la entidad (planeación y/o presupuesto participativo). | 9. Promocionar el control social y/o veedurías ciudadanas. | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 1 | Una única vez | Página web/Redes Sociales | N/A | N/A | Virtual | Según desarrollo de las actividades | Publicación en el menú de transparencia de la página web | 2024-01-02 | 100%
4 | 72-GRUPO DE TRABAJO DE ATENCION AL CIUDADANO | No aplica | Estrategia de Participación Ciudadana 2024. | Producto | Estrategia de Participación Ciudadana
4.1 | 72-GRUPO DE TRABAJO DE ATENCION AL CIUDADANO | No aplica | Poner a consideración de la ciudadanía y demás grupos de valor la Estrategia de Participación Ciudadana 2024 para la remisión de dudas, comentarios y observaciones. | Actividad propia | Estrategia de Participación Ciudadana | Planeación/Formulación | Consulta | SI APLICA PC | Poner a consideración de la ciudadanía y demás grupos de valor la Estrategia de Participación Ciudadana 2024 para la remisión de dudas, comentarios y observaciones. | 1. Participar en la decisión del rumbo de las políticas, planes, programas, proyectos o trámites de la entidad (planeación y/o presupuesto participativo). | 9. Promocionar el control social y/o veedurías ciudadanas. | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 1 | Una única vez | Página web/Redes Sociales | N/A | N/A | Virtual | Según desarrollo de las actividades | Publicación en el menú de transparencia de la página web | 2024-01-02 | 100%
5 | 6000-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | 6000.3 | Capacitaciones de sensibilización en metrología Legal y Reglamentos Técnicos brindadas a actores del SICAL identificados. | Producto | Plan de Acción 2024
5.1 | 6000-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | 6000.3.2 | Realizar Capacitaciones de sensibilización en metrología Legal y Reglamentos Técnicos brindadas a actores del SICAL identificados. | Actividad propia | Plan de Acción 2024 | Ejecución/Implementación | Información | SI APLICA PC | Recibir retroalimentación de los actores del SICAL que participan en las jornadas de sensibilización en metrología Legal y Reglamentos Técnicos. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | N/A | 3. Grupos focales | Ciudadanos en general | Sector privado, gremios y empresas | Entidades gubernamentales | N/A | 200 | Trimestral | Presencial |  | N/A | Virtual/Presencial | - | Informe de resultados | 2024-12-16 | 0%
6 | 71-GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION | 71.4 | Estrategia de formación "Experiencias Creativas con la SIC”, dirigida a artistas visuales, diseñadores, músicos y creadores del país. | Producto | Plan de Acción 2024
6.1 | 71-GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION | 71.4.2 | Realizar jornadas de la estrategia de formación "Experiencias Creativas con la SIC”. | Actividad propia | Plan de Acción 2024 | Ejecución/Implementación | Información | SI APLICA PC | Recibir retroalimentación de los grupos de valor participantes en las Experiencias Creativas con la SIC. | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | 3. Grupos focales | Agentes del sector y los mercados culturales | N/A | N/A | N/A | 2 | Semestral | Correo electrónico | Presencial | Llamadas | Virtual/Presencial | Según desarrollo de las actividades | Informes de ejecución final | 2024-11-29 | 0%
7 | 71-GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION | 71.2 | Estrategias de formación dirigidas a población con enfoque diferencial. | Producto | Plan de Acción 2024
7.1 | 71-GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION | 71.2.2 | Realizar jornadas de formación de la Estrategia SICEDUCA Jr, dirigida a niños, niñas y adolescentes. | Actividad propia | Plan de Acción 2024 | Evaluación | Control y/o evaluación ciudadana | SI APLICA PC | Recibir retroalimentación de los grupos de valor participantes en las Estrategia SICEDUCA Jr | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | 3. Grupos focales | Niñ@s | Adolescentes | N/A | N/A | 130 | Semestral | Correo electrónico | Presencial | Llamadas | Presencial | Según desarrollo de las actividades | Informe semestral de avance de las jornadas realizadas | 2024-11-29 | 0%
7.2 | 71-GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION | 71.2.3 | Realizar jornadas de formación de la Estrategia "Diversamente Hábiles" dirigida a ciudadanos en situación de discapacidad. | Actividad propia | Plan de Acción 2024 | Evaluación | Control y/o evaluación ciudadana | SI APLICA PC | Recibir retroalimentación de los grupos de valor participantes en las Estrategia SICEDUCA Jr | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | 3. Grupos focales | Población en condición de discapacidad | Niñ@s | Organizaciones de la sociedad civil | Entidades gubernamentales | 30 | Semestral | Correo electrónico | Presencial/Virtual | Llamadas | Virtual/Presencial | Según desarrollo de las actividades | Informe semestral de avance de las jornadas realizadas | 2024-11-29 | 0%
7.3 | 71-GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION | 71.2.4 | Realizar jornadas de formación de la Estrategia "Ancestral SIC" dirigida a comunidades étnicas. | Actividad propia | Plan de Acción 2024 | Planeación/Formulación | Consulta | SI APLICA PC | Consultar y solicitar aportes a las comunicades étnicas sobre la pertinencia del alcance y los temas a tratar en las jordanas de socialización. | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | 3. Grupos focales | Grupos étnicos | N/A | N/A | N/A | 20 | Semestral | Llamadas | Correo electrónico | Presencial | Presencial | Según desarrollo de las actividades | Informe semestral de avance de las jornadas realizadas |  | 0%
8 | 71-GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION | 71.3 | Programa de formación integral "SIC Regiones". | Producto | Plan de Acción 2024
8.1 | 71-GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION | 71.3.2 | Implementar el programa de formación integral "SIC Regiones". | Actividad propia | Plan de Acción 2024 | Evaluación | Control y/o evaluación ciudadana | SI APLICA PC | Recibir retroalimentación de los ciudadanos participantes de las jornadas realizadas en las regiones. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | 3. Grupos focales | Ciudadanos en general | Sector privado, gremios y empresas | Entidades gubernamentales | Organizaciones de la sociedad civil | 3 | Semestral | Página web/Redes Sociales | Correo electrónico | Llamadas | Presencial | Según desarrollo de las actividades | Reportes de implementación del programa | 2024-11-29 | 0%
9 | 72-GRUPO DE TRABAJO DE ATENCION AL CIUDADANO | 72.1 | Estrategia de Participación Ciudadana-Plan de Participación | Producto | Plan de Acción 2024
9.1 | 72-GRUPO DE TRABAJO DE ATENCION AL CIUDADANO | 72.1.2 | Divulgar el Plan de Participación ciudadana a los grupos de valor. | Actividad propia | Plan de Acción 2024 | Planeación/Formulación | Consulta | SI APLICA PC | Divulgar el Plan de Participación ciudadana a los grupos de valor. | 1. Participar en la decisión del rumbo de las políticas, planes, programas, proyectos o trámites de la entidad (planeación y/o presupuesto participativo). | 9. Promocionar el control social y/o veedurías ciudadanas. | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 1 | Una única vez | Página web/Redes Sociales | N/A | N/A | Virtual | Según desarrollo de las actividades | Publicación en el menú participa de la página web | 2024-03-29 | 100%
10 | 72-GRUPO DE TRABAJO DE ATENCION AL CIUDADANO | 72.6 | Participación de la SIC en la jornada “Juntémonos, el festival para tejer lo público”. | Producto | Plan de Acción 2024
10.1 | 72-GRUPO DE TRABAJO DE ATENCION AL CIUDADANO | 72.6.2 | Participar en el festival Juntanzas de acuerdo a la programación | Actividad propia | Plan de Acción 2024 | Evaluación | Control y/o evaluación ciudadana | SI APLICA PC | Recibir retroalimentación de los ciudadanos participantes del festival Juntanzas. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | 3. Grupos focales | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 2 | Semestral | Página web/Redes Sociales | N/A | N/A | Presencial | Según desarrollo de las actividades | Informe de jornadas | 2024-12-02 | 0%
11 | 30-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | No aplica | Audiencia pública de rendición de cuentas. | Producto | Rendición de Cuentas
11.1 | 30-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | No aplica | Ejecutar el plan de trabajo para la Audiencia pública de rendición de cuentas. | Actividad propia | Rendición de Cuentas | Evaluación | Control y evaluación ciudadana | SI APLICA PC | Recibir las observaciones de la ciudadanía para los temas a considerar para la audiencia de rendición de cuentas. | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. | 11. Involucramiento ciudadano en el ejercicio de rendición de cuentas (mejoramiento). | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | Entidades gubernamentales | Grupos étnicos | Sector privado, gremios y empresas | 1 |  | Página web/Redes Sociales | Radio, televisión y otros medios audiovisuales | Correo electrónico | Virtual/Presencial | Según desarrollo de las actividades | Carpeta compartida con la OAP | 2024-12-13 | 0%
12 | 100-SECRETARÍA GENERAL | No aplica | Encuesta de satisfacción sobre temas de Transparencia y acceso a la información | Producto | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
12.1 | 100-SECRETARÍA GENERAL | No aplica | Publicar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Actividad propia | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 | Evaluación | Control y evaluación ciudadana | SI APLICA PC | Contar con la retroalimentación ciudadana sobre transparencia y acceso a la información a través del diligenciamiento de la encuesta de satisfacción publicada en la página web de la entidad. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 1 | Trimestral | Pagina web | N/A | N/A | Virtual | Según la cantidad de ciudadanos que diligencien la encuesta | Informe de los resultados de las encuestas | 2024-12-13 | 0%
13 | 100-SECRETARÍA GENERAL | No aplica | Gestión preventiva de conflictos de interés | Producto | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
13.1 | 100-SECRETARÍA GENERAL | No aplica | Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y grupos de valor. | Actividad propia | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 | Ejecución/Implementación | Información | SI APLICA PC | Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y grupos de valor. | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. | N/A | N/A | N/A | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 1 | Semestral | Página web/Redes Sociales | N/A | N/A | Virtual | No aplica | Evidencias de socialización | 2024-12-13 | 0%
14 | 100-SECRETARÍA GENERAL | No aplica | Código de integridad | Producto | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
14.1 | 100-SECRETARÍA GENERAL | No aplica | Diseñar una estrategia de divulgación del Código de integridad para los grupos de valor de la entidad y ciudadanía. | Actividad propia | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 | Ejecución/Implementación | Información | SI APLICA PC | Adelantar ejercicios de divulgación del Código de integridad para los grupos de valor de la entidad y ciudadanía. | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. | N/A | N/A | N/A | Ciudadanos en general | N/A | N/A | N/A | 1 | Semestral | Página web/Redes Sociales | N/A | N/A | Virtual | No aplica | Evidencias de socialización | 2024-12-13 | 0%
MENÚ
SIGUIENTE

## CONTROL DE CAMBIOS
No. | Versión | Fecha ajuste (día/mes/año) | Tipo | Item No. | Área/Grupo | Descripción del cambio

## LISTAS (hidden)
Diagnostico | Producto | Consulta | Plan de Acción 2024 | 1. Participar en la decisión del rumbo de las políticas, planes, programas, proyectos o trámites de la entidad (planeación y/o presupuesto participativo). | 1. Publicación para comentarios | Academia | Una unica vez | Pagina web | Virtual | Inclusión
Planeacion/Formulacion | Actividad propia | Informacion | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados (diagnóstico de problemas e identificación de necesidades) | 2. Circulación para comentarios | Adultos Mayores | Mensual | Redes sociales | Presencial | Ajuste
Ejecución/Implementacion |  | Ejecucion – colaboracion | Plan de Mejoramiento | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | 3. Grupos focales | Ciudadanos en general | Bimestral | Correo electrónico | Virtual/Presencial | Eliminación
Evaluacion |  | Formulacion o decision participativa | Estrategia de Participación Ciudadana | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 4. Audiencias públicas | Entidades gubernamentales | Trimestral | Mensajes de texto | N/A
Seguimiento |  | Control y/o evaluacion ciudadana | Plan de trabajo MIPG | 5. Co-diseñar y co-producir los servicios y apoyos que necesitan las personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad, adultos mayores, niñ@s, grupos étnicos, entre otros. | 5. Grupo de expertos o consultivo | Grupos etnicos | Semestral | Llamadas
N/A |  | N/A | Rendición de Cuentas | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | Niñ@s | Anual | Intrasic
|  |  | Estrategia de Servicio al Ciudadano | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. |  | Órganos de control | N/A | Presencial
|  |  |  | 8. Colaborar en la innovación abierta. |  | Organizaciones de la sociedad civil |  | Presencial/Virtual
|  |  |  | 9. Promocionar el control social y/o veedurías ciudadanas. |  | Poblacion en condicion de discapacidad |  | Página web/Redes Sociales
|  |  |  | 10. Mejorar los trámites a través de ejercicios de participación ciudadana. |  | Sector privado, gremios y empresas |  | Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos
|  |  |  | 11. Involucramiento ciudadano en el ejercicio de rendición de cuentas (mejoramiento). |  | Veedurías ciudadanas y grupos de control social |  | Radio, televisión y otros medios audiovisuales
|  |  |  | N/A |  | Otros grupos de interes |  | N/A
[6 empty] | Todos los anteriores |  | Todas las anteriores
Adolecentes
Agentes del sector y los mercados culturales
N/A