## Plan Seguimiento Diciembre 2023
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SIC 2023 |  |  | Versión: 01 Fecha: 11/09/2023 |  | 1. IDENTIFICACION Y SELECCIÓN |  |  | 2. FORMULACION | 3. ALCANCE |  |  | 4. MECANISMOS (No aplica para Nivel de Involucramiento "INFORMACION") | [12 empty] | AVANCE GENERAL | 100%
AREA/GRUPO | ITEM | DESCRIPCION PRODUCTO/ACTIVIDAD | TIPO | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO | FASE DE LA GESTIÓN PUBLICA | NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO (CIUDADANIA) | APLICA COMO PARTICIPACION CIUDADANA? | OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE INVOLUCRAMIENTO (CIUDADANIA) | ALCANCE PARTICIPATIVO 1 | ALCANCE PARTICIPATIVO 2 | ALCANCE PARTICIPATIVO 3 | MECANISMOS/CANALES | GRUPO DE VALOR 1 | GRUPO DE VALOR 2 | GRUPO DE VALOR 3 | GRUPO DE VALOR 4 | CANTIDAD ACTIVIDADES/EVENTOS | FRECUENCIA SEGUIMIENTO | MEDIO UTILIZADO-INFORMAR CIUDADANIA/FUNCIONARIOS | MEDIO UTILIZADO-INFORMAR CIUDADANIA/FUNCIONARIOS | MEDIO UTILIZADO-INFORMAR CIUDADANIA/FUNCIONARIOS | CANAL UTILIZADO | CANTIDAD DE ASISTENTES | EVIDENCIA | FECHA ESTIMADA REALIZACION | % DE AVANCE TOTAL
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-6 | Jornadas de sensibilización en temas de la Delegatura dirigidas a grupos de interés. | Producto | Plan de Acción 2023
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-6-2 | Jornadas de sensibilización en temas de la Delegatura dirigidas a grupos de interés. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2023 | Ejecución/Implementacion | Informacion | SI APLICA PC | Recibir retroalimentación de los ciudadanos o grupos de valor sobre las jornadas de senbilización realizadas por la delegatura. | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | 3. Grupos focales | Ciudadanos en general | Entidades gubernamentales | Sector privado, gremios y empresas | N/A | 150 | Mensual | Pagina web | Redes sociales | Correo electrónico | Virtual/Presencial | 477 | Informe de realización de jornadas de sensibilizaciones. | 2023-12-15 | 100%
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-7 | Mesas de Trabajo SICAL/Regulación para atender los temas relacionados con RT (reglamentos técnicos) de los actores del SICAL (sistema nacional de la calidad). | Producto | Plan de Acción 2023
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-7-2 | Mesas de Trabajo SICAL/Regulación para atender los temas relacionados con RT de los actores del SICAL. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2023 | Ejecución/Implementacion | Informacion | SI APLICA PC | Involucrar a los grupos de valor para aclarar conceptos técnicos y dudas sobre los temas tratados que son de su interes | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | N/A | N/A | 3. Grupos focales | Entidades gubernamentales | N/A | N/A | N/A | 29 | Mensual | Correo electrónico | N/A | Radio, televisión y otros medios audiovisuales | Presencial | 435 | Actas de mesa de trabajo realizadas. | 2023-12-15 | 100%
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-23 | Proyecto de acto de modificación al reglamento técnico metrológico 88919 de 2017. Expedido (aplicable a alcohosensores). | Producto | Plan de Acción 2023
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-23-1 | Ajustar el proyecto de acto administrativo acorde a comentarios, si hubiere lugar, y enviar al Grupo de Regulación. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2023 | Planeacion/Formulacion | Consulta | SI APLICA PC | Recibir la retroalimentación de los ciudadanos para el proyecto de acto administrativo | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | N/A | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | Sector privado, gremios y empresas | N/A | N/A | 1 | Una unica vez | Pagina web | Correo electrónico | N/A | Virtual | 5 | https://www.sic.gov.co/proyectos-de-resolucion | 2023-05-26 | 100%
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-23-3 | Ajustar el proyecto de acto administrativo acorde con comentarios, si hubiere lugar y enviar al Grupo de regulación para su expedición. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2023 | Ejecución/Implementacion | Informacion | SI APLICA PC | Publicar y dar a conocer a la ciudadanía en general la Resolución 35152 de 28 de Junio de 2023: " “Por la cual se modifica el capitulo Noveno del Titulo VI de la circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio" | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. | N/A | N/A | N/A | Ciudadanos en general | Sector privado, gremios y empresas | Entidades gubernamentales | Entidades gubernamentales | 1 | Una unica vez | Pagina web | N/A | N/A | Virtual | N/A | https://www.sic.gov.co/repositorio-de-normatividad?field_tipo_de_norma_value=3 | 2023-06-28 | 100%
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-24 | Proyecto de reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de energía eléctrica de uso residencial. | Producto | Plan de Acción 2023
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-24-4 | Tramitar la publicación en la página web de la Entidad del proyecto de acto administrativo de reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de energía eléctrica de uso residencial) para comentarios. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2023 | Planeacion/Formulacion | Consulta | SI APLICA PC | Recibir la retroalimentación de los ciudadanos para el proyecto de acto administrativo | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | N/A | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | Sector privado, gremios y empresas | N/A | N/A | 1 | Una unica vez | Pagina web | N/A | N/A | Virtual | 7 | https://www.sic.gov.co/proyectos-de-resolucion | 2023-07-07 | 100%
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-25 | Proyecto de reglamento técnico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. | Producto | Plan de Acción 2023
6000-Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 6000-25-4 | Tramitar la publicación en la página web de la Entidad del proyecto de acto administrativo de reglamento técnico metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático para comentarios. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2023 | Planeacion/Formulacion | Consulta | SI APLICA PC | Recibir la retroalimentación de los ciudadanos para el proyecto de acto administrativo | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | N/A | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | Sector privado, gremios y empresas | N/A | N/A | 1 | Una unica vez | Pagina web | N/A | N/A | Virtual | 4 | https://www.sic.gov.co/proyectos-de-resolucion | 2023-04-11 | 100%
72-Grupo de Atención al Ciudadano | 72-2 | Rutas Metodológicas de Tramites de servicio a la ciudadanía en lenguaje claro, elaboradas y publicadas. | Producto | Plan de Acción 2023
72-Grupo de Atención al Ciudadano | 72-2-4 | Solicitar la Publicación de las Rutas Metodológicas de Tramites de servicio a la ciudadanía en lenguaje claro al grupo de comunicaciones. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2023 | Ejecución/Implementacion | Consulta | SI APLICA PC | Obtener la retroalimentación de los ciudadanos sobre la percepción y utilidad de las rutas metodológicas de trámites en lenguaje claro divulgadas y socializadas | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | N/A | N/A | 3. Grupos focales | Grupos etnicos | N/A | N/A | N/A | 3 | Trimestral | Redes sociales | Presencial | N/A | Presencial | Pendiente | Informe de resultados de socialización. | 2023-11-30 | 100%
71-Grupo de Formación | 71-5 | Jornadas de formación de la Estrategia de sensibilización ¨Ancestral SIC¨ dirigida a comunidades étnicas, sobre los derechos y deberes del consumidor definidos en el Estatuto del Consumidor. | Producto | Plan de Acción 2023
71-Grupo de Formación | 71-5-2 | Realizar las jornadas de formación de la Estrategia de sensibilización ¨Ancestral SIC¨ dirigida a comunidades étnicas. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2023 | Ejecución/Implementacion | Consulta | SI APLICA PC | Consultar y solicitar aportes a las comunicades étnicas sobre la pertinencia del alcance y los temas* a tratar en las jordanas de socialización. *Temas que pueden someterse a validación de las comunidades y que podrían estar sujetos a modificaciones o aclaraciones. | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados (diagnóstico de problemas e identificación de necesidades) | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | N/A | 3. Grupos focales | Grupos etnicos | N/A | N/A | N/A | 15 | Trimestral | Presencial | Correo electrónico | N/A | Presencial | 345 | Informes de jornadas. | 2023-12-07 | 100%
30-Oficina Asesora de Planeación | 30-7 | Audiencia pública de rendición de cuentas. | Producto | Plan de Acción 2023
30-Oficina Asesora de Planeación | 30-7-2 | Ejecutar el plan de trabajo para la Audiencia pública de rendición de cuentas. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2023 | Evaluacion | Consulta | SI APLICA PC | Recibir las observaciones de la ciudadanía para los temas a considerar para la audicencia de rendición de cuentas 2022-2023. | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. | 11. Involucramiento ciudadano en el ejercicio de rendición de cuentas (mejoramiento). | N/A | 1. Publicación para comentarios | Ciudadanos en general | Entidades gubernamentales | Grupos etnicos | Sector privado, gremios y empresas | 1 | Trimestral | Página web/Redes Sociales | Radio, televisión y otros medios audiovisuales | Correo electrónico | Virtual/Presencial | 780 | Informe de observaciones. | 2023-12-22 | 100%
30-Oficina Asesora de Planeación | 30-11 | Documento de necesidades y expectativas de grupos de valor y partes interesadas. | Producto | Plan de Acción 2023
30-Oficina Asesora de Planeación | 30-11-2 | Realizar el documento de necesidades y expectativas de grupos de valor y partes interesadas. | Actividad (producto) | Plan de Acción 2023 | Diagnostico | Informacion | SI APLICA PC | Dar a conocer a la ciudadanía en general el documento de comprensión de partes interesadas como base para el ejercicio de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas. | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados (diagnóstico de problemas e identificación de necesidades) | N/A | N/A | N/A | Ciudadanos en general | Todos los anteriores | N/A | N/A | 1 | Trimestral | Pagina web | N/A | N/A | Virtual | Pendiente | Documento publicado en el Menú Participa de la página web de la Entidad. | 2023-12-22 | 100%
Note on F2: Carlos Mario Quintero Solano: Seleccionar la fase (ver descripción en el instructivo de diligenciamiento)
Note on G2: Carlos Mario Quintero Solano: Seleccionar el nivel de involucramiento (ver descripción en el instructivo de diligenciamiento)
Note on H2: Carlos Mario Quintero Solano: No borrar la fórmula
Note on I2: Carlos Mario Quintero Solano: Redactar el objetivo participativo

## LISTAS (hidden)
Diagnostico | Producto | Consulta | PA 2023 | 1. Participar en la decisión del rumbo de las políticas, planes, programas, proyectos o trámites de la entidad (planeación y/o presupuesto participativo). | 1. Publicación para comentarios | Academia | Una unica vez | Pagina web | Virtual | Inclusión
Planeacion/Formulacion | Actividad (producto) | Informacion | PAAC 2023 | 2. Identificar un problema, necesidad u oportunidad de mejora involucrando a los ciudadanos e interesados (diagnóstico de problemas e identificación de necesidades) | 2. Circulación para comentarios | Adultos Mayores | Mensual | Redes sociales | Presencial | Ajuste
Ejecución/Implementacion | Actividad | Ejecucion – colaboracion | Plan de Mejoramiento | 3. Participar a través del aporte de ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada. | 3. Grupos focales | Ciudadanos en general | Bimestral | Correo electrónico | Virtual/Presencial | Eliminación
Evaluacion | N/A | Formulacion o decision participativa | Otro | 4. Identificar oportunidades de mejora frente a los servicios prestados. | 4. Audiencias públicas | Entidades gubernamentales | Trimestral | Mensajes de texto | N/A
Seguimiento |  | Control y evaluacion ciudadana |  | 5. Co-diseñar y co-producir los servicios y apoyos que necesitan las personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad, adultos mayores, niñ@s, grupos étnicos, entre otros. | 5. Grupo de expertos o consultivo | Grupos etnicos | Semestral | Llamadas
N/A |  | N/A |  | 6. Medir la percepción y la calidad de los servicios prestados. | N/A | Niñ@s | Anual | Intrasic
|  |  |  | 7. Conocer los intereses de información sobre la gestión institucional. |  | Órganos de control | N/A | Presencial
|  |  |  | 8. Colaborar en la innovación abierta. |  | Organizaciones de la sociedad civil |  | Presencial/Virtual
|  |  |  | 9. Promocionar el control social y/o veedurías ciudadanas. |  | Poblacion en condicion de discapacidad |  | Página web/Redes Sociales
|  |  |  | 10. Mejorar los trámites a través de ejercicios de participación ciudadana. |  | Sector privado, gremios y empresas |  | Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos
|  |  |  | 11. Involucramiento ciudadano en el ejercicio de rendición de cuentas (mejoramiento). |  | Veedurías ciudadanas y grupos de control social |  | Radio, televisión y otros medios audiovisuales
|  |  |  | N/A |  | Otros grupos de interes |  | N/A
[6 empty] | Todos los anteriores |  | Todas las anteriores
N/A

## CONTROL DE CAMBIOS
Fecha ajuste (día/mes/año) | Tipo | Área/Grupo | Descripción del cambio | Justificación