## Formulación y Seguimiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [19 empty] | CÓDIGO: CI01-F09
VERSIÓN: 4
FECHA: 2022-11-04
NÚMERO CONSECUTIVO (Asignado por la OCI) | DOCUMENTACIÓN HALLAZGO O SITUACIÓN IDENTIFICADA | [5 empty] | ANALIZAR CAUSAS E IDENTIFICAR ACCIONES | [6 empty] | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL LÍDER O RESPONSABLE DEL PLAN |  |  |  |  | CAMPOS DE SEGUIMIENTO OCI (para auditorias internas y externas)
| PROCESO O TEMÁTICA (Elegir de la lista desplegable el proceso relacionado con la situación identificada o temática que corresponda) | RESPONSABLE DEL PROCESO (Diligencie el cargo del líder del proceso o responsable de la dependencia que corresponda) | FUENTE (Elegir de la lista el origen de la situación identificada) | TIPIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA (Elegir de la lista el tipo de situación identificada) | FECHA DE LA SITUACIÓN DETECTADA (dd/mm/aaaa) Indique la fecha en que se identifica el hallazgo o situación) | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA (Detalla las debilidades encontradas o situaciones que son susceptibles de mejora) Si la situación fue detectada en el ejercicio de auditoría, se transcribe el hallazgo tal como se presentó en el informe final de auditoría) | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSAS Las causas (factores internos o externos) son los medios, las circunstancias y/o agentes que generaron o podrían generar la situación detectada. (Enumere las causas iniciando con 1 y continue la numeración en orden ascendente) | ACTIVIDADES (Describe las acciones puntuales a desarrollar. Se redacta en verbo en infinitivo y debe reflejar un propósito claro de tal forma que se puedan definir metas específicas) Para cada una de las actividades utiliza una fila diferente (NO combinar) se repite la información de las columnas anteriores "A-I" | PRODUCTO ESPERADO (Establezca los resultados generados de la ejecución de cada una de las actividades planteadas, deben ser cuantificables y objeto de verificación) | TIPO DE ACCIÓN Indique el tipo de acción a adelantar de acuerdo con la situación detectada, la causa(s) identificada(s) y las actividades propuestas. | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) Indique la fecha de comienzo de ejecución de la actividad. Esta fecha debe ser igual o posterior a la fecha en la que se presenta este formato a la OCI | FECHA DE FINALIZACIÓN (dd/mm/aaaa) Indique fecha para la cual se estima finalizar la actividad. Los plazos establecidos deben considerar el tiempo requerido para alcanzar los productos esperados. | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Nombre y cargo del servidor público o contratista que llevará a cabo la actividad | FECHA DE SEGUIMIENTO (dd/mm/aaaa) Consigne la fecha en la cual se está realizando el reporte de los avances de la actividad | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Diligencie el nombre servidor público o contratista responsable de realizar el seguimiento | % AVANCE DE LA ACCIÓN Consigne el porcentaje del avance de la actividad, según lo establecido en el producto esperado | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE Descripción detallada de las actividades que soportan el porcentaje de avance reportado. | UBICACIÓN SOPORTES Diligencia la ruta del disco público/privado, sistema de información, aplicativo o archivo físico, en el cual se almacenan los soportes de avance reportado. | NOMBRE DE LA AUDITORIA | AUDITOR RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | % DE AVANCE EVALUADO | ESTADO | OBSERVACION (Cumplimiento) | RECOMENDACIONES (Cumplimiento)
2022-003A | DE02 REVISIÓN ESTRATÉGICA | Giselle Johanna Castelblanco Muñoz Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informes de Ley y/o de Seguimiento | Recomendaciones | 2022-05-13 | Presentar avances de la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano a la alta dirección a través del comité de control interno y a los ciudadanos, grupos de interés, funcionarios y contratistas a través de acciones de diálogo contenidas en la política de rendición de cuentas; realizar actividades de sensibilización que inviten a usuarios internos o externos a participar en la construcción de la estrategia anticorrupción de la SIC. | 1. El informe de rendición de cuentas general, base del espacio de diálogo audiencia pública, no incluye un aparte para los avances de la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 2. Se han realizado actividades de comunicación y sensibilización para cuando se generan las estrategias, pues resulta oportuno con las fechas de imposición legal. 3. Se ha priorizado la instancia CGD para darle a conocer a la alta dirección los avances en la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, por tanto, no se ha llevado al comité de control interno. | Incluir en el informe de rendición de cuentas general un espacio para presentar los avances en la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Informe de rendición de cuentas con un aparte sobre los avances del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Acción de Mejora | 2022-05-18 | 2022-07-31 | Erika Marca Sanabria Contratista OAP | [9 empty] | No reporta Avance
2022-003B | [7 empty] | Divulgar piezas de comunicación, en web y redes sociales, sobre el plan anticorrupción y de atención al ciudadano a nivel externo, con información clave de contexto y con enlace a la donde se encuentra disponible para consulta y seguimiento cada cuatro meses. | Capturas de pantalla de las comunicaciones utilizadas en la sensibilización. | Acción de Mejora | 2022-05-18 | 2022-07-31 | Jhon Arias Coordinador Grupo de Gestión y Fortalecimiento Institucional | [9 empty] | No reporta Avance
2022-003C | [7 empty] | Solicitar a la oficina de control interno un espacio para presentar los avances en la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Presentación y acta del comité. | Acción de Mejora | 2022-05-18 | 2022-07-31 | Jhon Arias Coordinador Grupo de Gestión y Fortalecimiento Institucional | [9 empty] | No reporta Avance
2022-003D | DE02 REVISIÓN ESTRATÉGICA | Giselle Johanna Castelblanco Muñoz Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informes de Ley y/o de Seguimiento | Recomendaciones | 2022-02-14 | Informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas: Implementar las acciones de la etapa de evaluación del ejercicio de rendición de cuentas, recopilar, sistematizar la evaluación de la gestión efectuada en los espacios de diálogo e interlocución para realimentar y mejorar los planes y la gestión institucional, hacer el seguimiento a la formulación e implementación de los compromisos y acciones de mejora resultantes y publicar los resultados para conocimiento de los ciudadanos. | 1. El año pasado no hubo oportunidad de aplicar la encuesta de satisfacción de la audiencia pública, por tanto, no se pudo recopilar, hacer seguimiento y tomar acciones sobre la retraalimentación de la ciudadanía. 2. No se ha aprovechado el espacio más amplio, la audiencia, para recopilar de manera más organizada las percepciones, es complejo porque se transmite en vivo por dos medios y los chats abiertos son difíciles de administrar, hay comentarios de todo tipo. | Aplicar y recopilar la percepción de la ciudadanía frente al espacio de diálogo audiencia pública (incluir una pregunta abierta), para incluir sus resultados en el ejercicio de autoevaluación del equipo de RdC. | 1. Encuesta aplicada y tabulada. 2. Informe de autoevaluación del equipo de RdC. | Acción de Mejora | 2022-05-18 | 2022-08-31 | Erika Marca Sanabria Contratista OAP | [9 empty] | No reporta Avance
Vo.Bo. REVISIÓN OAP Antes de ser firmado el formato debe tener Vo. Bo. del enlace de la OAP encargado(a) de asesorar al área/dependencia).
Nombre | NELLY QUINTANA JEREZ
Firma
Fecha Vencimiento Plan | 2022-08-31
Fecha de Vo.Bo. | 2022-06-16

## Evaluación efectividad OCI
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [19 empty] | CÓDIGO: CI01-F09
VERSIÓN: 4
FECHA: 2022-11-04
NÚMERO CONSECUTIVO (Asignado por la OCI) | DOCUMENTACIÓN HALLAZGO O SITUACIÓN IDENTIFICADA | [5 empty] | ANALIZAR CAUSAS E IDENTIFICAR ACCIONES | [6 empty] | AUTOEVALUACIÒN EFECTIVIDAD (las diligencia el líder del proceso para el caso de auditorías internas o externas ) | [5 empty] | EVALUACIÒN DE EFECTIVIDAD OCI
| PROCESO O TEMÁTICA (Elegir de la lista desplegable el proceso relacionado con la situación identificada o temática que corresponda) | RESPONSABLE DEL PROCESO (Diligencie el cargo del líder del proceso o responsable de la dependencia que corresponda) | FUENTE (Elegir de la lista el origen de la situación identificada) | TIPIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA (Elegir de la lista el tipo de situación identificada) | FECHA DE LA SITUACIÓN DETECTADA (dd/mm/aaaa) Indíque la fecha en que se identifica el hallazgo o situación) | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA (Detalla las debilidades encontradas o situaciones que son susceptibles de mejora) Si la situación fue detectada en el ejercicio de auditoría, se transcribe el hallazgo tal como se presentó en el informe final de auditoría) | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSAS Las causas (factores internos o externos) son los medios, las circunstancias y/o agentes que generaron o podrían generar la situación detectada. (Enumere las causas iniciando con 1 y continue la numeración en orden ascendente) | ACTIVIDADES (Describe las acciones puntuales a desarrollar. Se redacta en verbo en infinitivo y debe reflejar un propósito claro de tal forma que se puedan definir metas específicas) Para cada una de las actividades utiliza una fila diferente (NO combinar) se repite la información de las columnas anteriores "A-I" | PRODUCTO ESPERADO (Establezca los resultados generados de la ejecucción de cada una de las actividades planteadas, deben ser cuantificables y objeto de verificación) | TIPO DE ACCIÓN Indíque el tipo de acción a adelantar de acuerdo con la situación detectadas y la causa identificada. | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) Indíque la fecha de comienzo de ejecución de la actividad. Esta fecha debe ser igual o posterior a la fecha en la que se presenta este formato a la OCI | FECHA DE FINALIZACIÓN (dd/mm/aaaa) Indíque fecha para la cual se estima finalizar la actividad. Los plazos establecidos deben considerar el tiempo requerido para alcanzar los productos esperados. | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Nombre y cargo del servidor público o contratista que llevará a cabo la actividad | RESPONSABLE DE LA AUTOEVALUACIÒN | FECHA DE LA AUTOEVALUACIÒN | ¿CONSIDERA USTED QUE LA ACCIÒN FUE EFECTIVA SI / NO POR QUÈ? | CONSIDERA USTED QUE HAN DESAPARECIDO O SE HAN MODIFICADO LAS CAUSAS DE HECHO O DERECHOQUE DIERON ORIGEN AL HALLAZGO? SI/NO | LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL HALLAZGO HAN OCURRIDO CON POSTERIORIDAD? SI/NO | RELACIONE LAS EVIDENCIAS O SOPORTES DE EFECTIVIDAD | NOMBRE DE LA AUDITORIA | AUDITOR RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | LA ACCION FUE EFECTIVA? (Si/No) | OBSERVACION / JUSTIFICACION (de la calificación de Efectividad - relacionar memorando o informe de efectividad)
Vo.Bo. REVISIÓN OAP Antes de ser firmado el formato debe tener Vo. Bo. del enlace de la OAP encargado(a) de asesorar al área/dependencia).
Nombre
Firma
Fecha Vencimiento Plan | 0
Fecha de Vo.Bo.

## Lista desplegables
PROCESOS | FUENTES DE ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS | TIPIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA | TIPO DE ACCIÓN
GD01 GESTION DOCUMENTAL | Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral -ATEL | No Conformidad | Corrección
PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES | Ambiental Requisitos Legales | Observación | Corrección y Acción Correctiva
GF03 TESORERIA | Archivo General de la Nación | Oportunidad de Mejora | Acción Correctiva
DA01 DIFUSIÓN Y APOYO – RNPC | Auditoría Ambiental | Recomendaciones | Acción Preventiva
CC01 VIGILANCIA Y CONTROL A LAS CAMARAS DE COMERCIO Y A LOS COMERCIANTES | Auditoría de Calidad |  | Acción de Mejora
CC02 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS- CÁMARAS DE COMERCIO | Auditoría de Seguridad de la Información
CI01 SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo
CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO | Auditoría Empresa Familiarmente Responsable - EFR
CI02 SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | Auditoría externa del SIGI
CS03 COMUNICACIONES | Auditoría Interna – Sistema de Control Interno
GJ01 COBRO COACTIVO | Auditoria Interna al Proceso Estadístico
CS04 PETICIÓN DE INFORMACIÓN | Auditoría Interna del SIGI (integrada)
RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | Auditoría Laboratorios de Metrología
AJ01 TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | Copasst
CS02 FORMACIÓN | Evaluaciones Higiénicas
PA02 PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | Gestión de Riesgos
PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA | Gestión del Cambio
GS01 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | Informes de Ley y/o de Seguimiento
GS03 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÁTICOS | Iniciativa del líder de proceso
GT02 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Inspecciones del Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
PC02 TRAMITES ADMINISTRATIVOS- LIBRE COMPETENCIA | Inspecciones Sistema Integrado de Conservación
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DE02 REVISIÓN ESTRATÉGICA | Plan de Emergencia
PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES | Producto No Conforme
DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC | Quejas y Reclamos
DE03 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS | Resultado de Encuesta de Satisfacción de Cliente (interno y externo)
GJ02 GESTIÓN JUDICIAL | Reuniones Gerenciales
PA01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR | Revisión de la Alta Dirección
GF01 CONTABLE | Revisión de Objetivos y Metas
GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Simulacros
GA01 CONTRATACIÓN | Tendencias de Indicadores
GA02 INVENTARIOS | Verificación cumplimiento técnico de sistemas de información
PD01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
GJ06 NOTIFICACIONES
GA03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS
GJ05 REGULACIÓN JURÍDICA
GS04 INFORMÁTICA FORENSE
GF02 PRESUPUESTAL
RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS
RT03 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
SC01 FORMULACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
SC03 GESTIÓN AMBIENTAL
SC04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GS05 GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OTRO: Agregar temática en la casilla "DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA"