## PEMA Navegación
#VALUE!
Control de cambios

## 1.Administración de riesgos
#VALUE! | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO ANUAL -PEMA- Administración de Riesgos | [5 empty] | REGISTRO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN
1. Administración de riesgos | [6 empty] | Seguimiento I-A Fecha: 31/05/2025 |  |  |  | Seguimiento II Fecha:
Acciones | Actividades | Meta o producto | Área Responsable | Áreas participantes | Fuente de financiación | Mes Final | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP
10.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública 10. 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Actualizar el procedimiento SC01-P03 Metodología de Administración de riesgos* | Procedimiento SC01-P03, publicado en SIGI | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Control Interno Secretaría General | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Durante el periodo no se realizó la actualización de la metodología de administración de riesgos, teniendo en cuenta que esta es una actividad que depende de los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de identificación de riesgos LA/FT/FP |  |  | 0% | Esta actividad se encuentra sujeta a las directrices que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el documento “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”. En este sentido, se requiere actualizar la fecha de finalización de la actividad. Se actualiza mes de finalización a Diciembre.
| Actualizar la política SC01-POL01 Política de Administración de riesgos* | Política SC01-POL01, publicado en SIGI | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Durante el periodo no se realizó la actualización de la política de administración de riesgos, teniendo en cuenta que esta es una actividad que depende de los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de identificación de riesgos LA/FT/FP |  |  | 0% | Esta actividad se encuentra sujeta a las directrices que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el documento “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”. En este sentido, se requiere actualizar la fecha de finalización de la actividad. Se actualiza mes de finalización a Diciembre.
| Socializar los cambios en la política y procedimiento de gestión de riesgos* | Evidencias de la socialización | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos y dependiente de la ejecución de las anteriores. |  |  | 0% | Esta actividad se encuentra sujeta a las directrices que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el documento “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”. En este sentido, se requiere actualizar la fecha de finalización de la actividad. Se actualiza mes de finalización a Diciembre.
| Realizar capacitación de los cambios en la política y procedimiento de gestión de riesgos, a los líderes de proceso y enlaces* | Evidencias de la capacitación | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias de la Entidad | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos y dependiente de la ejecución de las anteriores. |  |  | 0% | Esta actividad se encuentra sujeta a las directrices que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el documento “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”. En este sentido, se requiere actualizar la fecha de finalización de la actividad. Se actualiza mes de finalización a Diciembre.
| Actualizar el mapa de riesgos de la Entidad, incluyendo los riesgos relacionados con la integridad pública, LA/FT/FP* | Mapa de riesgos actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias de la Entidad | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos y dependiente de la ejecución de las anteriores. |  |  | 0% | Esta actividad se encuentra sujeta a las directrices que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el documento “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”. En este sentido, se requiere actualizar la fecha de finalización de la actividad. Se actualiza mes de finalización a Diciembre.
| Actualizar el PEMA con las acciones que se deriven de la política de administración de riesgo actualizada. | PEMA Actualizado | Oficina Asesora de Planeación; Secretaría General |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos y dependiente de la ejecución de las anteriores. |  |  | 0% | Esta actividad se encuentra sujeta a las directrices que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el documento “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”. En este sentido, se requiere actualizar la fecha de finalización de la actividad. Se actualiza mes de finalización a Diciembre.
10.1.3 Canales de denuncia | Implementar las oportunidades de mejora identificadas a partir de la "Guía para la Implementación y Puesta en Marcha de Canales de Denuncia por Corrupción" de Transparencia por Colombia. | Guía de Protección al denunciante de la SIC publicada. | Secretaría General | Grupo de Trabajo de Control disciplinario Interno. | Funcionamiento | Septiembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos y dependiente de la ejecución de las anteriores. |  |  | 0% | En construcción
10.1.4 Debida diligencia | Revisar e implementar los lineamientos dados en la guía de administración de riesgos* | Informe de la revisión | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Durante el periodo no se realizó la actualización de la metodología de administración de riesgos, teniendo en cuenta que esta es una actividad que depende de los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de identificación de riesgos LA/FT/FP |  |  | 0% | Esta actividad se encuentra sujeta a las directrices que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el documento “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”. En este sentido, se requiere actualizar la fecha de finalización de la actividad. Se actualiza mes de finalización a Diciembre.
10.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública 10. 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Monitoreo de riesgos I | Reporte de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General | Funcionamiento | Mayo | 100% | Los líderes de proceso realizaron el monitoreo correspondiente al primer trimestre de 2025 del mapa de riesgos de corrupción. Las evidencias se pueden consultar en el Sistema Integrado de Gestión Institucional. | https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php | Verificado y aprobado por OCI | 100% | Cumplida en el primer seguimiento.
| Monitoreo de riesgos II | Reporte de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General | Funcionamiento | Septiembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 100% | La Oficina Asesora de Planeación revisó y aprobó el monitoreo de los riesgos, realizado por los líderes de proceso, para el segundo trimestre de la vigencia. | Las evidencias se pueden consultar en el SIGI: https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php
| Monitoreo de riesgos III | Reporte de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General | Funcionamiento | Enero de 2026 | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 0% | Actividad dentro de los tiempos.
| Diseñar la ruta para la denuncia de los presuntos riesgos de corrupción, particularmente cuando los vinculados son contratistas directos o indirectos. | Ruta para la denuncia de presuntos riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General, la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Trabajo de Contratos | Funcionamiento | Agosto | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 100% | La Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica, el Grupo de Trabajo de Contratación y la Oficial de Transparencia definieron en conjunto la ruta para la denuncia de presuntos actos de corrupción. | Las evidencias se pueden consultar en el siguiente enlace: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EoyvjNaSI0lOjmpvfAZPbrwB2oqMJcDXgMuA14j9s0_o8g?e=PDosPF
| Generar un procedimiento administrativo sancionatorio. | Procedimiento publicado | Grupo de Trabajo de Contratación |  | Funcionamiento | Octubre | [5 empty] | Actividad incluida, por solicitud del grupo.
* Las actividades están sujetas a la publicación y actualización de la Guía de Administración de riesgos y Diseño de Controles del DAFP

## 2.Redes y articulación
#VALUE! | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO ANUAL -PEMA- Redes y Articulación | [5 empty] | REGISTRO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN
2.Redes y articulación | [6 empty] | Seguimiento I-A Fecha: 31/05/2025 |  |  |  | Seguimiento II Fecha:
Acciones | Actividades | Meta o producto | Área Responsable | Áreas participantes | Fuente de financiación | Mes Final | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP
10.2.1 Redes internas 10.2.2: Redes externas | Rastrear las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la Entidad u organización participa. | Identificación preliminar documentada | Oficina Jurídica; Secretaría General; Oficina Asesora de Planeación | Todas la áreas de la Entidad | Funcionamiento | Marzo | 100% | Desde final de año de 2024 se ha venido trabajando con la Oficina Jurídica en este rastreo, como se muestra en los memorandos. A principios de 2025 se realizó mesa de trabajo para orientar la consulta y el 21 de febrero la Oficina Jurídica remitió la identificación preliminar las instancias. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EtS-0uWZ4h9BjTwcHYLfPusBOWnBjNHnlH4y2VfszZOf9A?e=AXQxks | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Rastrear las diferentes instancias de coordinación interna, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. | Memoria o acta de reunión | Secretaría General; Oficina Asesora de Planeación | Todas la áreas de la Entidad | Funcionamiento | Marzo | 100% | Se realizó mesa de trabajo entre la OAP y la SEGE, para identificar preliminarmente cuales son esas instancias internas que pueden apalancar el PTEP, se identifica: La SIC cuenta con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), cómo máxima y principal instancia de coordinación interna, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) actuara como actor articulador en lo referente al PTEP, además, se cuenta con dos redes intrainstitucionales los Enlaces SIGI y los Enlaces de transparencia. Esta información debe institucionalizarse en el Programa. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:x:/s/OAP173/EUAXfjTWESNDnPFGkJkQ0K0BkraW2yrrIny6CN8TiUbsGQ?e=HKFwiW | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Documentar los mapas de redes internas y externas, es decir, enlistar y señalar: *Norma que ordena su participación. *Rol en que participa y funciones o responsabilidades del rol. *La indicación de si la red o instancia está activa o no. *Denominación del empleo o cargo a quien se delegó la participación o se asignó la responsabilidad de asistir. *Si la red o instancia tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente, las tareas asignadas a la entidad u organización. *Las entidades u organizaciones que ejerzan la secretaría técnica deberán informar. *La fecha de las reuniones, asistentes y toda aquella información pública, de conformidad con el principio de transparencia activa. | Mapa de redes y articulación documentado | Oficina Jurídica (Grupo de regulación); Oficina Asesora de Planeación; Secretaría General |  | Funcionamiento | Mayo | 100% | El mapeo inicial se realizó con base con la identificación inicial de la Oficina Jurídica y la SEGE, esta información se desarrolló en el capítulo 8. Redes y articulación del PTEP, el capítulo concluye que la SIC cuenta con canales y espacios de trabajo oficial con algunas institucionales clave en la lucha contra la corrupción, y que los espacios interinstitucionales están concentrados en el desarrollo de las funciones misionales de la Entidad. Se reconoce además, la incidencia directa que tiene uno de esos espacios misionales y se identifican los canales vigentes en materia. | Listado en Excel y capítulos sobre Redes en cada edición del Programa: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Et2WnvNC4qlKmChAUQHlBbYBMnQHrM0FiQsIsLSpKkzCzg?e=k6cfgA https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/planeacion/PTEP%20SIC%202025%20Versi%C3%B3n%20para%20validaci%C3%B3n.pdf Ver capítulo 8. | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Disponer el Mapa de redes y articulación en la sede electrónica de la SIC | Mapa de redes y articulación publicado | Oficina Jurídica; Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Tecnología e Informática | Funcionamiento | Mayo | 100% | Se publica la representación gráfica de las redes y espacios de articulación en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y ética pública, con los que cuenta la SIC, esta representación refleja las conclusiones del capítulo 8 del PTEP. | https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/planeacion/Mapa%20de%20Redes%20y%20Articulaci%C3%B3n%20Jun2025.png | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Coordinar mesa de trabajo con los principales involucrados en la implementación del PTEP (mínimo Secretaría, OCI, OAP, OSCAE, Jurídica) para identificar la necesidad de crear otras instancias internas para coordinar y/o acogerse a alguna red adicional. | Acta o memoria de la reunión | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Jurídica (Grupo de trabajo de Regulación); Secretaría General; Control Interno; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial | Funcionamiento | Mayo | 100% | Del 23 al 29 de mayo se adelantó mesa de trabajo asincrónica con las áreas corresponsables del PTEP, se presenta reporte de las conclusiones y modificaciones incluidas a raíz de los comentarios, las redes internas propuestas fueron aceptadas sin comentarios, de igual forma, las redes externas. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/El7qpS0xgUNJtLqNdG4gl1cBGbsMU-FYBmpF8tOLSowgZg?e=KoITsl | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento

## 3. Modelo Estado Abierto
#VALUE! | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO ANUAL -PEMA- Modelo de Estado Abierto | [5 empty] | REGISTRO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN
3. Modelo estado abierto | [6 empty] | Seguimiento I-A Fecha: 31/05/2025 |  |  |  | Seguimiento II Fecha:
Acciones | Actividades | Meta o producto | Área Responsable | Áreas participantes | Fuente de Financiación | Mes Final | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP | Evaluación OAP
10.3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Revisar e identificar si la SIC ya cuenta con políticas o procedimientos que abarquen las herramientas o instrumentos de transparencia activa, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | Señalar claramente en el Programa cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados. | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Oficina de Tecnología e Informática; Todas la áreas de la Entidad que atienen solicitudes de información. | Funcionamiento | Mayo | 100% | Se documenta el capítulo de transparencia activa en el programa, en donde se habla del Menú de transparencia, el rol del oficial, los enlaces, el ITA. En la última versión, se manejan subcapítulos específicos para el ITA y se establece un modelo de gobernanza. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Et2WnvNC4qlKmChAUQHlBbYBMnQHrM0FiQsIsLSpKkzCzg?e=CcbS3X | Verificado y aprobado por OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Revisar e identificar si la SIC ya cuenta con políticas o procedimientos que abarquen las herramientas o instrumentos de transparencia pasiva, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | Señalar claramente en el Programa cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados. | Oficina Asesora de Planeación | Secretaría General- OSCAE | Funcionamiento | Mayo | 100% | Se documenta el capítulo de transparencia pasiva en el programa, en donde se habla de los canales de atención institucionales, del procedimiento Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, reportes semanales y un informe trimestral de PQRSF. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Et2WnvNC4qlKmChAUQHlBbYBMnQHrM0FiQsIsLSpKkzCzg?e=CcbS3X | Verificado y aprobado por OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Revisar e identificar si la SIC ya cuenta con políticas o procedimientos que abarquen las herramientas o instrumentos de accesibilidad, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | Señalar claramente en el Programa cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Oficina de Tecnología e Informática; Secretaría General | Funcionamiento | Mayo | 100% | Se documenta el capítulo de Accesibilidad en el programa, en donde se habla de las medidas técnicas, administrativas y tecnológicas en esta materia, diagnósticos de accesibilidad, proyecto de fortalecimiento de los servicios de atención al ciudadano y lineamientos del Ministerio TIC y de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), adoptados por la entidad en su modelo de gobernanza. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Et2WnvNC4qlKmChAUQHlBbYBMnQHrM0FiQsIsLSpKkzCzg?e=CcbS3X | Verificado y aprobado por OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Realizar seguimiento periódico y ajustes al Menú de transparencia con base la matriz de autoligenciamiento. | Reporte ITA realizado | Secretaría General | Todas las áreas de la Entidad |  | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 100% | Reporta ITA realizado dentro de los plazos fijados por la Procuraduría General de la Nación | Evidencias disponibles en: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Eh3c7eH6VDhEoH-AOGblwzUB1hTha7aFJXggA50Kht04Ow?e=WImwm9
| Ejecutar los Planes de trabajo de la Política de transparencia y acceso a la información Pública | Plan de trabajo ejecutado. | Secretaría General |  |  | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 80% | Se han desarrollado las actividades relacionadas con capacitaciones en primer semestre y se cumplió con todo lo requerido en el reporte del ITA 2025. | Evidencias disponibles en: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EhKbpA9auJVHkEKiLqsYmykBWlzvVIenxg6T_LgJLLUENA?e=SeMw2C
| Modelo de gobierno y gestión de datos en el marco del Plan Nacional de Infraestructura de Datos, implementado | Plan implementado a 100% | Oficina de Tecnología e Informática (Grupo de datos) |  | Inversión C-3599-0200-0006-53105d | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 50% | Producto 20.2: Las evidencias de las actividades, se podrán encontrar en el documento "Modelo operativo para la gestión de datos V1.0", en las secciones 8.3, 8.5, 9 y 9.3. | Evidencias disponibles en el GPS.
| Programa de atención a la ciudadanía con enfoque diferencial diseñado e implementado. | 1 Programa implementado | Grupo de Atención al Ciudadano; Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos; Oficina de Tecnología e Informática |  | Inversión C-3599-0200-0005-53105b | Noviembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 0% | El producto 72.3, tiene un avance cuantitativo de 0%, sin embargo presenta avances cualitativos, así: Se ha desarrollado 1 de 5 actividades programadas, relacionada con el diseño de la propuesta de intervención de canales. El Programa de atención a la ciudadanía con enfoque diferencial iniciará con la intervención del Canal Presencial. Durante la vigencia 2025 se intervendrá también el canal telefónico, el canal virtual y escrito será intervenido en el 2026. | Evidencias disponibles en el GPS.
| Revisar y actualizar, si producto de la revisión se requiere, la Política Institucional de Gestión de Datos e Información de la SIC | DE04-POL01 Revisada y/o publicada (en caso que no requiera actualización informe de la revisión) | Oficina de Tecnología e Informática (Grupo de datos) |  | Funcionamiento | Mayo | 100% | La OTI reporta que una vez revisado el contenido del decreto, deben actualizar la Política de Gestión de Datos e Información para integrar sobre todo referencias normativas, porque de fondo el contenido de la política obedece a los requerimientos normativos. | Respuesta y análisis: https://its2sicgov.sharepoint.com/:b:/s/OAP173/EU3lGH6LBZlPon6X4Y5bHYsBcJhG9XNHxtqv0eyqasgyJQ?e=dNs31K Actualización: https://its2sicgov.sharepoint.com/:w:/s/OAP173/EWFtCvI_ji5FtXztxA4fvm4BAxKwC4fnUqXjeirZm3xz1g?e=UGyVrP | Se evidenció documento "Política Gestión de Datos e Información DE04-POL01" en borrador, ya que en el SIGI se encuentra publicada la versión 1 del 13-02-2023. Por lo anterior se recomienda publicar la versión final en el SIGI de acuerdo a los ajustes identificados por el Proceso Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información "La OTI reporta que una vez revisado el contenido del decreto, deben actualizar la Política de Gestión de Datos e Información para integrar sobre todo referencias normativas, porque de fondo el contenido de la política obedece a los requerimientos normativos". Lo anterior teniendo en cuenta que la información oficial es la que se encuentra publicada en el SIGI, por lo tanto, se debe publicar para que su cumplimiento sea 100%. |  | Actividad verificada en el primer seguimiento de la OCI, sin embargo, no se cierra por que hace falta la publicación. En este momento la política se encuentra en revisión metodológica para que sea oficializada en el SIGI. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:b:/s/OAP173/EeBxV6ehG2VGlhR4P4Cg-WMBOsouzT4ZDUwNjhnsO9SHsg?e=hRFqDj
| Sede electrónica de la SIC accesible, intuitiva y comprensible que acerque la oferta institucional a la ciudadanía. | 1 Plan de trabajo ejecutado al 100% | Oficina de Tecnología e Informática; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Secretaría General. |  | Inversión C-3599-0200-0005-53105b | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 0% | El producto 100.2 presenta 0% de avance cuantitativo, sin embargo, se presentan avances cualitativos así: Se realiza el diagnóstico y es socializado a las áreas pertinentes y se remite el Plan de Trabajo para una sede electrónica accesible que se realizó con base en el diagnóstico obtenido en la actividad anterior. | Evidencias disponibles en el GPS.
| Revisar e identificar si la SIC ya cuenta con políticas o procedimientos que abarquen las herramientas o instrumentos de gestión de la información ( Registro o inventario de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada, y el Esquema de publicación de información) los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. | Registros o inventario de activos de información, actualizado y publicado. Señalar fuera del instrumento el responsable de la actualización y el mecanismo de seguimiento. | Grupo de Gestión Documental y Archivo y la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Secretaría General. | Todas las áreas de la Entidad | Funcionamiento | Diciembre | 100% | Se documenta el capítulo de Instrumentos de gestión de información, en donde se identifican las herramientas e instrumentos implementados en esta materia, particularmente Registro o inventario de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada, y el Esquema de publicación de información, el grupo de Gestión Documental y Archivo, rinde informe de dónde y en qué estado de actualización se encuentran estos instrumentos. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Et2WnvNC4qlKmChAUQHlBbYBMnQHrM0FiQsIsLSpKkzCzg?e=Qbbp9X https://its2sicgov.sharepoint.com/:w:/s/OAP173/EfI7VNj3oW1Phr8GZCqsZ5ABVE_Kp9uRxWIcohh_3hmnqg?e=Lfsezs | Verificado y aprobado por OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Desarrollo de un Piloto de una herramienta con componente de inteligencia artificial (IA) para la clasificación quejas o denuncias en la etapa preliminar de la dirección de Habeas Data para atender el volumen de reclamaciones y mejorar los tiempos de atención. | 1 Piloto implementado | Dirección de Habeas Data | Equipo de Datos- Oficina de Tecnología e Informática | Inversión C-3503-0200-0012-20104c | Octubre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 0% | El producto 7200.1 presenta 0% de avance cuantitativo, sin embargo, se presentan avances cualitativos así: 7200.1.1 Se elaboró requerimiento para el plan piloto de una herramienta con componente de IA 7200.1.2 Se construyó el documento de anteproyecto levantando el estado del arte y una comparación tecnológica para sustentar el desarrollo del piloto, centrado en capacidades de inteligencia artificial aplicadas al análisis automatizado de quejas. Se identificaron avances recientes en modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP), útiles en tareas de extracción de entidades (NER), generación de resúmenes de los documentos y clasificación jurídica multiclase. También se evaluaron plataformas como Azure AI y Hugging Face en cuanto a integración, escalabilidad y cumplimiento. Este análisis permitió seleccionar tecnologías adecuadas para una solución efectiva, modular y segura alineada institucionalmente. Todo esto en coordinación con la OTI y su desarrollo para este plan piloto. 7200.1.3 En el marco del piloto de una herramienta con IA para la clasificación de quejas, se avanzó en la planeación y gestión de la solución. Se registraron en Azure DevOps el reporte de tareas, la línea base de requerimientos (historias de usuario), y los entregables acordados. También se diseñó y documentó el plan de pruebas. Todas las actividades se realizaron conforme a los requerimientos funcionales, las consideraciones técnicas del anteproyecto y el plan de trabajo validado con el equipo funcional, asegurando trazabilidad y alineación institucional. | Evidencias disponibles en el GPS.
10.3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Proyectos estratégicos transversales estructurados y ejecutados (por ejemplo, Lenguaje Claro, programa de acompañamiento efectivo que supere el riesgo de juez y parte) | Planes de trabajo ejecutados al 100% | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 0% | Actividad dentro de los tiempos de ejecución | Evidencias disponibles en el GPS.
| Política de prevención del Daño Antijurídico, implementada | Política implementada | Grupo de Trabajo de Gestión Judicial - Oficina Asesora Jurídica | Delegaturas | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 0% | El producto 60.1 presenta 0% de avance cuantitativo, sin embargo, se presentan avances cualitativos así: 60.1.1 Se verifica el cumplimiento de la actividad con las evidencias reportadas 60.1.2 Se verifica el cumplimiento de la actividad con los soportes allegados, se descuentan 5 puntos porcentuales de eficiencia dado que de acuerdo con el procedimiento DE02-P01 Seguimiento a la planeación institucional, las actividades vencidas deben ser reportar 5 días hábiles posterior a su cumplimiento | Evidencias disponibles en el GPS.
| Política de Prevención del Daño Antijurídico para la bianulidad 2026-2027, formulada | Política presentada ante el ANDJE | Grupo de Trabajo de Gestión Judicial - Oficina Asesora Jurídica | Delegaturas | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 0% | El producto 60.2 presenta 0% de avance cuantitativo, sin embargo, se presentan avances cualitativos así: Se realizó el informe de análisis de causas de demanda y condena, este informe presenta una sistematización detallada de las demandas notificadas y de las sentencias recibidas durante el año 2025, organizadas por Delegatura y área responsable, a partir de las causas jurídicas que motivaron su interposición o que fundamentaron una condena en firme. | Evidencias disponibles en el GPS.
| Ejecutar los Planes de trabajo de la Política de Integridad | Plan de trabajo ejecutado. | Secretaría General |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 70% | Se han desarrollado las actividades relacionadas con capacitaciones en primer semestre abordando código de integridad y la gestión preventiva de conflicto de intereses, y divulgación promoviendo la apropiación de los mismos. | Evidencias disponibles en: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EsbUfgqdIpNCmyz59afyeUwBS508LY5cBzjqUzRZsxkZgg?e=LwcfrG
10.3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Revisar y actualizar la Política Institucional de Participación Ciudadana de la SIC, incluyendo los lineamientos para lograr la eficiencia, incidencia y eficacia establecidos en el instrumento "Política de dialogo y corresponsabilidad" anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024. | CS01-POL01 Revisada y/o publicada (en caso que no requiera actualización informe de la revisión) | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 0% | De acuerdo a las revisiones iniciales realizadas no se requeriría la actualización de la política y el informe de revisión se en encuentra en elaboración y estará finalizado en el transcurso del mes de septiembre.
| Estrategia de promoción de la participación ciudadana en la SIC (Pronto Anexo) | Estrategia implementada a un 100% | Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano |  | Inversión C-3599-0200-0005-53105b | Diciembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 64% | Esta actividad hacer parte del producto del Plan de Acción 2025 con código 72.4, el cual tiene un avance general a corte de cierre del mes de agosto del 64%. Las 4 actividades del producto tienen el siguiente avance: | Ver evidencia: ACT 72-4-3 PDT Estrategia Participación SIC 2025 V2 segui agosto PEMA: https://its2sicgov.sharepoint.com/:x:/s/OAP173/ESQfM4dVhn5PvSGQpUi38AoBPwrb96P7peJgPWuyHUATDg?e=sYUeqV
#VALUE!
| Estrategia de Rendición de cuentas | Plan implementado (reporte avance actividades ejecutadas) | Oficina Asesora de Planeación | Todas las áreas de la Entidad | Funcionamiento | Cuatrimestralmente | 25% | Se realizar seguimiento a la estrategia con corte 30 de abril de 2025, con este corte la estrategia presenta un avance del 9%. | https://sedeelectronica.sic.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas | Verificado y aprobado por OCI | 50% | Se realizar seguimiento a la estrategia con corte 31 de agosto de 2025, con este corte la estrategia presenta un avance promedio del 18% cuantitativo, de acuerdo con el seguimiento al plan de acción. | https://sedeelectronica.sic.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas
| Estrategia Integral de Relacionamiento Ciudadano, orientada al fortalecimiento de la relación entre la entidad y los ciudadanos, promoviendo la participación, el servicio eficiente y la confianza mutua | Estrategia implementada a un 100% | Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano |  | Inversión C-3599-0200-0005-53105b | Noviembre | 0% | Actividad dentro de las fechas. |  |  | 0% | Producto 70.2, aunque no presenta avance cuantitativo (0%), se evidencian progresos cualitativos importantes: *Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía SIC 2025: diseñada y comunicada a través de la web institucional (menú Participa y Servicios a la ciudadanía) y redes sociales. Incluye objetivos, lineamientos, adecuaciones internas y un plan de trabajo. *Laboratorios de Simplicidad: inició en julio la primera fase con 29 participaciones, enfocada en el Home de SIC Facilita, Preguntas Frecuentes y el Protocolo de Atención. En agosto se proyecta la segunda fase con ajustes, seguida de una tercera fase de evaluación mediante encuesta. *Campaña de promoción digital: difundida en julio en redes sociales, incentivando el uso del canal virtual SIC Facilita bajo mensajes de accesibilidad, gratuidad y facilidad. *Capacitación en lineamientos de atención: el 23 de julio se realizó la primera jornada virtual de socialización de la Circular 11 de 2025 (gestión de PQRSF), con más de 132 asistentes de todas las dependencias. *Gestión en curso: se mantiene el monitoreo de canales de atención e implementación de mejoras para elevar la satisfacción ciudadana. | Evidencias disponibles en el GPS.

## 4.Inciativas Adicionales
#VALUE! | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO ANUAL -PEMA- Iniciativas Adicionales | [5 empty] | REGISTRO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN
4.Inciativas Adicionales | [6 empty] | Seguimiento I-A Fecha: 31 de mayo de 2025 |  |  |  | Seguimiento II Fecha: 31 de agosto de 2025
Acciones | Actividades | Meta o producto | Área Responsable | Áreas participantes | Fuente de Financiación | Mes Final | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP | Avance cuantitativo | Avance cualitativo | Evidencias | Evaluación OAP
1. Declaración | Realizar ejercicio de participación para definir la declaración colectivamente. | 1 declaración definida | Oficina Asesora de Planeación; Secretaría General | Toda la Entidad | Funcionamiento | Febrero | 100% | Se realiza una construcción preliminar de opciones de declaración con base en los lineamientos del decreto, entre la OAP y la SEGE, estas propuestas pasan por revisión de los asesores de la Señora Superintendente de acuerdo con su instrucción, mientras tanto se ha difundo el ABC del programa y se generó expectativa para el ejercicio de participación, finalmente se somete a votación interna y queda establecida en el programa. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Eu7xwmd8aRFHi8yAyG6nsdMBmuhwXo2VXeY1Syw-z0geig?e=okwrZu | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
3. Alcance | Caracterizar los actores o grupos de valor que son relevantes para cada acción y etapa que conforma el ciclo del programa. | 1 caracterización realizada | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial | Todas las áreas responsables de acciones | Funcionamiento | Mayo | 100% | OSCAE cuenta con el ejercicio de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor con corte a abril de 2025. Ver enlace: https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/planeacion/estrategia-de-servicio-al-ciudadano/caracterizacion-de-la-ciudadania-y-grupos-de-valor-2025 | https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/planeacion/estrategia-de-servicio-al-ciudadano/caracterizacion-de-la-ciudadania-y-grupos-de-valor-2025 | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Asignar a cada grupo de valor un rol dentro del programa. | 1 caracterización con asignación de roles | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Todas las áreas responsables de acciones | Funcionamiento | Mayo | 100% | Se elaboró la propuesta de actores y roles para cada uno de acuerdo al ejercicio de caracterización que realiza OSCAE. Ver archivo: Caracterización actores o grupos de valor y rol dentro del PTEP 2025 | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EjaIIKADsU9Cq6ENy9FI4rYBhOIuyLhA25Jf_QvBIM2Xdg?e=Sz154R | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
4. Planeación | Actualizar el o los documentos de correspondan para incorporar los lineamientos institucionales para formular y reformular el PTEP, así como el PEMA, e integrar este instrumento al ciclo de planeación de la SIC. | 1 documento publicado | Oficina Asesora de Planeación | Todas las áreas responsables de acciones | Funcionamiento | Junio | 80% | Se actualiza el Manual del SIGI, para incluir la metodología del ciclo del PTEP y actualizar las referencias del PAAC, el documento se encuentra en revisión metodológica. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EkkXz39opXhDjKVPaw3PFEMBuO-IeLt95RGfaxoaQGRUhg?e=nCAHGZ | Verificada y cerrada con OCI, el 4 de julio de 2025 con la publicación del Manual del SIGI. | 100% | Documento publicado el día 4 de julio de 2025 en el SIGI. | https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab.php?id_doc=769&version=31&opcion_regreso=1
| Someter a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las modificaciones y actualizaciones del PTEP. | 1 acta firmada | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Funcionamiento | Junio | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 100% | El 28 de julio se presentó para aprobación el PTEP, ante el CIGD, en este momento el acta se encuentra en recolección de observaciones y firmas. | Evidencias disponibles en: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EqqaqVEAQghOgdsqq4JQlAABbOorT3ftZ8pH3Qg3x4BybQ?e=vrBDhV
5. Supervisión, monitorea y administración | Monitoreo de cumplimiento general 1 ante el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 acta firmada | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Funcionamiento | Octubre | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 0% | Actividad dentro de los tiempos
| Monitoreo de cumplimiento general 2 ante el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 acta firmada | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Funcionamiento | Enero de 2026 | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 0% | Actividad dentro de los tiempos
| Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Seguimiento reportado | Todas las áreas responsables de acciones | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Octubre | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 100% | Se solicitó seguimiento al cumplimiento de las actividades comprometidas con corte a 31 de agosto de 2025, a los responsables involucrados, y se cruzaron los avances reportados y publicados en el seguimiento al plan de acción, para traer los avances de acuerdo con esa curaduría. | Evidencias disponibles en: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EsMwKeINEBdLj1Agyd9ooTABR_a2KX86uhu2H9WbKQxswg?e=XFjXBH
| Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Seguimiento reportado | Todas las áreas responsables de acciones | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Enero de 2026 | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 0% | Actividad dentro de los tiempos
| Evaluar los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Seguimiento publicado | Oficina Asesora de Planeación | Todas las áreas responsables de acciones | Funcionamiento | Octubre | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 0% | Actividad en ejecución
| Evaluar los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Seguimiento publicado | Oficina Asesora de Planeación | Todas las áreas responsables de acciones | Funcionamiento | Enero de 2026 | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 0% | Actividad dentro de los tiempos
7. Formación | Articular el Plan Institucional de Capacitación con las jornadas de formación que demanda el PTEP. | PIC articulado | Oficina Asesora de Planeación; Secretaría General; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial | Grupo de Desarrollo del Talento Humano | Funcionamiento | Febrero | 100% | Desde el finales de 2024, se ha venido trabajando la articulación en el PIC del PTEP, hoy se encuentra incorporado en el eje temático, Probidad ética y el cuidado de lo público. | https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/planeacion/planes-de-accion/plan-de-capacitaci%C3%B3n | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Ejecutar la estrategia de apropiación, divulgación y socialización del PTEP al interior de la SIC (Incluye lanzamiento, día nacional e internacional de la lucha contra la corrupción) | Campaña ejecutada | Secretaría General; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial (Grupo de Comunicación) | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Control Interno; Oficina Asesora de Planeación. | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 80% | Se diseñaron e implementaron estrategias de divulgación en redes institucionales como viva engage, correo institucional e Intrasic | Evidencias disponibles en: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Er0r8diouz5Dmy_crK8pxcgBrm6wE-VJp6N2qXcdDx4r-Q?e=K90y4u
8. Comunicación | Ejecutar la estrategia de apropiación, divulgación y socialización del PTEP al exterior de la SIC (Incluye lanzamiento, día nacional e internacional de la lucha contra la corrupción) | Campaña ejecutada | Secretaría General; Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial (Grupo de Comunicación) | Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; Control Interno; Oficina Asesora de Planeación. | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 80% | Se diseñaron e implementaron estrategias de divulgación en redes sociales de cara al ciudadano | Evidencias disponibles en: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Eqovhef78IRDo3ba0sdomHQBJZiD_75GyKTtyj9ymKANLw?e=ZYB7GH https://its2sicgov.sharepoint.com/:b:/s/OAP173/EX9wPXKWmw1OpF2v9FM_TWEB5SfRp0p2HQVIw21FV2wPfw?e=VQq7zP https://its2sicgov.sharepoint.com/:w:/s/OAP173/EUHsv3hTkuVJg5yO1RDdweIBPyu-gKprlE0woSQmykhQUg?e=XNn1Zd
9. Auditoría y mejora | Generar al menos un espacio de articulación con el administrador del programa, que permita establecer cursos de acción para su implementación y posterior seguimiento, evaluación o auditoría, considerando tiempos de transición para su ejecución. | Memoria de reunión y/o Acta | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Funcionamiento | Marzo | 100% | Se adelantó mesa de trabajo el día reunión 21-03-2025, donde se discutieron cursos de acción para su implementación y posterior seguimiento, evaluación o auditoría, considerando tiempos de transición para su ejecución. | https://its2sicgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/c_emsanabria_sic_gov_co/EaqrADr4bNlLikdC5jYLNMcBGMzFdUDC0TecY22ICUv0QA?e=dwU6ff&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Priorizar y establecer procesos de auditoría para los contenidos del Programa de Transparencia. | CI02-F02 Programa Anual de Auditoría del SIGI revisado y/o actualizado si es pertinente e informe de evaluación remitido | Oficina de Control Interno |  | Funcionamiento | Marzo | 100% | Correo electrónico dirigido a la OAP, adjuntado el PAA 2025 seguimientos que se realizarán en el mes de junio y septiembre del año en curso. | https://its2sicgov.sharepoint.com/:x:/s/OAP173/Eb6ytUZ21fVPom6oNffk6EoBLCs1gUDR4qiZHDetPjo8gw?e=LMvbyw | Verificada y cerrada con OCI | 100% | Actividad cerrada en el primer seguimiento
| Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados I. | Informe de evaluación publicado | Oficina de Control Interno |  | Funcionamiento | Junio | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  | Esta está cumplida al 50% | 50% | La OCI informó a las demás líneas de defensa, los resultados de la evaluación independiente al PEMA y a las actividades de transición, el 25 de julio de 2025. | Evidencias disponibles en: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/EsfRhfWv5QFGle3CKcGOgDYBzbO9VoMSRmQLmjMk0IF3Xg?e=OvVPPQ
| Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados II. | Informe de evaluación publicado | Oficina de Control Interno |  | Funcionamiento | Septiembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 0% | Actividad dentro de los tiempos
10.4 Iniciativas adicionales | Sistema de alertas para monitorear el comportamiento de los trámites misionales priorizados, realizado | 1 Plan de trabajo ejecutado al 100% | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 0% | El producto 30.1 presenta 0% de avance cuantitativo, sin embargo se relacionan los avances cualitativos de las actividades del producto: 30.1.2 Se identificaron los trámites correspondientes a cada una de las Delegaturas, teniendo en cuenta su impacto en el ciudadano, así como aquellos que, en alguna medida, afectan el funcionamiento interno de la entidad. En este análisis, se evaluará el stock de procesos pendientes, sus tiempos de ejecución y edad de cada uno de estos, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que permitan tomar decisiones orientadas a optimizar tanto el impacto hacia el ciudadano como la gestión interna de cada una de las áreas. 30.2.3 Se establecen los parámetros que determinarán la generación de alertas en los trámites priorizados, con el objetivo de permitir un seguimiento detallado y oportuno del comportamiento en la gestión de denuncias, quejas, investigaciones y demandas presentadas por la ciudadanía. Esta medida busca optimizar los procesos internos de la entidad, mejorar la capacidad de respuesta institucional y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la atención a los usuarios. | Evidencias disponibles en el sistema GPS.
10.4 Iniciativas adicionales | Talleres de experiencia de usuario | 6 talleres ejecutado | Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 50% | La Oficina Asesora de Planeación - OAP- realizó tres (3) talleres de experiencia, se aportan las evidencias, dichos talleres se focalizaron en la Red Nacional de Protección de Consumidor - RNPC, con el propósito de impactar con esta información a los usuarios de las regiones. | Evidencias disponibles en: https://its2sicgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP173/Erfms2rAfSpKhVxAL5U2DDQBpeZcyo33Um_m1PivR7q92w?e=yQp4p2
10.4 Iniciativas adicionales | Actualizar la política de Derechos Humanos de la Entidad, incorporando el enfoque diferencial y territorial. | DE04-POL01 Actualizada y publicada (en caso que no requiera actualización informe de la revisión) | Grupo de Trabajo de Administración de Personal |  | Funcionamiento | Diciembre | 0% | Actividad dentro de los tiempos. |  |  | 0% | Actividad dentro de los tiempos.

## Control de cambios
#VALUE! | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO ANUAL -PEMA- Control de Cambios
Control de cambios
Cambio |  | Justificación | Fecha de aprobación | Versión
Documento inicial |  |  | 2025-01-29 | 0
Actividades que pasan de finalizar de abril a mayo: • Revisar y actualizar, si producto de la revisión se requiere, la Política Institucional de Gestión de Datos e Información de la SIC • Caracterizar los actores o grupos de valor que son relevantes para cada acción y etapa que conforma el ciclo del programa. • Asignar a cada grupo de valor un rol dentro del programa. Actividades que cambian de fecha de abril a agosto, a la espera de las guías de la Secretaría de Transparencia de Presidencia: • Procedimiento SC01-P03, publicado en SIGI • Política SC01-POL01, publicado en SIGI • Revisar e implementar los lineamientos dados en la guía de administración de riesgos • Mapa de riesgos actualizado • Evidencias de la socialización • Evidencias de la capacitación • Actualizar el PEMA con las acciones que se deriven de la política de administración de riesgo actualizada. • Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados I |  | Necesidades propias de los procesos y espera de las guías técnicas de la Secretaría de Transparencia de Presidencia. | 2025-04-30 | 1
Se incluye una actividad en el componente 1. Administración de riesgos y se actualiza el seguimiento a Mayo, en el marco de la evaluación de Control Interno. |  | Solicitud de la OAP | 2025-06-13 | 2
• Se modificaron las fechas de finalización del componente de administración de riesgos, teniendo en cuenta que con fecha 31 de agosto, no han salido las guías de la Secretaría de Transparencia. • Se agrega la actividad "Generar un procedimiento administrativo sancionatorio" en el subcomponente 1, para las acciones 10.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública/10. 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP • Se modifican los responsables de la actividad "Actualizar la política de Derechos Humanos de la Entidad, incorporando el enfoque diferencial y territorial", en la cuál ya no participa OSCAE. |  | Solicitud de la Primera y Segunda línea de defensa | 2025-08-31 | 3
Se actualiza el mes de finalización de la actividad: Revisar y actualizar la Política Institucional de Participación Ciudadana de la SIC, incluyendo los lineamientos para lograr la eficiencia, incidencia y eficacia establecidos en el instrumento "Política de dialogo y corresponsabilidad" anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024., de septiembre a diciembre. |  | Solicitud OSCAE | 2025-09-23 | 4