## Est Servicio Ciudadanías 2025V2
Estrategia Relacionamiento con la Ciudadanía
AVANCE TOTAL
Entidad: | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |  |  |  | Año: | 2025 | Apoyo |  | 96.25% | 96.25%
Componente | Nivel | Ítem | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Herramientas | Buenas prácticas | ESTADO | Total Avance
Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | B | 1.1 | Diseñar la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía SIC 2025 que incluya el plan de trabajo para su ejecución. | Documento de estrategia que incluya plan de trabajo | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-02-18 | Actualización de Lineamientos de la Política Pública de Servicio al Ciudadano: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666 | Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y otros Grupos de Valor del Sector Administrativo de Salud y Protección Social -MISC chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/AT/misc-atencion-ciudadano-2020.pdf | Culminada | 100%
| B | 1.2 | Comunicar a los grupos de valor la estrategia de relacionamiento diseñada. | Capturas de pantalla de la divulgación. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-02-28 | Caja de transformación institucional: Herramientas para la relación del Estado y la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740 | - | Culminada | 100%
Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | I | 2.1 | Desarrollar dos jornadas de socialización de lineamientos de Atención al Ciudadano a nivel interno. | Evidencias de las dos socializaciones. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-09-30 | Programa de Capacitación Dirigido a Servidores Públicos sobre Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39463669 | - | Culminada | 100%
| B | 2.2 | Promover la apropiación del Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica, a funcionarios, contratistas y agentes del Contact Center, en cada semestre. | Informe de las dos jornadas desarrolladas. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-09-30 | Valores del servicio público - Caja de Herramientas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad | Alcaldía de Arauca - Código de Integridad https://www.arauca-arauca.gov.co/Conectividad/Paginas/c%C3%B3digo-de-integridad.aspx | Culminada | 100%
Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | I | 3.1 | Desarrollar dos laboratorios de simplicidad para traducir a lenguaje claro documentos de alto tráfico de cara a la ciudadanía. | Informe con el resultado de los dos laboratorios. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-09-30 | Circular 100-010 de 2021 - Directrices para fortalecer la implementación de Lenguaje Claro: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169550 | Gobernación de Boyacá https://www.boyaca.gov.co/secretaria-general-premio-a-los-ganadores-del-concurso-trato-digno-e-incluyente-con-lenguaje-claro-a-su-servicio-sumerce/ | Culminada | 100%
| I-A | 3.2 | Traducir la Carta de Trato Digno dirigida a la ciudadanía en una lengua étnica y en braille. | Dos traducciones realizadas. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-08-29 | Manual de diseño para carta de trato digno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+dise%C3%B1o+para+carta+del+trato+digno.pdf/cf2a27a3-2109-39c5-1640-912b52317173?version=1.1 | Alcaldía de Barranquilla: https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion | En curso | 50%
| B | 3.3 | Promover el uso de los canales virtuales a través de campañas de comunicación interna y externa. | Evidencias de dos campañas realizadas. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-09-30 | Lineamientos para publicar información en el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de las sedes electrónicas: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40812853 | Gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/a-su-servicio-sumerce/ | Culminada | 100%
| A | 3.4 | Identificar e intervenir los canales y servicios a los que se aplicará el enfoque diferencial. | Documento con la propuesta de intervención de canales/servicios. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano. | 2025-03-14 | Resolución 1519 de 2020: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#data={%22filter%22:%22199019%22,%22page%22:1} | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: https://www.sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/default.aspx | Culminada | 100%
| I | 3.5 | Implementar la señalización inclusiva en otro lenguaje o idioma para los puntos priorizados de atención al ciudadano presenciales a nivel nacional | Informe de implementación. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-04-30 | NTC 6047: https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20social/Paginas/Canal-Presencial.aspx | Ministerio de Salud y Protección Social - Manual de Atención Incluyente - Accesibilidad a los espacios físicos chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GSCM01.pdf | Culminada | 100%
| A | 3.6 | Rediseñar el menú de atención y servicios a la ciudadanía con mejoras en la accesibilidad y experiencia de los usuarios. | Menú destacado actualizado. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-11-28 | Centro de Relevo: https://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html | - | Culminada | 100%
| A | 3.7 | Solicitar asesoría al Departamento Nacional de Planeación-DNP para validar la viabilidad de contar en la SIC con un Centro Integrado de Servicios. | Solicitud de la asesoría o acta de la reunión. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-07-31 | Ley 1581 de 2012: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la | - | Culminada | 100%
| B | 3.8 | Actualización del Protocolo de Atención a la Ciudadanía. | Protocolo actualizado y divulgado. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-09-30 | Caja de transformación institucional - guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/40730740 | - | Culminada | 100%
Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | I | 4.1 | Implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial. | Informe del resultado de la aplicación del monitoreo a canales | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-09-30 | - | - | Culminada | 100%
| B | 4.2 | Diseñar y ejecutar planes de mejora de acuerdo a los aspectos identificadas en la implementación, seguimiento y evaluación de la encuesta de percepción de la calidad del servicio en los ciudadanos de atención a la ciudadanía. | Plan de mejora en servicio al ciudadano elaborado e implementado. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-09-30 | Evaluación experiencia ciudadana: https://www.funcionpublica.gov.co/participacion-transparencia-y-servicio-al-ciudadano/evaluacion-experiencia-ciudadana | - | Culminada | 100%
| B | 4.3 | Ejecutar el plan de trabajo de la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía SIC 2025. | Informe de ejecución de estrategia de relacionamiento elaborado. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-09-30 | - | - | En curso | 90%
| B | 4.4 | Elaborar y publicar informe con el resultado de la implementación de la estrategia de relacionamiento. | Informe publicado en la página web. | Grupo de Trabajo Atención al Ciudadano | 2025-11-14 | - | - | Culminada | 100%
Note on C5: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado

## Control de Modificaciones
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE CAMBIO | CAMBIOS REALIZADOS | ACTIVIDADES DE MODIFICACIÓN | VERSIÓN
2025-06-27 | Actividad 3.8. Se realiza la modificación y extensión de la fecha final de la actividad. | Se amplía la fecha de cumplimiento de la actividad, ya que el Instructivo del Protocolo de Atención a la Ciudadanía será utilizado como insumo para realizar un laboratorio de simplicidad. El objetivo de esta actividad es traducir a lenguaje claro aquellas palabras o expresiones que puedan resultar de difícil comprensión para los grupos de valor. Este laboratorio de simplicidad forma parte del plan de acción, cuya fecha de cumplimiento está establecida para el 30 de septiembre. Por lo tanto, se propone esta misma fecha como nuevo plazo para la ejecución de la actividad. | 2
2025-06-06 | Actividad 3.2 Se realiza la modificación y extensión de la fecha final de la actividad. | La modificación de la fecha programada obedeció a que se contratará a un proveedor externo para la realización de las traducciónes e impresiones de la Carta de trato digno y conforme al cronograma de ejecución contractual aproximadamente en octubre se haría la entrega del producto esperado. Se aprobó el ajuste con la actualización del PAIV13. | 1
2025-04-14 | Actividad 3.5 Se realiza la modificación y extensión de la fecha final de la actividad. | La modificación de la fecha programada obedeció a que la Entidad realizará el cambio de sede y esto afecta la implementación de la señalización inclusiva y esta no se puede realizar en la sede actual. Se aprobó el ajuste con la actualización del PAIV6. | 1

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro