## Comp 5 Transparencia y Ac Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la Información minima obligatoria. | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CONTRATOS 3. DIRECCIÓN FINANCIERA 4. TALENTO HUMANO 5. OFICINA ASESORA JURÍDICA 6. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 7. OFICINA DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y APOYO EMPRESARIAL 8. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2019-12-20
| 1.2 | Verificar trimestralmente que la información mínima obligatoria a que hace referencia la Ley 1712 de 2014 se encuentre publicada y hacer las observaciones a que haya lugar a las dependencias correspondientes | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2019-12-14
| 1.3 | Presentar plan de trabajo sobre datos abiertos y presentarlo para aprobación la Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la vigencia 2019 | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2019-04-30
| 1.4 | Divulgación del link donde se encuentra la información relacionada con los contratos firmados por la SIC en la vigencia 2019 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CONTRATOS | 2019-06-29
| 1.5 | Elaborar el Plan de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial_ Gobierno Digital y enviarlo a Oscae para su publicación en la página WEB | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2019-05-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Procedimiento atención al ciudadano actualizado y divulgado en la WEB | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-12-20
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Mantener actualizado y publicado en página web, el Registro o inventario de activos de Información | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20
| 3.2 | Mantener actualizada y publicada en página web, la matriz de esquema de publicacion de información | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20
| 3.3 | Mantener actualizado y publicado en página web, el Índice de Información Clasificada y Reservada | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20
| 3.4 | Mantener actualizado y publicado en página web, el Programa de Gestión Documental de la entidad | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS | 2019-12-20
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar un informe de seguimiento como cliente oculto al canal telefónico, para identificar oportunidades de mejora en el servicio. | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29
| 4.2 | Realizar 2 jornadas de divulgación y socialización de la cartilla en braile, a personas en condición de discapacidad | GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION - OSCAE - SECRETARIA GENERAL | 2019-12-20
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar trimestralmente el informe de Quejas de Atención al Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29
| 5.2 | Publicar trimestralmente el informe de peticiones de información en la Intrasic. | GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OSCAE | 2019-11-29