## Transparencia y A a la Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura | Actualización de la la Información minima obligatoria. | OAP | 2016-10-14
| 1.2 | Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento | Actualización de la la Información minima obligatoria | OAP | 2016-10-14
| 1.3 | Divulgación de datos abiertos | Reubicar Link y hacerlo mas visible para el ciudadano | OSCAE - OTI | 2016-10-14
| 1.4 | Publicación de información sobre contratación pública | Divulgación del link donde se encuentra la información | OSCAE - OTI | 2016-10-14
| 1.5 | Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea | Consolidar la información de la Estrategia de Gobierno en Línea y hacela visible a traves de un link en la página WEB. (coordinar con OTI y OSCAE ) | OSCAE - OTI - OAP | 2016-10-14
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Divulgación del procedimiento "Petición de información". | Procedimiento divulgado en la WEB - Actualmente se encuentra publicado en http://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php?idcategoria=3627 | OSCAE | 2016-12-15 | debemos aclarar el alcance de la actividad, se publicará mas claramente el procedimiento ó se creará un instructivo para la presentación de Peticiones de Información
| 2.2 | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública |  | OSCAE | Por definir | Revisar con Ceira
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | El Registro o inventario de activos de Información | Actualizar de acuerdo a las necesidaddes el Registro o inventario de activos de Información | Gestión documental y Recursos físicos | 2016-10-14 | Ya lo tenemos http://sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Activos_Informaci%C3%B3n_SIC2%202016.pdf
| 3.2 | El Esquema de publicación de información | Actualización del Manual de Comunicaciones de la SIC | OSCAE | 2016-12-15
| 3.3 | El Índice de Información Clasificada y Reservada. | Actualizar de acuerdo a las necesidaddes el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Gestión documental y Recursos físicos | 2016-10-14 | Ya lo tenemos http://sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/indice_Inf_Clasificada_Reservada1.pdf | Estan pendientes algunas áreas el GGDyRF, estan realizando la gestión para completar y publicar la actualización
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Contar con personal con conocimiento en lenguaje de señas | Persona con conocimiento en lenguaje de señas, prestando el servicio. | SG - OSCAE | 2016-12-15
| 4.2 | Cartilla sobre los derechod el consumidor en braile elaborada y socializada. | Cartilla elaborada y socializada | SG - OSCAE | 2016-12-15
| 4.3 | Promoción de acciones para la atención de la población con discapacidad de los trámites y servicios de atención de la SIC | Divulgación realizada | SG - OSCAE | 2016-09-30
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | El número de solicitudes recibidas, según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 “ | Publicar trimenstalmente el informe de Quejas Atención al Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición | OTI - OAP | 2016-12-15 | Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 | Se generaría reporte para tener estos datos CONSULTAR CON DAFP SI SE PUEDE A NIVEL DE DERECHO DE PETICION Se reviso el tema con el DAFP y nos informan que debemos publicar las estadisticas de nuestros derechos de petición ya que todos nuestros requerimientos son antendidos dentro de estos terminos.
| 5.2 | El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. | Publicar trimenstalmente el informe de Quejas Atención al Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición | OTI - OAP | 2016-12-15 | Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 | Se generaría reporte para tener estos datos CONSULTAR CON DAFP SI SE PUEDE A NIVEL DE DERECHO DE PETICION
| 5.3 | El tiempo de respuesta a cada solicitud | Publicar trimenstalmente el informe de Quejas Atención al Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición | OTI - OAP | 2016-12-15 | Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 | Se generaría reporte para tener estos datos CONSULTAR CON DAFP SI SE PUEDE A NIVEL DE DERECHO DE PETICION
| 5.4 | El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Publicar trimenstalmente el informe de Quejas Atención al Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición | OTI - OAP | 2016-12-15 | Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 | Se generaría reporte para tener estos datos CONSULTAR CON DAFP SI SE PUEDE A NIVEL DE DERECHO DE PETICION