## Plan de tratamiento
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO
PROCESO | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ESPERADO | FECHA INICIO | FECHA FIN
SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - del Sistema Integral de Gestión Institucional - del Sistema Integral de Gestión Institucional | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y disponibilidad de la documentación del SIGI, debido a debilidades en los controles perimetrales para contener ciberataques. | Hacer solicitud a mesa de ayuda para que se realice el monitoreo de todos los componentes y módulos del SIGI. | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  | Solicitar a la OSCAE el diseño de un banner, imagen o mensaje (en extención PNG o JPEG), con el siguiente texto Estimado ciudadano el aplicativo SIGI está presentando fallas temporalmente, si requiere alguna información relacionada con el Sistema de Integral de Gestión Institucional, puede solicitarla al correo de oplaneacionsic.gov.co. | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico | 2024-04-01 | 2024-06-28
|  |  | Revisar todos los sensores que se monitorean desde el NOC y validar con el apoyo de ITS para identificar otros componentes a monitorear, como Base de datos, directorio activo además la articulación con el centro de monitoreo para tener esa visibilidad. | JAROSLAV MARLÉN LÓPEZ CHÁVEZ / JEFE | Reorte de los sensores que se monitorean desde el SOC. | 2024-04-01 | 2024-05-31
ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - Al asignar erroneamente permisos de acceso al Sistema de Gestión de la Información de la RNPC. - Al asignar erroneamente permisos de acceso al Sistema de Gestión de la Información de la RNPC. | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibildiad y confianza de los grupos de valor, debido a que la información registrada en el Sistema de Gestión de la Información de la RNPC pierda exactitud al asignar erroneamente permisos o perfiles en el sistema. Activos afectados: Sistema de Gestión de la Red Nacional de Protección al Consumidor. | Actualización permanente de los usuarios del sistema de gestión de la RNPC, basado en la herramienta dispuesta por el grupo de Contratación de la RNPC relacionando los contratos legalizados, para que de una manera oportuna y confiable, se lleve a cabo la gestión de usuarios que permita tener el control de la asignación de credenciales exclusivamente a contratistas que tengan la responsabilidad del registro de datos y acceso a los módulos en el Sistema de Gestión. | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR (E) | 1.Informe Trimestral donde se detalle el comportamiento de la gestión de la creación e inactivación de los usuarios del Sistema de Gestión de la RNP | 2024-01-05 | 2024-12-13
|  |  | Realizar actividades de socialización sobre el Sistema de Gestión de la Información a los servidores públicos y contratistas de la RNPC, enfatizando en la importancia de la protección de datos personales y seguridad de la información. | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR (E) | Informe trimestal de gestión con los soportes que respalden las actividades realizadas. | 2024-02-05 | 2024-12-13
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - Por acceso no autorizado durante la gestión de los procesos disciplinarios - Por acceso no autorizado durante la gestión de los procesos disciplinarios | Posibilidad de afectación reputacional por la transgresión a la reserva de la información, debido a inconsistencias en la verificación de los niveles de seguridad en los sistemas de información del Grupo. | Implementaar mejoras al Sistema Integrado de Procesos Activos Disciplinarios SIPAD | CLAUDIA PATRICIA TORRES GARCÍA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03F25 | 2024-02-01 | 2024-12-16
DIFUSIÓN Y APOYO – RNPC | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - Al asignar erroneamente permisos de acceso al Sistema de Gestión de la Información de la RNPC - Al asignar erroneamente permisos de acceso al Sistema de Gestión de la Información de la RNPC | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibildiad y confianza de los grupos de valor, debido a que la información registrada en el Sistema de Gestión de la Información de la RNPC pierda exactitud al asignar erroneamente permisos o perfiles en el sistema. Activos afectados: Sistema de Gestión de la Red Nacional de Protección al Consumidor. | Actualización permanente de los usuarios del sistema de gestión de la RNPC, basado en la herramienta dispuesta por el grupo de Contratación de la RNPC relacionando los contratos legalizados, para que de una manera oportuna y confiable, se lleve a cabo la gestión de usuarios que permita tener el control de la asignación de credenciales exclusivamente a contratistas que tengan la responsabilidad del registro de datos y acceso a los módulos en el Sistema de Gestión. | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR (E) | 1.Informe Trimestral donde se detalle el comportamiento de la gestión de la creación e inactivación de los usuarios del Sistema de Gestión de la RNPC | 2024-02-05 | 2024-12-13
|  |  | Realizar actividades de socializacion sobre el Sistema de Gestión de la Información a los servidores públicos y contratistas de la RNPC, enfatizando en la importancia de la protección de datos personales y seguridad de la información. | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR (E) | Informe trimestral de la gestión, con los soportes que respalden las actividades realizadas. | 2024-02-05 | 2024-12-13
GESTIÓN JUDICIAL | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - de información de índole procesal para la defensa jurídica de la Entidad. - de información de índole procesal para la defensa jurídica de la Entidad. | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de información de las piezas procesales al no ser digitalizadas y no realizar controles permanentes que permitan garantizar la accesibilidad a la información de cada proceso.
ADMINISTRACIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - ante debilidades en la formación de los funcionarios en temas de seguridad de la información - ante debilidades en la formación de los funcionarios en temas de seguridad de la información | Posibilidad de afectación reputacional por incidentes de seguridad de la información que afecten la confidecialidad, integridad o la disponibilidad de la información, debido a debilidades en la formación de los servidores públicos para el manejo y respuesta de ataques ciberneticos | Incluir en el PIC las actividades de capacitación en seguridad digital. | ISABEL CRISTINA DIAZ VILLACOB / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Capacitaciones desarrolladas | 2024-01-02 | 2024-12-16
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - Al presentarse modificaciones no autorizadas en las hojas de calculo y certificados - Al presentarse modificaciones no autorizadas en las hojas de calculo y certificados | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de integridad de la información del laboratorio, debido a modificaciones no autorizadas en las hojas de cálculo y certificados. | Se seleccionará una muestra mensual de certificados emitidos (un certificado para cada magnitud) y se revisará que la información contenida esté correcta y además, que los archivos respectivos estén protegidos. Con lo anterior se asegura que la información enviada a los clientes es correcta. | LEONARDO SUAREZ SANCHEZ / CONTRATISTA | Información contenida en el informe de gestión mensual. | 2024-03-01 | 2024-12-16
REVISIÓN ESTRATÉGICA | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - al generar informes basados en versiones desactualizadas de los seguimientos a los planes y proyectos - al generar informes basados en versiones desactualizadas de los seguimientos a los planes y proyectos | Posibilidad de afectación reputacional por inexactitud en los informes de planes y proyectos de la Entidad, debido a software inapropiado para el seguimiento de los planes | Módulo de seguimiento a los planes de acción del sistema GPS, en operación | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Modulo de seguimiento en Operación. Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03F25 | 2024-02-01 | 2024-11-29
|  |  | Formular las Histórias de usuario para puesta en operación del modulo de Seguimiento de Planes de Acción. | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Historias de usuario con los requerimientos para la puesta en operación del modulo de seguimiento del PA | 2024-03-01 | 2024-04-30
|  |  | Realizar pruebas de Aceptación del módulo de seguimiento a los planes de acción. | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Formato Acta de Prueba de Desarrollo de Software | 2024-05-02 | 2024-11-29
|  |  | Realizar manuales y capacitar a los usuarios. | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Formato Manual Técnico GS03F22 y 2. Formato Manual de Usuario GS03F24 3. Registro de Capacitación) | 2024-05-09 | 2024-11-29
TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - De los documentos remitidos por las partes o terceros ajenos a la Entidad - De los documentos remitidos por las partes o terceros ajenos a la Entidad | Posibilidad de afectación reputacional por impacto negativo en la operación misional de la Entidad, debido a que en la recepción de información de los procesos jurisdiccionales (mediante enlaces, links, Drive y similares) pueden ser susceptibles de modificación por parte de los usuarios; o documentos que una vez radicados no se visualicen de manera adecuada, los cuales no permiten garantizar la integridad, inalterabilidad y autenticidad del intercambio o acceso de la información. El alcance del riesgo en la Delegatura es informativo. | Reportar los casos evidenciados en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de NO FOUND a la Oficina de Tecnología e Informática relacionados con este riesgo. | MYRIAM JANETH PINEDA RUBIANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Reporte consolidado de casos presentados | 2024-01-15 | 2024-12-16
|  |  | En los casos en que se reciba documentación almacenada en (enlaces, links, Drive y similares), se dará aviso al Grupo de Trabajo de Gestión Documental a través del diligenciamiento del cuadro de Excel compartido por esa área para tal a la Delegatura, en caso de que no sea posible extraer de esas fuentes la información se dará aviso mediante correo electrónico al juez a cargo de ese expediente, para que efectué el requerimiento a la parte mediante auto. | MYRIAM JANETH PINEDA RUBIANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Cuadro de Excel documentado y consolidado de correo electrónicos por Grupo de Trabajo. | 2024-01-15 | 2024-12-16
FORMULACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - del Sistema Integral de Gestión Institucional - del Sistema Integral de Gestión Institucional | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y disponibilidad de la documentación del SIGI, debido a debilidades en los controles perimetrales para contener ciberataques. | Hacer solicitud a mesa de ayuda para que se realice el monitoreo de todos los componentes y módulos del SIGI. | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico. | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  | Solicitar a la OSCAE el diseño de un banner, imagen o mensaje (en extención PNG o JPEG), con el siguiente texto Estimado ciudadano el aplicativo SIGI está presentando fallas temporalmente, si requiere alguna información relacionada con el Sistema de Integral de Gestión Institucional, puede solicitarla al correo de oplaneacionsic.gov.co. | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico | 2024-04-01 | 2024-06-28
|  |  | Revisar todos los sensores que se monitorean desde el NOC y validar con el apoyo de ITS para identificar otros componentes a monitorear, como Base de datos, directorio activo además la articulación con el centro de monitoreo para tener esa visibilidad. | JAROSLAV MARLÉN LÓPEZ CHÁVEZ / JEFE | Reorte de los sensores que se monitorean desde el SOC. | 2024-04-01 | 2024-05-31
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - Ante ataques cibernéticos de tipo de ingeniería social, que comprometan la información de la Entidad durante el trabajo remoto. - Ante ataques cibernéticos de tipo de ingeniería social, que comprometan la información de la Entidad durante el trabajo remoto. | Posibilidad de afectación reputacional por la materialización de incidentes de seguridad de la información debido a que el trabajo remoto en la SIC implica nuevos vectores de ataque, lo cual puede ocasionar incidentes que afecte la información de la entidad. Activos de información afectados: Activos cuyo medio de conservación y/o soporte es digital y/o electrónico de los procesos de la entidad. | Campaña de sensibilización focalizada en fortalecer la seguridad de la información en el trabajo remoto. | OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR | Evidencia de las actividades realizadas. | 2024-02-02 | 2024-12-16
|  |  | Fortalecer la gestión de incidentes de seguridad de la información incorporando un enfoque preventivo en la gestión de amenazas y vulnerabilidades que afecten a los usuarios en modalidad presencial o remota. | OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR | Evidencia de las actividades realizadas. | 2024-02-01 | 2024-12-16
GESTIÓN DE INFORMÁTICA FORENSE | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - Durante el transporte de evidencias digitales. - Durante el transporte de evidencias digitales. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida o hurto de la evidencia recolectada en visitas administrativas debido a no contar con un mecanismo de transporte seguro. | Documentar los controles: a) Revisión periódica a los equipos de cómputo y discos duros extraíbles para que se encuentren debidamente cifrados. B) Verificar estado físico y lógico del dispositivo de almacenamiento empleado para visita previo a cada diligencia. | OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR | Fotos y capturas de pantalla. | 2024-02-01 | 2024-12-16
CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - con ocasión a caídas del sistema de información de propiedad industrial SIPI - con ocasión a caídas del sistema de información de propiedad industrial SIPI | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de disponibilidad del Sistema de Información para la Propiedad Industrial - SIPI por más de 24 horas, que afecte al usuario externo, debido a las fallas presentadas en el sistema. | Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reporte sobre las caídas e indisponibilidades que se hayan presentado en la base de datos de SIPI, URL de pasarela de pagos, monitoreo de documentum así como la URL del Sistema SIPI excluyendo las ventanas de mantenimiento aprobadas por la áreas. Incluyendo los motivos que han originado las caídas y el protocolo de contingencia para atenderlas. | CLAUDIA YANETH ALZATE RIOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Solicitud (Correo) | 2024-01-02 | 2024-12-16
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - Ante la ejecución de cambios no autorizados al código fuente y binario. - Ante la ejecución de cambios no autorizados al código fuente y binario. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de disponibilidad de información y/o de los sistemas de información, debido a la ejecución de cambios no autorizados al código fuente y binario. | Seguimiento de los cambios pendientes de cierre, de los grupos de trabajo Sistemas de información y Gestión de información y Proyectos Informáticos. | MARTHA YOLANDA HURTADO BERNAL / CONTRATISTA | Informe trimestral de la gestión de cambios de los grupos Sistemas de información y Gestión de información y Proyectos Informáticos. | 2024-04-01 | 2024-11-29
|  |  | Revisión del procedimiento Control de cambios DE04P04 al interior de los grupos Sistemas de información y Gestión de la información y proyectos informáticos con el fin de capacitar a los contratistas nuevos y delimitar las actividades que se deben realizar. | CLAUDIA MARLEN NEIVA CORTES / COORDINADORA | Correos de difusión y actas de sesiones de trabajo de los grupos de trabajo Gestión de información y Proyectos Informáticos y Sistemas de Información. | 2024-04-01 | 2024-11-29
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - Ante la modificación, extracción o eliminación del código fuente yo datos de las aplicaciones en producción, realizadas por personas no autorizadas. - Ante la modificación, extracción o eliminación del código fuente yo datos de las aplicaciones en producción, realizadas por personas no autorizadas. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de integridad de la información ante la modificación, extracción o eliminación del código fuente y/o datos de las aplicaciones de la Entidad, debido a vulnerabilidades de los sistemas de información, aprovechadas por ciberdelincuentes. | Elaborar formato de checklist de los entregables para cada etapa del desarrollo teniendo en cuenta el procedimiento Ciclo de vida de construcción de software GS03P03 | JAROSLAV MARLÉN LÓPEZ CHÁVEZ / JEFE | Formato Checklist Entregables Procedimiento Ciclo de vida de construccion de software | 2024-04-01 | 2024-11-29
|  |  | Hacer seguimiento trimestral de los desarrollos realizados por los grupos de trabajo Sistemas de Información y Gestión de Información y Proyectos informáticos; mediante el formato checklist diseñado, con el fin de garantizar el cumplimiento del ciclo de vida de construcción del software. | CLAUDIA MARLEN NEIVA CORTES / COORDINADORA | Formato Checklist diligenciado para los desarrollos de los grupos de trabajo SI y GIPI | 2024-04-01 | 2024-11-29
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - con ocasión a caídas del sistema de información de propiedad industrial SIPI - con ocasión a caídas del sistema de información de propiedad industrial SIPI | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de disponibilidad del Sistema de Información para la Propiedad Industrial-SIPI por más de 24 horas, que afecte al usuario externo, debido a las fallas presentadas en el sistema. | Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reporte sobre las caídas e indisponibilidades que se hayan presentado en la base de datos de SIPI, URL de pasarela de pagos, monitoreo de documentum así como la URL del Sistema SIPI excluyendo las ventanas de mantenimiento aprobadas por la áreas. Incluyendo los motivos que han originado las caídas y el protocolo de contingencia para atenderlas. | ANDREA BERMUDEZ HUERTAS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Solicitud (Correo) | 2024-01-01 | 2024-12-16
GESTIÓN AMBIENTAL | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - por falla o perdida del disco externo donde se almacena toda la información del sistema de Gestión Ambiental. - por falla o perdida del disco externo donde se almacena toda la información del sistema de Gestión Ambiental. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por perdida de información cronologíca de la gestión del Sistema de Gestión Ambiental, debido a la falla o pérdida del disco externo donde se almacena la información.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - de la información contenida en el One drive del grupo de estudios económicos - de la información contenida en el One drive del grupo de estudios económicos | Posibilidad de afectación reputacional por archivos infectados con virus que generen reprocesos y correcciones que puedan conllevar a la pérdida de credibilidad y confianza de la alta dirección, ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas,debido a que la información contenida en la carpeta del GEE alojada en One Drive y en los equipos de computo, se altere o pierda exactitud y completitud, implicando reprocesos para su recopilación y análisis. | Gestionar el control de acceso a la carpeta creada en el Onedrive del GEE | JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ AMADOR / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Registro del Pantallazo de la carpeta OneDrive | 2024-01-01 | 2024-12-13
|  |  | Realizar socialización a los integrantes del GEESIC en el Comité de Gestión, y remitir a sus cuentas de correo institucional los lineamientos establecidos en el Anexo Controles documentados a partir de lección aprendida | JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ AMADOR / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Acta comité de gestión Correo electrónico | 2024-01-01 | 2024-12-13
|  |  | El Grupo de Estudios Económicos, informará mediante correo electrónico a los colaboradores, que de ser necesario la utilización de equipos personales deberán garantizar que estos cuenten con un antivirus y sistema operativo licenciado y actualizado. | JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ AMADOR / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico | 2024-01-01 | 2024-12-13
INVENTARIOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - durante la gestión de la información de los inventarios en Helisa - durante la gestión de la información de los inventarios en Helisa | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por pérdida de integridad del inventario de los bienes de la Entidad, debido a la legalización inadecuada de los bienes en el sistema de inventarios de la entidad. | Verificar periódicamente (mensualmente) según se establezca el procedimiento, que se haya realizado la copia de seguridad (backup) de la información gestionada durante el periodo, así como, que se haya verificado el inicio y finalización exitosa del proceso del backup). | EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Pantallazo donde se registre el inicio del procesos de backup, Pantallazo donde se vea la finalización exitosa del proceso de backup | 2024-03-01 | 2024-12-31
|  |  | Gestionar la capacitación al equipo de trabajo del grupo de SAyRF en las políticas seguridad de la información implementadas por la entidad. | EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Memorando de solicitud yo correo electrónico de solicitud Pantallazos de la capacitación Registro de asistencia. | 2024-01-02 | 2024-06-28
|  |  | Socializar la actualización de la matriz de activos de la información (almacén) a los funcionarios y Contratistas del grupo de SAyRF | EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Memorando de solicitud Citación a la socialización Pantallazos de la socialización Registro de asistencia. | 2024-01-02 | 2024-12-16
CONTRATACIÓN | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - al no definir lineamientos de seguridad de acuerdo a la clasificacion de la información que se va a gestionar durante la ejecucion del contrato o convenio - al no definir lineamientos de seguridad de acuerdo a la clasificacion de la información que se va a gestionar durante la ejecucion del contrato o convenio | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de información debido a la falta de documentación que articule la seguridad de la información con los procesos de contratación | Capacitación en polticas y protocolo de manejo de informacion en temas de contratacion | CARMEN LUCIA CAICEDO CAICEDO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Capacitación (Captura de pantalla asistencia, link de la grabación capacitación) | 2024-02-01 | 2024-12-16
GESTIÓN DOCUMENTAL | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - de la información institucional en el evento de un traslado o retiro de un funcionario o contratista - de la información institucional en el evento de un traslado o retiro de un funcionario o contratista | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de información electrónica de la Entidad, en el evento de traslado o retiro de un servidor público o contratista; debido a que las copias de seguridad de la información (Backup) no cumplen con los estándares archivísticos. | Capacitación en el grupo sobre importancia de las copias de seguridad de la información en el evento de un traslado o retiro de un funcionario o contratista. | LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO | Material de la capacitación y registro de asistencia | 2024-08-05 | 2024-08-30
GESTIÓN DOCUMENTAL | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - y PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de los soportes físicos donde se almacena la información debido a una inadecuada manipulación, intervención y conservaciónde los soportes documentales físicos por alteración, pérdida yo daño de la integridad física y funcional de estos. - y PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de los soportes físicos donde se almacena la información debido a una inadecuada manipulación, intervención y conservaciónde los soportes documentales físicos por alteración, pérdida yo daño de la integridad física y funcional de estos. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida parcial o total de la información contenida en soportes físicos, debido al almacenamiento en infraestructuras y condiciones ambientales inadecuadas; intervenciones inapropiadas por el personal responsable de la documentación y con materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas dadas en la normativa vigente; y por la falta de unidades de almacenamiento en materiales de calidad de conservación acordes con el tipo y tamaño de cada soporte. | Realizar mesa de trabajo con el Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital, con el fin de articular la seguridad de la información con los planes de conservación y preservación documental. | LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO | Acta de reunión con temas referentes a la articular la seguridad de la información con los planes de conservación y preservación documental. | 2024-04-01 | 2024-07-31
|  |  | Realizar simulacro de rescate de documentos dirigido a los gestores primarios y secundarios de la entidad. | LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO | Un informe del simulacro de rescate de documentos realizado. | 2024-04-01 | 2024-05-31
|  |  | Realizar inspecciones técnicas en conservación a los archivos ubicados en bodegas, sede Bochica y sede Alterna | LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO | Un informe técnico de las inspecciones en conservación realizadas en los archivos ubicados en bodegas, sede Bochica y sede Alterna y diligenciado formato GD01F32 | 2024-04-01 | 2024-07-31
|  |  | Realizar por semestre un informe técnico de los incidentes yo accidentes documentales presentados. | LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO | Informe técnico y formato GD01F38 diligenciado. | 2024-02-01 | 2024-11-15
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - de la información institucional ante accesos no autorizados a la Entidad - de la información institucional ante accesos no autorizados a la Entidad | Posibilidad de afectación económica y reputacional por accesos no autorizados a las sedes de la Entidad y a los sistemas de información, y detrimento patrimonial, debido al hurto y apropiacion indebida por parte de un servidor o un tercero de la información institucional y/o de los activos fijos de la entidad | Socializar la actualización de la matriz de activos de la información a los funcionarios y Contratistas del grupo de SAyRF | HELIANA EUGENIA GOMEZ PIZA / COORDINADORA | Soporte: Citación a la socialización Pantallazos de la socialización Registro de asistencia. | 2024-01-02 | 2024-12-16
|  |  | Revisar, actualizar y socializar la circular de seguridad y vigilancia para la vigencia 2024. | EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Circular Banner publicado en la Intrasic Correos enviados a los funcionarios y contratistas socializando las medidas de seguridad. | 2024-01-02 | 2024-03-15
|  |  | Realizar socialización al personal de vigilancia sobre establecido en la circular de seguridad y vigilancia para la vigencia 2024. | EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Pantallazos de la capacitación, Registro de asistencia. | 2024-01-02 | 2024-04-19
|  |  | Gestionar la capacitación al equipo de trabajo del grupo de SAyRF en las políticas seguridad de la información implementadas por la entidad. | EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Memorando de solicitud yo correo electrónico de solicitud Pantallazos de la capacitación Registro de asistencia. | 2024-01-02 | 2024-06-28
|  |  | Socializar la política de seguridad de la información al personal que apoya en las tareas de seguridad y aseo de las instalaciones | EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Pantallazos de la socialización Registro de asistencia. | 2024-01-02 | 2024-06-28
COMUNICACIONES | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - ante publicaciones no autorizadas en medios de divulgación - ante publicaciones no autorizadas en medios de divulgación | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad de la información publicada en los medios de divulgación de la entidad, debido a cambios en los administradores de las redes sociales o suplantación de cuentas en redes sociales de la Entidad. | Revisar los contenidos de las publicaciones de las redes sociales de la entidad previo a su publicación. | CARLOS KEWIN MORAN SERNA / CONTRATISTA | Correos electrónicos con la revisión y aprobación de las parrillas de contenidos | 2024-01-03 | 2024-12-16
|  |  | Gestionar las recomendaciones que se deriven de la verificación de la configuración de seguridad de las redes sociales . | CARLOS KEWIN MORAN SERNA / CONTRATISTA | Documento en el cual se indican las recomendaciones gestionadas | 2024-01-04 | 2024-12-16
|  |  | Solicitar a la OTI la verificación de la configuración de seguridad de las redes sociales ( solicitud semestral) | CARLOS KEWIN MORAN SERNA / CONTRATISTA | Correo de solicitud de seguimiento (semestral) | 2024-01-04 | 2024-12-16
|  |  | Socializar Circular de la Presidencia de la República, que hable sobre el Manejo y Uso de Redes Sociales, entre los servidores del grupo de comunicaciones. | CARLOS KEWIN MORAN SERNA / CONTRATISTA | Acta reunión de socialización Circular | 2024-01-05 | 2024-12-16
NOTIFICACIONES | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - una indebida notificación a una dirección errónea - una indebida notificación a una dirección errónea | Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de norma de caducidad de los procesos, fuga de información, tutelas, investigaciones y falta de ingresos económicos a la Entidad, por la notificación de un acto administrativo que sea enviada a una dirección érronea. Activos afectados: Resoluciones, Acuerdos. | Actualización y mejoras correspondientes a los módulos de notificación personal electrónica y de ventanilla. | XIMENA PATRICIA RUIZ FANDIÑO / CONTRATISTA | Acta de entrega de las actualizaciones correspondientes | 2024-02-01 | 2024-07-31
COBRO COACTIVO | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - al permitir la consulta de información por parte de terceros no vinculados al proceso - al permitir la consulta de información por parte de terceros no vinculados al proceso | Posibilidad de afectación reputacional por permitir la consulta de información por parte de terceros no vinculados al procesodebido a la falta de controles en la página web de la Entidad.
REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - ante fallos en el sistema de información de propiedad industrial - ante fallos en el sistema de información de propiedad industrial | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de disponibilidad del SIPI por más de 24 horas que afecte al usuario externo, debido a las fallas presentadas en el sistema. | Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reporte sobre las caídas e indisponibilidades que se hayan presentado en la base de datos de SIPI, URL de pasarela de pagos, monitoreo de documentum así como la URL del Sistema SIPI excluyendo las ventanas de mantenimiento aprobadas por las áreas. Incluyendo los motivos que han originado las caídas y el protocolo de contingencia para atenderlas. | BRILLIT PILAR DELGADILLO RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Solicitud (Correo) | 2024-01-01 | 2024-12-16
REGULACIÓN JURÍDICA | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - ante falta de accesibilidad a los proyectos normativos de la SIC. - ante falta de accesibilidad a los proyectos normativos de la SIC. | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, debido a que por la ausencia de controles o daño de los equipos donde se almacena la información, se afecte la accesibilidad a la información y antecedentes de los proyectos normativos. | Actualizar y realizar seguimiento a la carpeta compartida en One Drive, donde se consigna la información correspondiente a los proyectos normativos a cargo del Grupo de Trabajo de Regulación. | HECTOR ENRIQUE BARRAGÁN VALENCIA / COORDINADOR | Informe de seguimiento a la carpeta con las capturas de pantalla. | 2024-02-01 | 2024-12-16
VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS,METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - De la información recaudada durante las actividades de inspección y vigilancia de reglamentos técnicos, verificaciones metrológicas y control de precios - De la información recaudada durante las actividades de inspección y vigilancia de reglamentos técnicos, verificaciones metrológicas y control de precios | Posibilidad de afectación económica por perdida de las pruebas documentales (Medios Magnéticos) y reprocesos, debido al inadecuado almacenamiento y organización de las pruebas | Capacitación sobre la protección de los medios magnéticos y la organización de las pruebas por parte del Gestor Secundario de la delegatura. | MERVIN URIEL VILLAMIZAR RIVERA / CONTRATISTA | Registro de Capacitación | 2024-02-19 | 2024-12-16
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - Ante manejo inadecuado de medios de magnéticos - Ante manejo inadecuado de medios de magnéticos | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de información contenida en medios medios magnéticos como CDs, DVDs, debido a un manejo Archivistico inadecuado. | Monitoreo del material probatorio por parte de un abogado antes de realizar el reparto y del abogado asignado para sustanciar el proceso | ANGELA MARIA HERNANDEZ GOMEZ / Temporal | Reparto (Excel) con su respectiva asignación | 2024-02-20 | 2024-12-16
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - ante la divulgación no autorizada de información de expedientes - ante la divulgación no autorizada de información de expedientes | Posibilidad de afectación reputacional por divulgación no autorizada de datos personales e información relacionada con los expedientes, debido a la inadecuada e indebida circulación de la información relacionada con los procesos de Investigaciones Administrativas. | Proferir actos administrativos en versiones publicas y reservadas en los casos en los que sea necesarios | DIANA CATALINA ACERO ESCOBAR / CONTRATISTA | Actos Administrativos en las dos versiones | 2024-01-01 | 2024-12-16
|  |  | Sensibilización en el manejo de los expedientes Semestral | DIANA CATALINA ACERO ESCOBAR / CONTRATISTA | invitación o acta | 2024-01-01 | 2024-12-16
|  |  | Pedir informes trimestrales a la OTI, de los funcionarios yo contratistas que han tenido acceso a los sistemas de la Dirección que no se encuentren autorizados por los directores | CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ / JEFE | Informes trimestrales de la OTI | 2024-01-01 | 2024-12-16
|  |  | Solicitud a la OTI del acceso restringido cada vez que se identifique una modificación | CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ / JEFE | Solicitud a la OTI | 2024-01-01 | 2024-12-16
|  |  | Sensibilización sobre seguridad de la información y protección de Datos. | DIANA CATALINA ACERO ESCOBAR / CONTRATISTA | Listado de asistencia y evidencias de la sensibilización | 2024-01-01 | 2024-12-16
TRAMITES ADMINISTRATIVOS- LIBRE COMPETENCIA | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y reservada - ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y reservada | Posibilidad de afectación reputacional por permitir acceso a la información que contenga secretos empresariales, datos personales, secretos profesionales, entre otra información sensible, así como, la reserva contenida en Ley 155 de 1959 en el artículo 13 debido a la falla en los sistemas de información o la indebida clasificación de la información por parte del personal responsable. | Solicitar una (1) vez al año a la OTI relación de los permisos asociados a cada uno de los integrantes del grupo para acceder a los expedientes del proceso PC01 Vigilancia y Control Libre Competencia, con fines de validación. | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico enviado a la OTI. | 2024-03-15 | 2024-12-06
|  |  | Crear una (1) matriz de roles y perfiles para el acceso a los sistemas de información de la entidad, de conformidad con las funciones u obligaciones asignadas a los funcionarios y contratistas. | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Lista de perfiles | 2024-03-15 | 2024-12-06
|  |  | Realizar una (1) socialización sobre el manejo de la información clasificada, reservada y pública en los expedientes del proceso PC02 Trámites Administrativos Libre Competencia. | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Pantallazos o registro de asistencia. | 2024-03-15 | 2024-11-29
|  |  | Establecer e informar la metodología de asignación de los expedientes en el sistema de trámites para los Grupos de investigación a la Oficina de Tecnología e Informática y Oficina Asesora de Planeación sobre la forma específica, para lo de su competencia. | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico con metodología. | 2024-01-15 | 2024-04-30
|  |  | Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos del proceso PC02 Trámites Administrativos Libre Competencia sobre el Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y activos de información. | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Pantallazos o listado de asistencia. | 2024-03-15 | 2024-12-06
VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y reservada - ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y reservada | Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, porque la entidad puede estar inmersa en demandas en las que se solicite reparación económica debido a daños causados con ocasión de fugas de información de carácter clasificada o reservada. | Solicitar una (1) vez al año a la OTI relación de los permisos asociados a cada uno de los integrantes del grupo para acceder a los expedientes del proceso PC01 Vigilancia y control Libre Competencia, con fines de validación. | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico enviado a la OTI. | 2024-03-15 | 2024-11-29
|  |  | Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos de Abogacía de la Competencia e Integraciones Empresariales, sobre radicación de expediente electrónico, con la inclusión de la clasificación de la información (reservada y pública). | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Acta de comité de gestión, registro de asistencia o captura de pantalla de la socialización. | 2024-03-15 | 2024-11-29
|  |  | Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos del proceso PC01 Vigilancia y Control Libre Competencia sobre el Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y activos de información. | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Acta de comité de gestión, registro de asistencia o captura de pantalla de la socialización. | 2024-03-15 | 2024-11-29
|  |  | Realizar una (1) socialización sobre el manejo de la información clasificada, reservada y pública en los expedientes del proceso PC01 Vigilancia y Control Libre Competencia | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Registro de asistencia o pantallazo de la socialización. | 2024-03-15 | 2024-12-13
|  |  | Crear una (1) matriz de roles y perfiles para el acceso a los sistemas de información de la entidad, de conformidad con las funciones u obligaciones asignadas a los funcionarios y contratistas | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Lista de perfiles | 2024-03-15 | 2024-12-13
TRAMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - ante manejo inadecuado de la información digital - ante manejo inadecuado de la información digital | Posibilidad de afectación reputacional por posible pérdida de información digital por manejo inadecuado. Activos afectados: Actuaciones administrativas de protección al consumidor. | Reportar a la OTI, los usuarios de contratistas o funcionarios que finalizaron su vinculación en la Dirección y Grupos de Trabajo adscritos, con fines de validación. (correo electrónico) | DIANA CONSUELO GONZÁLEZ ACEVEDO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico enviado | 2024-01-02 | 2024-12-13
PETICIÓN DE INFORMACIÓN | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - ante fallas de las herramientas tecnológicas que permiten gestionar los derechos de petición. - ante fallas de las herramientas tecnológicas que permiten gestionar los derechos de petición. | Posibilidad de afectación reputacional por quejas y reclamos de las partes interesadas debido a fallas en el sistema de trámites, impidiendo la gestión oportuna de los derechos de petición. | Informar al Grupo de Servicios Tecnológicos las novedades yo incidentes presentados sobre la indisponibilidad del sistema de trámites. | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Registro de solicitudes por correo electrónico tickets. | 2024-01-01 | 2024-12-16
|  |  | Expedir actos administrativos en donde se suspendan los términos de respuesta por los diferentes trámites que adelanta los ciudadanos ante la SIC, en caso de indisponibilidad prolongada de la sede electrónica. | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Actos administrativos expedidos. | 2024-03-01 | 2024-12-16
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - ante modificaciones no controladas de la información - ante modificaciones no controladas de la información | Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de integridad del plan anual de adquisiciones, debido a debilidades en los controles de las modificaciones del plan. | El profesional de la Oficina Asesora de Planeación realizará el seguimiento de las versiones de PAA, con el fin de contar con la informacion necesaria para realizar el registro de las novedades originadas por las áreas. | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Excel de seguimiento de PAA consolidado. | 2024-10-01 | 2024-12-16
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - ante inadecuado manejo de las bases de datos de diagnosticos médicos - ante inadecuado manejo de las bases de datos de diagnósticos médicos | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por el manejo inadecuado de las bases de datos de diagnosticos médicos de los servidores públicos, debido a debilidades en el cifrado de la información. | Definir las personas responsable que deben tener acceso a la plataforma de Hession | DAYRITH EMELDA MERCADO ESTRADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico por parte del Coordinador del Grupo Asignado esa responsabilidad | 2024-04-24 | 2024-07-31
ATENCIÓN AL CIUDADANO | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - de la funcionalidad de los canales de atención virtuales (SICFacilita), ocasionando indisponibilidad de la información generada por el ciudadano. - de la funcionalidad de los canales de atención virtuales (SICFacilita), ocasionando indisponibilidad de la información generada por el ciudadano. | Posibilidad de afectación reputacional por indisponibilidad prolongada del sistema de trámites de la entidad y de SICFacilita debido a fallas en la infraestructura tecnológica de la SIC. | Solicitar al Grupo de Servicios Tecnológicos el reporte de incidencias superiores a las seis horas de indisponibilidad de acuerdo al BIA. | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Reporte de los datos de indisponibilidad. | 2024-01-01 | 2024-12-16
|  |  | Informar al Grupo de Servicios Tecnológicos las novedades yo incidentes presentados sobre la indisponibilidad del Sistema de trámites y de SICFacilita. | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Registro de solicitudes por correo electrónico tickets. | 2024-01-01 | 2024-12-16
PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - Por modificación de la Información allegada a través de aplicaciones que permiten almacenamiento y envio de informacion (we transfer, links de descarga, etc) por parte de los operadores de servicios de comunicaciones - Por modificación de la Información allegada a través de aplicaciones que permiten almacenamiento y envió de información (we transfer, links de descarga, etc) por parte de los operadores de servicios de comunicaciones | Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, así como sobrecostos por reprocesos. debido a la alteración, eliminación o modificación de la información correspondiente a una queja o investigación allegada a la SIC, dados los permisos de los operadores sobre las aplicaciones que permiten envío y almacenamiento (we transfer, links de descarga, etc) | Paso a producción de la solución desarrollada. | LUIS EDUARDO AGUIAR DELGADILLO / DIRECTOR | Acta paso a producción (pdf) | 2024-03-15 | 2024-07-26
|  |  | Capacitación de uso de la herramienta a los grandes operadores. | LUIS EDUARDO AGUIAR DELGADILLO / DIRECTOR | Acta de capacitación (PDF) | 2024-05-15 | 2024-09-30
|  |  | Seguimiento y revisión del uso de la herramienta por parte los investigados. | LUIS EDUARDO AGUIAR DELGADILLO / DIRECTOR | Informe de los resultados de la revisión (Mails o PDF informe) | 2024-10-16 | 2024-12-16
ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - Perdida de la Integridad de los expedientes, contratos, informes y otros que se entregan en custodia a la OCI como parte del ejercicio de auditoría, seguimientos, monitoreos e informes de Ley seguimiento. - Perdida de la Integridad de los expedientes, contratos, informes y otros que se entregan en custodia a la OCI como parte del ejercicio de auditoría, seguimientos, monitoreos e informes de Ley seguimiento. | Posibilidad de afectación reputacional por presentación de quejas y reclamos de las partes interesadas debido a la perdida de la propiedad de exactitud y completitud de los expedientes, documentos, informes entre otros que se entregan en custodia a la OCI como parte del ejercicio de auditoría, informes de Ley o seguimiento. | Memorando solicitando préstamo de documentación o expedientes físicos del Archivo de Gestión según sea el caso para cada auditoria. | ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Memorandos radicados a través del Sistema de Tramites. | 2024-02-01 | 2024-12-13
|  |  | Solicitar al GGDA capacitación sobre Integridad de la información y la etapa de préstamo de expediente del proceso de Gestión Documental para actualizar el conocimiento del equipo auditor. | ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Registro capacitación realizada. | 2024-05-02 | 2024-06-28
|  |  | La Secretaria de la OCI diligenciara el formato GD01F07 Control préstamo interno de documentos, según sea el caso. | ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Formato GD01F07 | 2024-02-01 | 2024-12-13
ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - Perdida de disponibilidad de la información asociada a la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas (papeles de trabajo, informe preliminar, informe final, entre otros) - Perdida de disponibilidad de la información asociada a la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas (papeles de trabajo, informe preliminar, informe final, entre otros) | Posibilidad de afectación reputacional por reprocesos e incumplimiento en la gestión de la OCI debido la perdida de disponibilidad de los documentos asociados a la ejecución del Plan Anual de Auditoría. | Realizar seguimiento al backup de la información de manera cuatrimestral en el SharePoint de la Oficina, que garantice el respaldo de la información y los documentos vinculados a la Auditoría realizada, lo anterior con base en el formato CI01F10 Lista de chequeo Auditoría Interna. El seguimiento será realizado por la Secretaría de la oficina. | ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correos electrónicos y acta comité de gestión OCI donde se comunique el resultado del seguimiento realizado y se generen alertas en caso de no estar completa la información con base en el formato CI01F10. | 2024-01-02 | 2024-12-13
FORMACION | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - del Sistema de Certificación de Propiedad Industrial - del Sistema de Certificación de Propiedad Industrial | Posibilidad de afectación reputacional por indisponibilidad del Sistema de Certificación de Propiedad Industrial, debido fallas en los recursos compartidos con otras aplicaciones que soportan el Sistema de Certificación. | Documentar en el procedimiento de Gestión de Jornadas Académicas Presenciales y videoconferencias en Temas Misionales, los controles implementados para mitigar el riesgo. | MARCELA RODRIGUEZ LIZCANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 Procedimiento de Gestión de Jornadas Académicas Presenciales y videoconferencias en Temas Misionales, actualizado con los controles implementados. | 2024-04-01 | 2024-12-16
FORMACION | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - del campus virtual de la Entidad - del campus virtual de la Entidad | Posibilidad de afectación reputacional por incumplir la ejecución y el desarrollo del programa de formación en modalidad virtual, debido a la indisponibilidad del campus virtual de la Entidad, por falta de soporte técnico, en la infraestructura y en los servidores donde opera el Campus virtual. | Ampliar las fechas de inscripción y finalización de los cursos en caso de fallas sobre la infraestructura o plataforma sobre la cual opera el Campus virtual | MARCELA RODRIGUEZ LIZCANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 Informe consolidado del comportamiento de la plataforma Moodle del campus virtual | 2024-04-01 | 2024-12-16
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD - Ante falta de control de acceso a los equipos que conforman la infraestructura tecnológica - Ante falta de control de acceso a los equipos que conforman la infraestructura tecnológica | Posibilidad de afectación reputacional por acceso no restringido debido a la inadecuada configuración del perfil de usuario de dominio. | Verificar los grupos de administración de usuarios para determinar que los asignados correspondan efectivamente al rol de administradores de las diferentes plataformas | LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA / COORDINADOR (E) | Inventario de usuarios de grupo de administración de plataforma tecnologica | 2024-04-01 | 2024-12-16
|  |  | Verificar el doble factor de autenticación a los usuarios del dominio de la entidad | LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA / COORDINADOR (E) | Inventario de usuarios que no tienen doble factor de autenticación | 2024-04-01 | 2024-12-16
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - ante configuraciones deficientes de los equipos tecnológicos - ante configuraciones deficientes de los equipos tecnológicos | Posibilidad de afectación económica y reputacional por configuraciones estándar en los equipos tecnológicos, que dejan abiertas brechas que pueden ser explotadas por atacantes, debido a la falta de implementación de buenas prácticas para el aseguramiento de equipos tecnológicos. | Plantillas genéricas con los parámetros y buenas practicas recomendados por los fabricantes, para creación de servidores | LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA / COORDINADOR (E) | Documento con el inventario de plantillas base para creación de MV | 2024-04-01 | 2024-12-16
|  |  | Parchado del Sistema Operativo de los servidores de acuerdo con los lineamientos del fabricante y parches liberados por este. | LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA / COORDINADOR (E) | Documento con el cronograma de parchado de servidores. | 2024-04-01 | 2024-12-16
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - De los servicios tecnológicos, debido a fallas en los componentes de la infraestructura tecnológica - De los servicios tecnológicos, debido a fallas en los componentes de la infraestructura tecnológica | Posibilidad de afectación reputacional por infraestructura tecnológica indisponible, debido a fallas en componentes de infraestructura tecnológica o por eventualidades externas (Desastres naturales, accidentes) | Realizar pruebas de alta disponibilidad (HA) | LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA / COORDINADOR (E) | informe de pruebas de HA | 2024-04-01 | 2024-12-16
|  |  | Realizar pruebas de redundancia | LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA / COORDINADOR (E) | informe de pruebas de redundancia. | 2024-04-01 | 2024-12-16
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS | INTERRUPCIÓN - Al no tener disponibles los servicios críticos por falla masiva de la Infraestructura Tecnológica de la Superintendencia de Industria y Comercio, especificados en la herramienta de monitoreo de la Entidad. - Al no tener disponibles los servicios críticos por falla masiva de la Infraestructura Tecnológica de la Superintendencia de Industria y Comercio, especificados en la herramienta de monitoreo de la Entidad. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los servicios críticos, debido a fallas en la infraestructura tecnológica de la Entidad | Dar continuidad al plan de recuperación de desastres DRP | LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA / COORDINADOR (E) | Documentación de avances sobre el plan de recuperación de desastres y evidencias de las pruebas de DRP | 2024-04-01 | 2024-12-16
|  |  | Canales de Backup, para los servicios de Internet y L2L del Datacenter de la entidad | LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA / COORDINADOR (E) | Orden de compra de CCE | 2024-04-01 | 2024-12-16
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - por vencimiento y no renovación de licenciamiento de los artefactos de arquitectura empresarial - por vencimiento y no renovación de licenciamiento de los artefactos de arquitectura empresarial | Pérdida de información por no acceso a la herramienta derivada de vencimiento o no renovación lo cual puede ocasionar incidentes que afecte la información de los artefactos de arquitectura empresarial de la entidad. Activos de información afectados: Activos cuyo medio de conservación y/o soporte es digital y/o electrónico de los procesos de la entidad. | Depurar y documentar repositorios de arquitectura empresarial | JENNY STELLA CRUZ ORJUELA / CONTRATISTA | Documento de contenido y gobierno de arquitectura empresarial | 2024-04-01 | 2024-06-28
|  |  | Definir escenarios para conservar los artefactos de arquitectura empresarial | JENNY STELLA CRUZ ORJUELA / CONTRATISTA | Documento con escenarios | 2024-07-01 | 2024-09-02
|  |  | Socialización de lineamientos para administración y actualización del repositorio de arquitectura empresarial | JENNY STELLA CRUZ ORJUELA / CONTRATISTA | Presentaciones y sesiones grabadas de socialización | 2024-10-01 | 2024-11-29