## Comp 2 Recionaliz de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Sector | Entidad | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 594 | Autorización para la importación de productos de uso directo y exclusivo del importador | Corresponde a un paso dentro de una cadena de trámites (VUCE) | Eliminación del trámite en la SIC | Claridad sobre el trámite. Al eliminarlo de la SIC no se genera la ocnfusión al ciudadano sobre la necesidad de adelantar pasos adicionales a los realizados en la VUCE | Normativa | Eliminación del trámite | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 574 | Registro de marca de productos y servicios y lema comercial | * En el trámite se ofrecen diversos tipos de descuentos, pero no se cuenta con un simulador que permita al usuario conocer el posible cobro del trámite, en caso de optar por alguno de ellos * Se cobra por la búsqueda de antecedentes marcarios (opcional si lo desea el solicitante) | * Incluir al interior del trámite, un simulador que permita al usuario conocer el posible cobro del trámite, en caso de optar por alguno de los tipos de descuento. * Rebaja de la tasa de búsquedas de antecedentes marcarios. | * Claridad en el costo del trámite * Disminución de costos en búsquedas de antecedentes marcarios | Administrativa / Normativa | Simulador de costo / Incentivos de pago | 2019-01-02 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | Delgatura para la Propiedad Industrial
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 591 | Conseción de título de patente de invesnción | La certificación de copias de Prioridad con el fin de ser presentado en el exterior, es un trámite que el ciudadano debe solicitarlo en copia física y acercarse a la entidad. El usuario realiza tres diferentes pagos, fotocopia, copia auténtica y certificación. | automatización del trámite, en el que el ciudadano informa a la oficina por medios electrónicos la necesidad de que su copia de prioridad fuera depositada en una base de datos administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de esta manera no sería necesario pagar por el servicio ni acercarse a la entidad. | Trasmisión de la solicitud a la OMPI via online * Reducción de costos | Tecnológica | Certificación de copias de Prioridad con el fin de ser presentado en el exterior, totalmente virtual y sin generar costos | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-11-30 | Direccion de Nuevas Creaciones
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 592 | Concesión título de patente de modelo de utilidad | La certificación de copias de Prioridad con el fin de ser presentado en el exterior, es un trámite que el ciudadano debe solicitarlo en copia física y acercarse a la entidad. El usuario realiza tres diferentes pagos, fotocopia, copia auténtica y certificación. | automatización del trámite, en el que el ciudadano informa a la oficina por medios electrónicos la necesidad de que su copia de prioridad fuera depositada en una base de datos administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de esta manera no sería necesario pagar por el servicio ni acercarse a la entidad. | Trasmisión de la solicitud a la OMPI via online * Reducción de costos | Tecnológica | Certificación de copias de Prioridad con el fin de ser presentado en el exterior, totalmente virtual y sin generar costos | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-11-30 | Direccion de Nuevas Creaciones
Comercio, Industria y Turismo | Superintendencia de Industria y Comercio | 615 | Registro de diseño industrial | La certificación de copias de Prioridad con el fin de ser presentado en el exterior, es un trámite que el ciudadano debe solicitarlo en copia física y acercarse a la entidad. El usuario realiza tres diferentes pagos, fotocopia, copia auténtica y certificación. | automatización del trámite, en el que el ciudadano informa a la oficina por medios electrónicos la necesidad de que su copia de prioridad fuera depositada en una base de datos administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de esta manera no sería necesario pagar por el servicio ni acercarse a la entidad. | Trasmisión de la solicitud a la OMPI via online * Reducción de costos | Tecnológica | Certificación de copias de Prioridad con el fin de ser presentado en el exterior, totalmente virtual y sin generar costos | 2019-01-02 | 2019-07-30 | 2019-11-30 | Direccion de Nuevas Creaciones